Сведения о выполнении долгосрочных  целевых программ за 2012 год

| № п/п | Наименование программы | Главный распорядитель средств городского бюджета | План 2012 год, тыс. руб. | Исполнено за 2012 год, тыс. руб. | Процент выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска на 2009-2012 годы | Администрация города Благовещенска | 6 770 | 6 714 | 99,2 |
| 2. | Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 годы | Администрация города Благовещенска | 14 022 | 7 450 | 53,1 |
| 3. | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011-2015 годы | Администрация города Благовещенска Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 44 042 2 943 41 099 | 41 929 2 943 38 986 | 95,2 100,0 94,9 |
| 4. | Профилактика нарушений общественного порядка в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | Администрация города Благовещенска Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска | 13 675 3 151 5 284 5 000 240 | 13 675 3 151 5 284 5 000 240 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2012-2015 годы | Администрация города Благовещенска | 10 233 | 10 233 | 100,0 |
| 6. | Развитие автомобильных дорог местного значения и дорожного хозяйства города Благовещенска на 2009-2013 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 59 244 | 52 755 | 89,0 |
| 7. | Развитие системы образования города Благовещенска на 2011-2013 годы | Управление образования администрации города Благовещенска | 46 232 | 46 232 | 100,0 |
| 8. | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | Администрация города Благовещенска | 1 239 | 1 239 | 100,0 |
| 9. | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2009-2013 годы | Администрация города Благовещенска | 130 698 | 84 015 | 64,3 |
| 10. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска на 2009-2015 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 3 000 | 2 992 | 99,7 |
| 11. | Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске на 2012-2016 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 16 500 | 15 539 | 94,2 |
| 12. | Развитие отрасли культуры в городе Благовещенске на 2011-2013 годы | Управление образования администрации города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска | 27 829 10 000 17 829 | 27 593 10 000 17 593 | 99,2 100,0 98,7 |
| 13. | Развитие туризма в городе Благовещенске на 2010-2014 годы | Администрация города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска | 15 275 275 15 000 | 15 275 275 15 000 | 100,0 100,0 100,0 |
| 14. | Благоустройство дворовых территорий г. Благовещенска на 2010-2013 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 14 800 | 9 701 | 65,5 |
| 15. | Улучшение условий и охраны труда в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | Администрация города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска | 143 58 75 10 | 143 58 75 10 | 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| 16. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы | Администрация города Благовещенска Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | 8 476 811 174 258 6 811 66 356 | 8 476 811 174 258 6 811 66 356 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| 17. | Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2010-2012 годы | Администрация города Благовещенска | 1 220 | 1 220 | 100,0 |
| 18. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования города Благовещенска на 2012-2014 годы | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска | 6 743 3 190 3 553 | 6 743 3 190 3 553 | 100,0 100,0 100,0 |
| 19. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в городе Благовещенске на 2012-2015 годы | Администрация города Благовещенска | 374 571 | 262 045 | 70,0 |
|  | ИТОГО: |  | 794 712 | 613 969 | 77,3 |