Исполнение городского бюджета в части расходов, предусмотренных на реализацию долгосрочных  целевых программ за первое полугодие 2012 года

| № п/п | Наименование программы | Главный распорядитель средств городского бюджета | План 2012 год | Исполнено на 01.07.2012 года | Процент выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска на 2009-2012 годы | Администрация города Благовещенска | 6 600 | 5 808 | 88,0 |
| 2. | Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 годы | Администрация города Благовещенска | 10 022 | 981 | 9,8 |
| 3. | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009-2013 годы | Администрация города Благовещенска Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 43 166 2 943 40 223 | 10 621 2 943 7 678 | 24,6 100,0 19,1 |
| 4. | Профилактика нарушений общественного порядка в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | Администрация города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска | 11 099 5 859 5 000 240 | 7 063 1 988 5 000 75 | 63,6 33,9 100,0 31,3 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2012-2015 годы | Администрация города Благовещенска | 10 000 | 4 083 | 40,8 |
| 6. | Развитие автомобильных дорог местного значения и дорожного хозяйства города Благовещенска на 2009-2013 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 52 000 | 7 074 | 13,6 |
| 7. | Развитие системы образования города Благовещенска на 2011-2013 годы | Управление образования администрации города Благовещенска | 42 623 | 13 275 | 31,1 |
| 8. | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | Администрация города Благовещенска | 1 240 | 1 039 | 83,8 |
| 9. | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2009-2013 годы | Администрация города Благовещенска | 64 472 | 27 987 | 43,4 |
| 10. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска на 2009-2015 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 4 000 | 2 262 | 56,6 |
| 11. | Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске на 2009-2012 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 11 397 |  |  |
| 12. | Развитие отрасли культуры в городе Благовещенске на 2011-2013 годы | Управление образования администрации города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска | 28 510 10 000 18 510 | 7 368 1 533 5 835 | 25,8 15,3 31,5 |
| 13. | Развитие туризма в городе Благовещенске на 2010-2014 годы | Администрация города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска | 15 510 510 15 000 | 225 225 | 1,5 44,1 |
| 14. | Благоустройство дворовых территорий г. Благовещенска на 2010-2013 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | 14 800 |  |  |
| 15. | Улучшение условий и охраны труда в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | Администрация города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска | 155 70 75 10 | 142 58 75 9 | 91,6 82,9 100,0 90,0 |
| 16. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы | Администрация города Благовещенска Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | 8 700 939 174 310 6 811 66 400 | 1 343 174 1 026 66 77 | 15,4 100,0 15,1 100,0 19,3 |
| 17. | Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2010-2012 годы | Администрация города Благовещенска | 1 000 | 350 | 35 |
| 18. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования города Благовещенска на 2012-2014 годы | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска | 6 353 2 800 3 553 | 4 017 1 534 2 483 | 63,2 54,8 69,9 |
| 19. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в городе Благовещенске на 2012-2015 годы | Администрация города Благовещенска Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | 292 236 284 236 8 000 | 97 320 97 320 | 33,3 34,2 |
|  | ИТОГО: |  | 623 883 | 190 958 | 30,6 |