Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года (актуализированная редакция в 2020 году)

Том 2

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Благовещенска»

Г. Благовещенск 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Существующее положение в сфере производства, |  |  |
| Глава 1 | передачи и потребления тепловой энергии для целей |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой |  |  |
|  | энергии на цели теплоснабжения |  |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы тепловой |  |  |
| Глава 4 | мощности источников тепловой энергии и тепловой |  |  |
|  | нагрузки потребителей |  |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы |  |  |
|  | производительности водоподготовительных установок |  |  |
| Глава 6 | и максимального потребления теплоносителя |  |  |
|  | теплопотребляющими установками потребителей, в |  |  |
|  | том числе в аварийных режимах |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и |  |  |
| Глава 7 | техническому перевооружению источников тепловой |  |  |
|  | энергии |  |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции |  |  |
|  | тепловых сетей |  |  |
|  | Предложения по переводу открытых систем |  |  |
| Глава 9 | теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые |  |  |
|  | системы горячего водоснабжения |  |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, |  |  |
|  | реконструкцию и техническое перевооружение |  |  |
|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения |  |  |
| Глава 13 | поселения, городского округа, города федерального |  |  |
|  | значения |  |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной |  |  |
|  | и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	4

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	5

5.2 Мероприятия, общие для всех сценариев	8

5.2.1 Мероприятия на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК» СП «Благовещенская ТЭЦ»	8

5.2.2 Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»	10

5.2.3	Строительство новых источников тепловой энергии	12

5.2.4 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	15

5.2.5 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	16

5.2.6	Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов	35

5.2.7 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	36

5.2.8	Строительство и реконструкция насосных станций	37

5.3 Вариант №1. Организация в Северном районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника	60

5.4 Вариант №2. Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» за счет подключения перспективных потребителей и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных Северного района	64

5.5 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	66

5.5.1	Параметры установленной мощности источников тепловой энергии	66

5.5.2	Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии	68

5.5.3	Топливные балансы	70

5.6 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	74

5.6.1 Расчеты эффективности инвестиций	74

5.6.2 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	77

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

«Мастер-план» развития схемы теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034

- выполняется в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от

22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Формирование мероприятий по развитию системы теплоснабжения было выполнено исходя из следующих критериев:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей в существующих зонах теплоснабжения;

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей на площадках нового строительства;

- приоритетность в обеспечении тепловой энергией потребителей от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- устранение существующих технических и технологических проблем системы теплоснабжения;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее эффективным и экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

  - учетом перечисленных критериев были сформированы два варианта развития системы теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г. с учетом базовых мероприятий, включенных в каждый из них.

При разработке мероприятий по развитию системы теплоснабжения были учтены предусмотренные или рассматриваемые к реализации мероприятия по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Отметим, что в «Схеме и программе развития электроэнергетики Амурской области на 2019-2023 годов» не предусмотрено строительство, а также вывод из эксплуатации на территории г. Благовещенска дополнительного электрогенерирующего оборудования. Таким образом, в мастер-плане схемы теплоснабжения отсутствуют мероприятия по развитию источников тепловой энергии за счет строительства новых электрогенерирующих мощностей.

  - основу подготовки и дальнейшей работы с «Мастер-планом» заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работ:

- внесены (подключены) перспективные тепловые нагрузки в разработанную и откалиброванную электронную модель существующей системы теплоснабжения г. Благовещенска. Перспективные нагрузки определялись на основании расчетов по определению перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения до 2034 года, изложенные в Главе 2 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения;

- рассчитаны расходы сетевой воды в системе теплоснабжения и необходимая суммарная мощность источников тепловой энергии г. Благовещенска при максимальных расчетных тепловых нагрузках потребителей. Аналогично, были проведены расчеты теплогидравлических режимов системы теплоснабжения с учетом внесенных перспективных нагрузок потребителей. По результатам теплогидравлических расчетов определялись границы перспективных зон действия источников и разрабатывались мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения. Оценивалась величина необходимых финансовых затрат на реконструкцию теплосетевого хозяйства. Эта работа выполнялась как для тепловых источников системы централизованного теплоснабжения, так и для тепловых сетей. Материалы проведенных расчетов изложены в Главах 7 и 8 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения;

- разработаны варианты по использованию существующих резервов тепловых мощностей для покрытия перспективной нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проводилось уточнение зон действия источников тепловой энергии;

- выбраны наиболее оптимальные варианты развития системы теплоснабжения, по которым формировались балансы тепловой мощности источников и подключенных к ним тепловых нагрузок. Уточнялись результаты гидравлических расчетов;

- сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения. Варианты программы сформированы в сценарии развития системы теплоснабжения г. Благовещенска и, затем, после согласования с теплоснабжающими организациями и утверждения Заказчиком, разработан общий (сводный) сценарий развития системы теплоснабжения г. Благовещенска на рассматриваемые 5-ти летние периоды развития до 2034 г.;

- по утвержденному Заказчиком сценарию дорабатывается проект Схемы теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 года, созданы тарифно-балансовые модели, рассчитаны экономические эффекты от реализации мероприятий, предложенных в проекте схемы теплоснабжения для каждой зоны действия ТСО и для каждой зоны ЕТО.

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

- схеме теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г. сформированы два сценария развития системы теплоснабжения.

Определена группа проектов, которые будут реализованы независимо от выбранного сценария развития системы теплоснабжения. Данные мероприятия подробно описаны в п.3 данной Главы:

- Подключение перспективных потребителей в Центральном, Западном и частично в Северном районе к системе теплоснабжения СП «Благовещенская ТЭЦ»;

- Строительство новых котельных НК-1, НК-2, НК-3, для обеспечения тепловых нагрузок перспективных потребителей в отдаленных районах города;

- Вывод из эксплуатации (или в резерв) котельных с переключением потребителей на СП «Благовещенская ТЭЦ», запланированный на период 2019-2027 гг.;

- Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и строительству насосных станций в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей котельных;

- Мероприятия по реконструкции основного и вспомогательного оборудования СП «Благовещенская ТЭЦ».

Таким образом, на первом этапе развития системы теплоснабжения г. Благовещенска (2020-2022 г.) мероприятия совпадают для каждого из рассматриваемых в настоящем Мастер-плане вариантов.

На втором этапе, в период 2023-2027 гг., планируется ввод жилой и общественно-деловой застройки на площадках нового строительства в Северном планировочном районе. Соответственно, начиная со второго этапа реализации схемы теплоснабжения, в настоящем Мастер-плане рассматриваются два сценария развития системы теплоснабжения г. Благовещенска:

Сценарий 1. Организация в Северном районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника – Котельной СПР установленной мощностью 70 Гкал/ч, с целью обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных;

Сценарий 2. Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» за счет подключения перспективных потребителей и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных Северного района.

Развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска

Мероприятия, общие для всех сценариев

- Мероприятия на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК»

- Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

- Строительство новых источников тепловой энергии

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

- Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

- Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов

- Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

- Строительство и реконструкция насосных станций

- Установка элеваторных узлов исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Сценарий №1 |  | Сценарий №2 |
| --- | --- | --- |
| Строительством нового источника |  | Расширение зоны действия СП |
| тепловой энергии – Котельной |  | «Благовещенская ТЭЦ» (+ 100Гкал/ч) |
| СПР с установленной мощностью |  |  |
| 90 Гкал/ч |  |  |

5.2 Мероприятия, общие для всех сценариев

5.2.1 Мероприятия на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК» СП «Благовещенская ТЭЦ»

В соответствии с Частью 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» Книги 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» по состоянию на 2020 г. на действующем источнике тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», наблюдается резерв располагаемой тепловой мощности т.к. в 2016 году была введена вторая очередь (188 Гкал/ч). Тепловая мощность БТЭЦ стала равна 1005,6 Гкал/ч, электрическая 404 МВт. Резервы тепловой мощности БТЭЦ на момент разработки схемы теплоснабжения составляет 140,56 Гкал/час.

Для эффективной работы БТЭЦ предлагается провести мероприятия, указанные в таблице ниже.

Таблица 5.2.1 Мероприятия на источнике тепловой энергии АО «ДГК»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023-2027 |  |  | 2028-2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  | 6 306 609,1 |  | 158 710,9 |  | 153 838,6 |  | 165 338,0 |  | 131 358,1 |  | 3 326 348,6 |  |  | 2 371 014,9 |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 232 522,9 |  |  | 36 007,2 |  | 44 673,6 |  | 76 783,2 |  | 35 079,9 |  | 39 979,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 31 938,7 |  |  |  |  |  |  | 30 373,8 |  | 1 564,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | 2020 |  |  | 2024 |  |  | 71 095,0 |  |  | 12 715,8 |  | 13 570,0 |  | 14 845,8 |  | 13 925,0 |  | 16 038,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 21 188,9 |  |  | 1 832,0 |  | 9 343,6 |  | 10 013,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | привода СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 2 261,7 |  |  | 2 261,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | 2020 |  |  | 2024 |  |  | 97 089,4 |  |  | 16 067,8 |  | 17 285,8 |  | 20 205,0 |  | 19 590,0 |  | 23 940,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  |  | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 8 949,3 |  |  | 3 130,0 |  | 4 474,2 |  | 1 345,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии |  |  |  |  |  |  | 195 191,1 |  |  | 78 776,6 |  | 9 555,7 |  | 35 583,3 |  | 49 131,7 |  | 22 143,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 837,97 |  |  | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  | Установка обдувочных аппаратов К/А №4 БТЭЦ | 2020 |  |  | 2025 |  |  | 18 358,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 358,8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 52 405,86 |  |  | 50 292,1 |  | 2 113,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 5 337,53 |  |  |  |  | 5 337,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 12 701,87 |  |  | 12 241,9 |  | 460,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  |  |  | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | 2020 |  |  | 2023 |  |  | 98 333,3 |  |  | 8 583,3 |  | 1 250,0 |  | 35 583,3 |  | 49 131,7 |  | 3 785,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  |  | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 7 215,7 |  |  | 6 821,3 |  | 394,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том |  |  |  |  |  |  | 385 179,4 |  |  | 43 860,2 |  | 99 541,8 |  | 52 901,5 |  | 47 071,5 |  | 125 083,5 |  |  | 16 720,9 |  |  |
|  |  |  |  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | 2020 |  |  | 2028 |  |  | 142 149,5 |  |  | 23 474,6 |  |  |  |  |  | 26 153,9 |  | 75 800,2 |  |  | 16 720,9 |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 47 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 3 919,6 |  |  | 3 919,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  |  | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 1 416,0 |  |  | 1 416,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №1,2 СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  |  |  | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 6 391,7 |  |  |  |  |  |  | 6 391,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  |  |  | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 19 666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 583,3 |  | 2 083,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 |  |  |  | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 18 683,3 |  |  |  |  |  |  | 17 732,5 |  | 950,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 |  |  |  | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 16 716,7 |  |  | 15 050,0 |  | 1 666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 |  |  |  | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | 2020 |  |  | 2022 |  |  | 127 833,3 |  |  |  |  | 97 875,2 |  | 27 574,7 |  | 2 383,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 |  |  |  | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 1 202,6 |  |  |  |  |  |  | 1 202,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Прочие инвестпроекты, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5 493 715,7 |  |  | 67,1 |  | 67,5 |  | 70,0 |  | 75,0 |  | 3 139 142,0 |  |  | 2 354 294,0 |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м³ (аренда земли) | 2020 |  |  | 2034 |  |  | 5 493 715,7 |  |  | 67,1 |  | 67,5 |  | 70,0 |  | 75,0 |  | 3 139 142,0 |  |  | 2 354 294,0 |  |  |

5.2.2 Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Предусмотрена реконструкция следующих котельных, без увеличения тепловой мощности, в связи с износом основного оборудования:

Котельные 74 и 101 кварталов филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной 74 квартала составляет 36,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2020 г. – 35,145 Гкал/ч. С учетом собственных нужд источника и потерь в тепловых сетях на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 1,878 Гкал/ч (таблица 7.7.1). Основное оборудование котельной 74 квартала составляют котлы ДКВР-20-13, установленные в 1973, 2012 и 2015 гг. Котел 1973г. прошел капитальный ремонт в 1996 г. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменых этих котлов по истечении нормативного срока службы, который для паровых котлов составляет 24 года (в 2020г.).

Располагаемая мощность котельной 101 квартала составляет 18,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2020 г. – 16,792 Гкал/ч. С учетом собственных нужд источника и потерь в тепловых сетях на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 0,227 Гкал/ч (таблица 7.7.1). Основное оборудование котельной составляют котлы ДКВР-10-13, установленные в 1969, 1998 и 2000 гг. Котел 1969 г. прошел капитальный ремонт в 1996 г. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой всех котлов по истечении нормативного срока службы, который для паровых котлов составляет 24 года (в 2020, 2022 и 2024 гг. соответственно).

Таблица 5.2.2 Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоимость |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |  |  | Год начала |  |  | Год |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  |  | окончания |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023- |  |  | 2028- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  | ценах без |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Мероприятия по котельным филиал АО "АКС" |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 179,2 |  |  |  |  | 39 205,9 |  |  |  | 8 641,1 |  |  | 9 332,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Амуртеплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Реконструкция котельной 74 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 204,7 |  |  |  |  | 31 204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  | Замена трех котлов ДКВР-20-13, выработавших |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 31 204,7 |  |  |  |  | 31 204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативный ресурс на новые аналогичной марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  | Реконструкция котельной 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 974,5 |  |  |  |  | 8 001,2 |  |  |  | 8 641,1 |  |  | 9 332,2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  | Замена трех котлов ДКВР-10-13, выработавших |  | 2020 |  |  | 2024 |  |  | 25 974,5 |  |  |  |  | 8 001,2 |  |  |  | 8 641,1 |  |  | 9 332,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативный ресурс на новые аналогичной марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3	Строительство новых источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусмотрено строительство следующих котельных:

Новая котельная НК-1

Индивидуальная жилая застройка в Северном планировочном районе, а также застройка района «5-я стройка» в 2022 – 2030 гг. (рисунок 5.2.1.) при отсутствии в этом районе в указанный период централизованного теплоснабжения приводит к необходимости строительства в этом районе котельной средней мощности.

Настоящая Схема предусматривает в этом районе ввод в эксплуатацию в 2023-2027 гг. новой котельной НК-1 установленной тепловой мощностью 22,0 Гкал/ч. Ввод тепловой мощности котельной экономически целесообразно осуществлять в два этапа: первый этап (2022 г.)– 8,0 Гкал/ч тепловой мощности, второй этап (2028-2030 гг.) – 14,0 Гкал/ч.

Рисунок 5.2.1 Перспективная застройка в Северном планировочном районе и районе «5-я стройка»

Основной вид топлива для котельной – уголь, доставку которого возможно осуществлять автотранспортом. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям – 95/70ºС, гидравлический режим отпуска тепловой энергии в сеть – 6,4 / 3,2 кгс/см2.

Новые котельные НК-2 и НК-3

Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и «Лесная-2» в 2024–2030 гг. (рисунок 5.2.2) при отсутствии в этом районе централизованного теплоснабжения, большой удаленности потребителей друг от друга и сложном рельефе местности приводит к необходимости строительства в этом районе двух котельных малой мощности.

Рисунок 5.2.2. Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и Лесная-2»

Настоящая Схема предусматривает в этом районе ввод в эксплуатацию в период с 2023 по 2027 гг. двух новых котельных НК-2 и НК-3 тепловой мощностью 4,0 и 9,0 Гкал/ч соответственно. Ввод тепловой мощности котельных НК-2 и НК-3 экономически целесообразно осуществлять в следующем порядке:

НК-2: 2024 г. – 2,0 Гкал/ч; 2025-2027 гг. – 2,0 Гкал/ч.

НК-3: 2024 г. – 2,0 Гкал/ч; 2025-2027 гг. – 7,0 Гкал/ч.

Основной вид топлива для всех котельных – уголь, доставку которого возможно осуществлять автотранспортом. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям для всех котельных – 95/70ºС. Гидравлические режимы отпуска тепловой энергии в сеть: 5,7 / 2,0 кгс/см2 для котельной НК-2, 4,2 / 2,0 кгс/см2 для котельной НК-3.

Таблица 5.2.3 Строительство новых источников тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоимость |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  | Год начала |  | Год |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятие |  |  |  | окончания |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023- |  | 2028- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации |  | ценах без | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Строительство новых источников |  |  |  |  |  | 794 357,6 |  |  |  | 94 384,7 |  | 102 092,6 |  | 171 319,9 |  |  |
| 3.1 |  |  | Строительство котельной НК-1 | 2022 |  | 2030 |  | 199 937,2 |  |  |  |  | 94 384,7 |  |  |  | 105 552,5 |  |  |
| 3.2 |  |  | Строительство котельной НК-2 | 2024 |  | 2030 |  | 56 987,7 |  |  |  |  |  |  | 36 874,6 |  | 20 113,1 |  |  |
| 3.3 |  |  | Строительство котельной НК-3 | 2024 |  | 2030 |  | 110 872,3 |  |  |  |  |  |  | 65 218,0 |  | 45 654,3 |  |  |

5.2.4 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах необходимо строительство новых тепловых сетей.

Объемы нового строительства тепловых сетей указаны согласно данным проектов планировок или определены в процессе моделирования тепловых сетей в программе ZuluThermo.

Предложения по строительству тепловых сетей от котельной судостроительного завода

- соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в 2025-2028 гг. планируется подключение ряда перспективных объектов жилищного строительства. Схема предусматривает строительство участков тепловых сетей от котельной судостроительного завода. Полный перечень предложений сформулирован в таблице 5.2.5.

Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимых котельных НК-1, НК-2, НК-3

Схема предусматривает ввод в эксплуатацию в 2025-2030 гг. новой котельной НК-1 установленной тепловой мощностью 22,0 Гкал/ч для обеспечения нужд теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном планировочном районе, а также района «5-я стройка». Схема предусматривает ввод в эксплуатацию в 2024 г. двух новых котельных НК-2 и НК-3 тепловой мощностью 4,0 и 9,0 Гкал/ч соответственно для обеспечения нужд теплоснабжения потребителей перспективной застройки районов «Лесная-1» и «Лесная-2» (рисунки 5.2.3 и 5.2.4).

Ориентировочная потребность в прокладке тепловых сетей различного диаметра для котельных НК-1, НК-2, НК-3 представлена в таблице 5.2.5.

Рисунок 5.2.3. Перспективная застройка в Северном планировочном районе и районе «5-я стройка»

Рисунок 5.2.4. Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и Лесная-2»

5.2.5 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2034 г. в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» прирост тепловой нагрузки составит более 111,252 Гкал/ч. Наиболее крупными районами жилой застройки, подключение которых планируется осуществить к тепловым сетям СП «Благовещенская ТЭЦ», являются застройка районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5, «Игнатьевская усадьба», «Золотая миля», «Зейская набережная», района Мебельной фабрики, а также на ранних этапах строительства микрорайон «Европейский» и многоквартирный жилой комплекс в п. Чигири.

Кроме того, в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» были обоснованы предложения по переключению потребителей котельных по ул. Лазо, 111, «ПУ-6», 410 квартала, части потребителей котельных 74 и 101 кварталов, потребителей котельной ОАО «РЖД» и ПАО «Ростелеком» к теплогенерирующим мощностям СП «Благовещенская ТЭЦ».

Подключение потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 3,681 Гкал/ч, планируется осуществить в 2027-2034 гг. от тепломагистрали СХПК «Тепличный» от ТП-8 тепломагистрали №4 БТЭЦ.

Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 5.2.6.

Рисунок 5.2.5. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба»

Подключение потребителей застраиваемого района «Золотая миля», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 28,895 Гкал/ч, планируется осуществить от распределительной тепловой сети ООО «АКС» в ТК-76 (по ул. Ленина), запитанной от тепломагистрали АО «ДГК»  №1 Центрального района в ТК-23Ц.

Подключение объектов застраиваемого района «Золотая миля» возможно после выполнения следующих мероприятий:

1) Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района  в районе ул. Красноармейская- ул. Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением  Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ.

Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 5.2.7.

Рисунок 5.2.6. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба»

Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке

5.2.7.

Рисунок 5.2.5. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба»

Подключение потребителей застраиваемого района «Зейская набережная», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 2,171 Гкал/ч, планируется осуществить от распределительной тепловой сети ООО «АКС» в УТ-1 трубопроводом 2ДУ200 запитанной от тепломагистрали АО «ДГК» №2 Северо-западного района 2ДУ500 в ТК-24СЗ. При этом потребуется перекладка участка тепловой сети от ТК-522 до УТ-1 длиной 384 м на диаметр ДУ250 и прокладка 965,6 м трубопровода 2ДУ200.

Подключение объектов застраиваемого района «Зейская набережная» возможно после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК» по снятию технических ограничений на т/м №2 Северо-западного района:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм.

2. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм;

3. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм.

В связи с тем, что тепловая сеть до застраиваемого района пройдет в непосредственной близости от котельной по ул. Лазо, 111 подключение потребителей котельной будет осуществлено от этой сети трубопроводом 2Ду50. Потребителям при этом будет произведена установка элеваторных узлов. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 5.2.8.

Подключение потребителей застраиваемого района близ Мебельной фабрики, суммарная тепловая нагрузка которых составляет 2,025 Гкал/ч, планируется осуществить к распределительным сетям по ул. Ленина трубопроводом 2ДУ150. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 5.2.9.

Рисунок 5.2.7. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Золотая миля»

Рисунок 5.2.8. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Зейская набережная» и котельной по ул. Лазо, 111

Рисунок 5.2.9. Схема подключения потребителей застраиваемого района близ Мебельной фабрики

Застройка микрорайонов «Европейский» и строительство многоквартирных жилых домов в п. Чигири суммарной тепловой нагрузкой 7,380 Гкал/ч в период до 2027 г. подключены к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ. Подключены потребители вышеуказанных районов от трубопровода 2Ду500 к существующей тепловой сети до потребителей промышленной зоны по Новотроицкому шоссе, рисунок 5.2.10.

Рисунок 5.2.10. Схема временного подключения потребителей застраиваемого микрорайона «Европейский» и п. Чигири

Полный перечень предложений сформулирован в таблице 5.2.5.

Мероприятия по тепловым сетям ввиду переключения потребителей муниципальных котельных на БТЭЦ

Котельная по ул. Лазо, 111 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной по ул. Лазо, 111 представляется целесообразным вывести котельную из эксплуатации в 2020 г.

- подключением сетей котельной к системе БТЭЦ, с установкой элеваторных узлов у потребителей котельной. Мероприятие выполнено в 2019 году.

Рисунок 5.2.11. Перспективные потребители в зоне действия котельной по ул. Лазо, 111

Для переключения котельных выполнили строительство новых тепловых сетей и реконструкцию существующих:

- строительство тепловой сети от ТК-1 (проект) до ТК-3 (проект), диаметр трубопроводов 250 мм L = 430м;

- строительство тепловой сети от ТК-3 (проект) до ТК-2 (проект), диаметр трубопроводов 80 мм L = 58,5м;

- реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 (проект) до строения по ул. Лазо, 113 со сменой диаметра 100 мм на диаметр 50мм L = 54м;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Северная от ТК-680 (сущ.) до ТК-1(проект) с увеличением диаметра с 100 мм до 250 мм, L = 13 м;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Лазо от ТК-2(проект) до МКД по ул. Лазо, 136 с заменых трубопроводов (изопрофлекс) диаметром 100мм на стальные трубопроводы диаметром 80 мм L = 139м;

- реконструкция тепловой сети от ТК(сущ) до строения по ул. Лазо, 144, с заменых трубопроводов (изопрофлекс) диаметром 50мм на стальные трубопроводы диаметром 50 мм L = 17м.

Тепловую сеть планируется выполнить из стальных труб с изоляцией скорлупами ППУ в непроходных ж/б каналах. Так же планируется строительство двух теплофикационных камер из сборного железобетона в точке подключения и на отпайке к потребителю.

Данные мероприятия целесообразны после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК»  по снятию технических ограничений на т/м №2 Северо-западного района:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм.

2. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм;

3. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм.

Котельная «ПУ-6» ООО «Тепловая компания»

В настоящее время котельная «ПУ-6» уже подключена к БТЭЦ тепломагистрали №1 через распределительные сети ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (рисунок 5.2.12).

В связи с возможностью обеспечения теплоснабжения потребителей зоны действия котельной «ПУ-6» в 2023-2027 г. от СП «Благовещенская ТЭЦ», а также учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «ПУ-6» в 2023-2027 г. из эксплуатации и установка элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.2.12. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ПУ-6»

Данные мероприятия целесообразны после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК»  по снятию технических ограничений на т/м №1 Центрального района:

1)Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района  в районе ул. Красноармейская- ул. Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ.

Котельная ОАО «РЖД»

Учитывая изношенность оборудования котельной ОАО «РЖД», представляется целесообразным произвести подключение в 2020 г. потребителей жилищного сектора, административных и хозяйственных зданий к распределительным сетям СП «Благовещенская ТЭЦ» за смесительно-понизительной насосной станцией по ул. Островского, 152.

Отопление потребителей организации (хозяйственные, ремонтные и административные помещения ОАО «РЖД») и небольшого числа организаций-арендаторов площадей около здания вокзала представляется целесообразным произвести подключение в 2020 г. к тепловой сети по ул. Станционной.

Котельную ОАО «РЖД» ст. «Благовещенск-1» предлагается законсервировать.

Рисунок 5.2.13. Схема переключения потребителей котельной ОАО «РЖД»

Мероприятия по переключении объектов котельной ст. Благовещенск к сетям Благовещенской ТЭЦ:

- Необходимо провести работы по установке одного дополнительного насоса, аналога существующим установленным в насосной станции «Островскогого,152».

- Подключение служебных и промышленных потребителей котельной РЖД ст. Благовещенск (по ул. Станционной) выполнить к тепловой сети Д=159 расположенной в 286 квартале у здания бывшей котельной «277 квартал». Выполнить строительство тепловой сети от ТК-1 (проект) до ТК-2 (проект), диаметр трубопроводов 150мм L = 96м

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий

АО «ДГК»:

- Строительство ПНС ТМ№2 (ул. Студенческая - ул. Промышленная), производительностью 4900т/час – мероприятие выполнено в 2018 г.;

- Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП- 2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1200мм, в районе ТП-2С- ПИР на 2029 год, перекладка на 2030 –2032 гг.

- Перекладка участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП-9СЗ  протяженностью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм.

- Перекладка участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяженностью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм.

Котельная 74 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Для сокращения дефицита располагаемой тепловой мощности на котельной 74 квартала, настоящая Схема предусматривает переключение ряда потребителей вышеуказанной котельной к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ (от котельной 74 квартала – 5,983 Гкал/ч):

Для котельной 74 квартала речь идёт о переключении на БТЭЦ жилых домов с общей тепловой нагрузкой 5,983 Гкал/ч по ул. Политехническая, 19, 19/1, Ленина, 77, 79 в 2019г, а в 2019-2020 гг. по ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. Ленина, 60, 62, 72, 74, ул.Амурская, 27, а также МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45.

Переключение этих жилых домов на БТЭЦ потребует установки элеваторных узлов на вводах потребителей.

Частичное переключения тепловой мощности котельной 74 квартала на СП «Благовещенская ТЭЦ» возможно после выполнения мероприятий обеспечивающих техническую возможность:

1)Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района в районе ул.Красноармейская- ул.Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2)Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ.

Рисунок 5.2.14. Схема переключения части потребителей котельной 74 квартала на БТЭЦ

Котельная 410 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

- 2020 году предполагается переключить потребителей котельной к сетям СП «Благовещенская ТЭЦ». В здании котельной предлагается выполнить устройство ПНС.

Тепловые сети котельной при этом, ввиду большой разветвленности и удаленности ряда потребителей, подключаются к системе СП «Благовещенская ТЭЦ» с переводом насосов котельной в смесительно-понизительный режим (95/70ºС) и установкой соответствующего оборудования.

Мероприятия по переключении объектов котельной 410 квартала к сетям Благовещенской ТЭЦ:

- Перевод насосов котельной 410 квартала в смесительно- понизительный режим (устройство ЦТП). Корректировка отопительного графика т/сети с 130-70 °С на график 105-70 °С.

Переключение потребителей котельной 410 квартала с подключенной тепловой нагрузкой 14,983 Гкал/ч на СП «БТЭЦ» возможно после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК» на тепломагистрали № 2 Северного района:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426 м, с заменой трубопроводов с Ду 800 мм на Ду 1000 мм.

2. Реконструкция  теплотрассы ЦЭС,  на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении  561,3 м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду300мм на Ду 400 мм.

3. Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196 м с заменой трубопроводов, с Ду 500 мм на Ду 700 мм.

Рисунок 5.2.15. Схема переключения потребителей котельной 410 квартала

Котельные 433, 438, 476 кварталов, «ПЛ-26», «ПУ-23», котельная по ул. Дальневосточная, 25

- период 2022-2030 гг. ожидается массовая застройка квартала 800 и смежных с ним кварталов.

По состоянию на 2018 г. в непосредственной близости от квартала 800 расположены 6 котельных: котельные 433, 438 и 476 кварталов, котельная по ул. Дальневосточная, 25 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», котельные «ПУ-23» и «ПЛ-26» ООО «Тепловая компания». Располагаемые мощности этих котельных, а также присоединенная тепловая нагрузка невелики, наблюдается очень сильная децентрализация теплоснабжения.

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельных Дальневосточная, 25, 476 квартала целесообразным представляется в 2020 г. и 2021 г. выполнить работы по подключению котельных к тепловым сетям котельной 433 квартала по ул. Муравьева-Амурского.

Рисунок 5.2.16. Организация теплоснабжения потребителей перспективной застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов

В целях централизации теплоснабжения целесообразным представляется выполнить 2020-2022гг. подключение к системе теплоснабжения новой котельной СПР через ПНС 410 квартала котельных 438, 433, 476 кварталов, котельных ПУ-26, ПУ-23 и котельной Дальневосточная, 25 через устроенное ЦТП котельной 433 квартала.

  - котельной 433 квартала предусмотреть следующее оборудование:

- Теплообменник пластинчатый разборный F=52м2, 130 пластин, 4,3 Гкал/ч - 5 шт.;

- Насосы котлового контура 134 м3/ч, 25м.в. ст. - 4 шт.

- Подпиточные насосы котлового контура 3м3/ч 38м.в. ст. - 2 шт.

- Сетевые насосы 138м3/ч, 46 м. в. ст. - 4 шт.

- Подпиточные насосы 5м3/ч, 30 м.в.ст. - 2 шт.

- Приборы учета тепловой энергии на котловом контуре, на входе котельную 433 кв. и на выходе из котельной 433 кв.

Для подключения объектов выполнить строительство тепловых сетей от ПНС 410 квартала до существующих сетей от котельной 438 квартала, выполнить реконструкцию тепловых сетей от котельной 438 квартала, выполнить строительство тепловой сети от реконструируемой тепловой сети котельной 438 квартала до существующей тепловой сети котельной 433 квартала. На территории котельной 433 квартала выполнить устройство Центрального теплового пункта. Выполнить реконструкцию тепловой сети от котельной 433 квартала. Для подключения котельной Дальневосточная, 25 выполнить строительство тепловой сети до существующей тепловой сети котельной 476 квартала. Для подключения котельной 476 квартала выполнить строительство тепловой сети до существующей тепловой сети котельной 433 квартала. Для подключения котельной ПУ-26 выполнить

строительство тепловой сети от тепловых сетей котельной 438 квартала. Для подключения котельной ПУ-23 выполнить строительство тепловой сети от тепловой сети котельной 433 квартала.

Учитывая нерентабельность малых источников тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельных 433, 438, 476 кварталов, котельных «ПУ-23» и «ПЛ-26» из эксплуатации. В условиях сложившейся в рассматриваемом районе сильной децентрализации теплоснабжения, различных температурных графиков котельных и достаточно разветвленных тепловых сетей наиболее оправданным представляется формирование единого контура теплоснабжения района с температурным графиком 95/70ºС. Точкой входа в контур предлагается считать котельную 433 квартала, насосы которой для этого необходимо перевести в смесительно-понизительный режим с установкой соответствующего оборудования.

Котельная ОАО «Ростелеком»

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной представляется целесообразным в 2020 г. вывести котельную из эксплуатации с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ, с установкой элеваторных узлов у потребителей котельной.

Подключение потребителей котельной предлагается осуществить от тепломагистрали №2С.

Выполнить строительство тепловой сети от УТ-8 до котельной ОАО «Ростелеком», диаметр трубопроводов 150мм L = 745м.

Переключение потребителей котельной ПАО «Ростелеком» с подключенной тепловой нагрузкой 0,34 Гкал/ч на СП «БТЭЦ» возможно после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК» на тепломагистрали № 2 Северного района:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм;

2. Реконструкция  теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении 561,3м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм.;

3. Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с Ду500мм на Ду700мм;

4. Реконструкция теплотрассы на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция теплотрассы на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м).

Рисунок 5.2.17. Схема переключения потребителей котельной ОАО «Ростелеком» на БТЭЦ

Котельные по ул. Пограничная, 183, ул. Юбилейная, 7а, с. Садовое филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

В связи с большим износом оборудования и нерентабельностью котельных по ул. Юбилейная, 7а и с. Садовое настоящая Схема предусматривает в период 2022-2027 гг. вывод котельных из эксплуатации с подключением потребителей котельных к новому источнику.

Рисунок 5.2.18. Организация подключения потребителей котельных по ул. Юбилейная, 7а и с. Садовое к котельной по ул. Пограничная, 183

Одна из тепломагистралей нового источника проследует по ул. Театральной в сторону города в непосредственной близости от котельной по ул. Пограничная.

В связи с близостью действующей котельной к тепломагистрали нового источника представляется целесообразным перевод в 2023-2028 гг. котельной по ул. Пограничная, 183 в резервно-пиковый режим работы по отношению к новому источнику. При этом потребуется установка в здании котельной теплообменника типа РИДАН НН №42 ДУ150-10.

Котельная школы №31 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая износ оборудования, представляется целесообразным вывод из эксплуатации котельной школы №31 в 2023-2028 гг. с подключением сетей котельной к новому источнику и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.2.19. Организация теплоснабжения потребителей котельной школы №31

Котельная «Мостоотряд-64» филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая нерентабельность малого источника, представляется целесообразным вывод котельной «Мостоотряд-64» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к новому источнику.

Рисунок 5.2.20. Организация теплоснабжения потребителей котельной «Мостоотряд-64»

Котельная «ВОС» филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая нерентабельность малого источника, представляется целесообразным вывод котельной «ВОС» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к новому источнику и перевод котельной в смесительно-повысительный режим.

Рисунок 5.2.21. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ВОС»

Котельная «БДИ» ООО «Тепловая компания»

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «БДИ» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к новому источнику и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.2.15. Организация теплоснабжения потребителей котельной «БДИ»

Котельная 481 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной 481 квартала в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к новому источнику и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.2.23. Организация теплоснабжения потребителей котельной 481 квартала

Котельная «ОЭБЦ» ООО «Тепловая компания»

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «ОЭБЦ» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к новому источнику и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.2.24. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ОЭБЦ»

Полный перечень предложений сформулирован в таблице 5.2.5.

5.2.6	Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов

Неблагоприятный гидравлический режим, сложившийся в системе тепломагистралей АО «ДГК» в г.Благовещенске и подключенных к ним распределительных сетей филиала АО «АКС» «Амуртеплосервис», характеризуется нехваткой располагаемого напора и завышенным давлением в обратных трубопроводах. Как следствие, имеет место некачественное теплоснабжение удалённых потребителей. Основными мероприятиями, позволяющими нормализовать гидравлический режим работы тепловых сетей от СП «Благовещенская ТЭЦ» и обеспечить качественное теплоснабжение перспективных потребителей, являются:

1. Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г. Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм)- выполнение на 2020 г.

2. реконструкция  теплотрассы на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция  теплотрассы на  ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м); - выполнение на 2021год

3. Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ; выполнение на 2021-2024 годы

4. реконструкция ТМ № 3 г.Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000мм); - выполнение на 2029-2032 годы;

5. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм; выполнение на 2027год

6. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм; выполнение на 2028год

7. Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с Ду500мм на Ду700мм; выполнение на 2026год

8. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм.-выполнение на 2021-2024 год;

9. Реконструкция теплотрассы ЦЭС,  на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении 561,3м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм. выполнение на 2025год.

5.2.7 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Требования обеспечения нормативной надежности теплоснабжения при старении тепловых сетей приводят к необходимости постепенной замены участков наиболее ответственных тепломагистралей. В этой связи для тепловых магистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» на основе расчетов надежности были выработаны предложения по замене ряда участков тепломагистралей, приведенные в таблице 5.2.5.

5.2.8	Строительство и реконструкция насосных станций

Согласно гидравлическому расчету, для подключения котельных к тепловым сетям от БТЭЦ и подключения перспективных потребителей требуется строительство насосных станций, что позволит увеличить пропускную способность тепловых сетей и обеспечить подключение новых потребителей.

Характеристика предусмотренных к строительству насосных станций, состав основного оборудования и места строительства приведены ниже в таблице 5.2.4.

Таблица 5.2.4 Характеристика предусмотренных к строительству насосных станций

| № |  | Собственник (принадлежность) |  | Марка и количество |  | Расход |  | Мощность | Размеры ПНС, | Выполнение на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | Местоположение |  | Год ввода |  | Ду | сетевой | Напор, м | электродвигателя |  |  |  |
|  |  |  |  | насосов |  |  |  |  | м | 01.01.2020 г. |  |
| п |  |  |  |  |  | воды, м3/ч |  | , кВт |  |  |  |
|  | ТП-2С ТМ№2 | АО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (ул. Промышленная- |  | 2019 | резервный) с частотным | 800 | 4900 | 50 | 600 | 18х36 | Мероприятие выполнено |  |
|  | Студенческая) |  |  | регулируемым приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная) | АО «ДГК» «Амурская генерация» | 2020 | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 1000 | 5100 | 50 | 600 | 18х36 | Запланировано на 2020 г |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исключено в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | связи с реконструкцией |  |
|  |  |  |  | 3 х СЭ500-70 (2 в работе, 1 |  |  |  |  |  | участка т/м №2 Северного |  |
| 3 | ТК-13С ТМ№2 |  | 2023 | резервный) с частотным | 500 | 960 | 70 | 160 | 18х36 | района от УТ-12АС до ТК- |  |
|  |  |  |  | регулируемым приводом |  |  |  |  |  | 13С с увеличением |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диаметров трубопроводов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с Ду500 на Ду700 |  |
|  | ПНС на теплотрассе ЦЭС в | АО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 3 х СЭ500-70 (2 в работе, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | районе ул. Шимановского – |  | 2023 | резервный) с частотным | 400 | 900 | 70 | 150 | 18х36 |  |  |
|  | Текстильная |  |  | регулируемым приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС на т/м № 1 | АО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центрального района в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 2028-2029 | резервный) с частотным | 800 | 4900 | 50 | 600 | 18х36 |  |  |
|  | районе ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | регулируемым приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках настоящей Схемы предусматривается проведение в период 2019 – 2022гг. реконструкции ЦТП и насосных станций на тепловых сетях от БТЭЦ. Основными причинами для реализации реконструкции являются:

- морально и физически устаревшее оборудование;

- высокие энергетические затраты на работу насосных станций;

- ручное регулирование заданных технологических параметров (температура, расход, давление), что приводит к несоблюдению температурных графиков и перерасходу тепловой энергии.

Целью проведения реконструкции является полная автоматизация действующих

ЦТП и насосных станций путем замены существующих систем релейно-контактного управления насосным оборудованием на системы с частотно-инверторным управлением с автоматизированным поддержанием заданных параметров регулирования, а также замена ручных гидравлических регуляторов (задвижек) на регуляторы прямого действия.

Замена схем управления силового электрооборудования электродвигателями насосов позволит избавиться от морально и физически устаревшего неэффективного существующего релейно-контакторного оборудования, требующего больших ремонтных затрат при эксплуатации и больших технологических издержек при отсутствии расчетного автоматизированного регулирования технологических параметров.

Настоящая схема предусматривает проведение реконструкции действующих ЦТП и насосных станций: ЦТП 233 квартала, ЦТП 336 квартала, ЦТП 407 и 408 кварталов, НС по ул. Островского, 152, НС Птицефабрики, НС по ул. Дорожников, ЦТП по ул. Мухина, 73а. ЦТП 8 квартала, НС 16 квартала, ЦТП 56 квартала, НС 59 квартала, ЦТП 98 квартала, НС 139 квартала, ЦТП 150 квартала, НС 161 квартала, НС 222 квартала, ЦТП 223 квартала.

Полный перечень предложений сформулирован в таблице 5.2.5.

Таблица 5.2.5. Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей г. Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023-2027 |  |  | 2028-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Тепловые сети от Благовещенской ТЭЦ филиала |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071 722,76 |  |  |  | 143 245,17 |  |  | 19 666,67 |  |  | 59 780,07 |  |  | 32 813,40 |  |  | 335 850,72 |  |  | 480 366,73 |  |  |
|  |  |  |  | АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 514,42 |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 057,64 |  |  | 16 334,49 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | Участок НТК ул. Артиллерийская-кв. 106 |  | 2023 | 2023 | НТК ул. Артиллерийская | кв. 106 Родильный | 360 | 200 | 6 057,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 057,64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Родильный дом на 150 коек |  |  |  |  | дом на 150 коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 426,79 |  |  |  | 3 025,38 |  |  | 17 286,83 |  |  | 59 780,07 |  |  | 19 666,67 |  |  | 121 667,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изменением диаметра трубопроводов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  | Реконструкция теплотрассы на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция теплотрассы на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м); |  | 2021 | 2021 | т/м на ЦЭС (2С) ТП-2Б | УТ-4А | 899 | 400 | 28 772,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 772,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция на т/м № 4 ТПК с увеличением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  | диаметров трубопроводов с Ду 600мм на Ду 800мм |  | 2019 | 2019 | т/м № 4 ТПК по ул. | СО-150 | 303 | 800 | 3 025,38 |  |  |  | 3 025,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с заменой секционных задвижек на Ду 800мм, на |  |  |  | Промышленная ТП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | участке от ТП1 - С0128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с |  | 2029 | 2032 |  |  |  | 1000 | 157 333,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 333,34 |  |  |
|  |  |  |  | увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000мм) |  |  |  |  |  | 1472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного |  |  |  | т/м №2 Северо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  | района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм |  | 2027 | 2027 | западного района ТП- | ТП - 9СЗ | 1326 | 700 | 77 535,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 535,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного |  |  |  | т/м №2 Северо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  | района, от ТП-9СЗ до. ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм |  | 2028 | 2028 | западного района ТП- | ТК-12СЗ | 1328 | 700 | 76 841,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 841,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция участка т/м №2 Северного |  |  |  | т/м №2 Северного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  |  |  | планировочного района, от УТ-12АС до ТК-13С |  | 2026 | 2026 | планировочного района, | ТК-13С | 392 | 700 | 22 682,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 682,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с Ду500мм на Ду700мм |  |  |  | УТ-12АС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перекладка участка т/м №2 Северного |  |  |  | т/м №1 Центрального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  |  | планировочного района, от узла «А» до УТ-4Ц с |  | 2023 | 2023 |  | УТ-4Ц | 1994 | 100 | 22 432,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 432,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | района, узел «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ду800мм на Ду1200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  | Инвестиции в перекладку тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 415,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 146,73 |  |  | 102 977,24 |  |  | 333 291,23 |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  | Перекладка участка т/м №1ЦР ТК16АЦ - ТК17Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 588м |  | 2020 | 2020 | ТК16АЦ | ТК17Ц | 588 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  | Перекладка участка т/м №1ЦР ТК17Ц - ТК19Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 584м |  | 2021 | 2021 | ТК17Ц | ТК19Ц | 584 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  | Перекладка участка т/м №1ЦР ТК19Ц - ТК20Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 320м |  | 2022 | 2022 | ТК19Ц | ТК20Ц | 320 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 640м |  | 2023 | 2023 | ТК20Ц | ТК21Ц | 640 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 778м |  | 2024 | 2024 | ТК21Ц | ТК23Ц | 778 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 1828м |  | 2025 | 2027 | ТК23Ц | ТК-29Ц | 1828 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 470м |  | 2028 | 2030 | ТК-29Ц | ТК-30Ц | 470 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 |  |  |  | Перекладка участка т/м №2 ТК-17СЗ - СО286 Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 994м |  | 2024 | 2026 | ТК-17СЗ | СО286 | 994 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 |  |  |  | Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 704м |  | 2023 | 2025 | ТК-12СЗ | ТК-14СЗ | 704 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 |  |  |  | Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 Ду600мм протяжённостью в однотрубном исполнении 1163м |  | 2028 | 2030 | ТП-8 | ТП-9 | 1163 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023-2027 |  |  | 2028-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 |  |  |  | Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286 Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 921м |  | 2023 | 2027 | ТК-18СЗ | СО286 | 921 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 |  |  |  | Перекладка участка т/м №2СЗР от НО40 до ТК-24СЗ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 752м |  | 2026 | 2028 | НО40 | ТК-24СЗ | 752 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  | Инвестиции в строительство насосных станций, |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 366,34 |  |  |  |  |  | 140 097,50 |  |  | 2 379,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 148,00 |  |  | 130 741,00 |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство понизительной насосной станции на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  | тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 142 477,34 |  |  |  |  |  | 140 097,50 |  |  | 2 379,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внедрением АСУТП и частотного регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электродвигателей (производительность - 5100т/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  | ПНС на теплотрассе ЦЭС в районе ул. |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 105 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 148,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шимановского – Текстильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  |  |  | ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. |  | 2028 | 2029 |  |  |  |  | 130 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 741,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Красноармейская – Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Мероприятия по тепловым сетям от котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 705,74 |  |  | 274,00 |  |  | 874,00 |  |  | 13 953,92 |  |  | 774,00 |  |  | 1 874,00 |  |  | 38 125,82 |  |  | 274,00 |  |  |
|  |  |  |  | филиала ОООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство или реконструкцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловых сетей для повышения эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | функционирования системы теплоснабжения, в |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 531,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 979,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 551,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | том числе за счет перевода котельных в пиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | режим работы или ликвидации котельных, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  | Котельная Лазо 111 |  |  |  |  |  |  |  | 11 979,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 979,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  |  |  | Участок ТК-1 (проект)-ТК-3 (проект) |  | 2020 | 2020 | ТК-1 (проект) | ТК-3 (проект) | 430 | 250 | 8 972,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 972,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 |  |  |  | Участок ТК-3 (проект)-ТК-2(проект) |  | 2020 | 2020 | ТК-3 (проект) | ТК-2(проект) | 58,5 | 80 | 596,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 |  |  |  | Участок ул. Лазо ТК-2 (проект)-ул. Лазо, 113 |  | 2020 | 2020 | ул. Лазо ТК-2 (проект) | ул. Лазо, 113 | 54 | 50 | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 |  |  |  | Участок ул. Северная ТК-680-ТК-1(проект) |  | 2020 | 2020 | ул. Северная ТК-680 | ТК-1(проект) | 13 | 250 | 271,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 |  |  |  | Участок ТК-2(проект)-ул. Лазо, 136 |  | 2020 | 2020 | ТК-2(проект) | ул. Лазо, 136 | 139 | 80 | 1 416,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6 |  |  |  | Участок ТК(сущ)-ул. Лазо, 144 |  | 2020 | 2020 | ТК(сущ) | ул. Лазо, 144 | 17 | 50 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  | Котельная "ВОС" |  |  |  |  |  |  |  | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 |  |  |  | Участок ТК-Котельная ВОС |  | 2027 | 2027 | ТК | Котельная ВОС | 1530 | 250 | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  | Котельная 433 квартала |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 |  |  |  | Участок Ду 125, L=131,11 м |  | 2027 | 2027 |  |  | 131,11 | 125 | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 083,00 |  |  | 5 426,03 |  |  | 46 231,83 |  |  | 44 765,12 |  |  | 25 544,61 |  |  | 27 230,70 |  |  | 54 848,47 |  |  | 6 036,24 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  | Участок Ду80 L=35м |  | 2019 | 2019 |  |  | 35 | 80 | 356,67 |  |  |  |  |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  | Участок Ду100 L=100м |  | 2019 | 2019 |  |  | 100 | 100 | 1 125,01 |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  | Участок Ду80 L=15м |  | 2022 | 2022 |  |  | 15 | 80 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  |  | Участок Ду80 L=60м |  | 2024 | 2024 |  |  | 60 | 80 | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  |  |  | Участок Ду80 L=17м |  | 2023 | 2023 |  |  | 17 | 80 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  |  |  | Участок Ду65 L=58м |  | 2019 | 2019 |  |  | 58 | 65 | 591,05 |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 |  |  |  | Участок Ду100 L=238м |  | 2019 | 2019 |  |  | 238 | 100 | 2 677,52 |  |  |  |  |  | 2 677,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 |  |  |  | Участок Ду125 L=133м |  | 2026 | 2026 |  |  | 133 | 125 | 1 649,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 649,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 |  |  |  | Участок Ду125 L=50м |  | 2028 | 2028 |  |  | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |
| 2.2.10 |  |  |  | Участок Ду65 L=104м |  | 2030 | 2030 |  |  | 104 | 65 | 1 059,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 059,81 |  |  |  |
| 2.2.11 |  |  |  | Участок Ду65 L=13м |  | 2027 | 2027 |  |  | 13 | 65 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 |  |  |  | Участок Ду100 L=20м |  | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 100 | 225,00 |  |  |  |  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 |  |  |  | Участок Ду50 L=25м |  | 2022 | 2022 |  |  | 25 | 50 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 |  |  |  | Участок Ду125 L=20м |  | 2025 | 2025 |  |  | 20 | 125 | 248,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 |  |  |  | Участок Ду80 L=38м |  | 2025 | 2025 |  |  | 38 | 80 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Участок Ду100 L=85м | 2019 | 2019 |  |  | 85 | 100 | 956,26 |  | 956,26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Участок Ду65 L=60м | 2027 | 2027 |  |  | 60 | 65 | 611,43 |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |
| 2.2.18 | Участок Ду80 L=38м | 2019 | 2019 |  |  | 38 | 80 | 387,24 |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Участок Ду65 L=112м | 2019 | 2019 |  |  | 112 | 65 | 1 141,34 |  | 1 141,34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Участок Ду125 L=55м | 2025 | 2025 |  |  | 55 | 125 | 682,27 |  |  |  |  |  | 682,27 |  |  |
| 2.2.21 | Участок Ду100 L=117м | 2020 | 2020 |  |  | 117 | 100 | 1 316,26 |  |  | 1 316,26 |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 | Участок Ду80 L=115м | 2022 | 2022 |  |  | 115 | 80 | 1 171,91 |  |  |  |  | 1 171,91 |  |  |  |
| 2.2.23 | Участок Ду80 L=57м | 2025 | 2025 |  |  | 57 | 80 | 580,86 |  |  |  |  |  | 580,86 |  |  |
| 2.2.24 | Участок Ду65 L=124м | 2020 | 2020 |  |  | 124 | 65 | 1 263,62 |  |  | 1 263,62 |  |  |  |  |  |
| 2.2.25 | Участок Ду50 L=78м | 2019 | 2019 |  |  | 78 | 50 | 794,86 |  | 794,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.26 | Участок Ду80 L=53м | 2019 | 2019 |  |  | 53 | 80 | 540,10 |  | 540,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.27 | Участок Ду50 L=90м | 2019 | 2019 |  |  | 90 | 50 | 917,15 |  | 917,15 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.28 | Участок Ду65 L=117м | 2019 | 2019 |  |  | 117 | 65 | 1 192,29 |  | 1 192,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.29 | Участок Ду50 L=30м | 2020 | 2020 |  |  | 30 | 50 | 305,72 |  |  | 305,72 |  |  |  |  |  |
| 2.2.30 | Участок Ду80 L=23м | 2023 | 2023 |  |  | 23 | 80 | 234,38 |  |  |  |  |  | 234,38 |  |  |
| 2.2.31 | Участок Ду65 L=35м | 2022 | 2022 |  |  | 35 | 65 | 356,67 |  |  |  |  | 356,67 |  |  |  |
| 2.2.32 | Участок Ду100 L=93м | 2027 | 2027 |  |  | 93 | 100 | 1 046,26 |  |  |  |  |  | 1 046,26 |  |  |
| 2.2.33 | Участок Ду125 L=74м | 2027 | 2027 |  |  | 74 | 125 | 917,96 |  |  |  |  |  | 917,96 |  |  |
| 2.2.34 | Участок Ду50 L=65м | 2020 | 2020 |  |  | 65 | 50 | 662,38 |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |
| 2.2.35 | Участок Ду80 L=350м | 2020 | 2020 |  |  | 350 | 80 | 3 566,68 |  |  | 3 566,68 |  |  |  |  |  |
| 2.2.36 | Участок Ду65 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 65 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.37 | Участок Ду200 L=97м | 2021 | 2021 |  |  | 97 | 200 | 1 632,20 |  |  |  | 1 632,20 |  |  |  |  |
| 2.2.38 | Участок Ду65 L=55м | 2019 | 2019 |  |  | 55 | 65 | 560,48 |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.39 | Участок Ду80 L=15м | 2019 | 2019 |  |  | 15 | 80 | 152,86 |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.40 | Участок Ду80 L=20м | 2020 | 2020 |  |  | 20 | 80 | 203,81 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.41 | Участок Ду80 L=25м | 2021 | 2021 |  |  | 25 | 80 | 254,76 |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |
| 2.2.42 | Участок Ду50 L=82м | 2019 | 2019 |  |  | 82 | 50 | 835,62 |  | 835,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.43 | Участок Ду80 L=172м | 2020 | 2020 |  |  | 172 | 80 | 1 752,77 |  |  | 1 752,77 |  |  |  |  |  |
| 2.2.44 | Участок Ду100 L=64м | 2019 | 2019 |  |  | 64 | 100 | 720,01 |  | 720,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.45 | Участок Ду50 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.46 | Участок Ду50 L=48м | 2021 | 2021 |  |  | 48 | 50 | 489,14 |  |  |  | 489,14 |  |  |  |  |
| 2.2.47 | Участок Ду50 L=69м | 2023 | 2023 |  |  | 69 | 50 | 703,15 |  |  |  |  |  | 703,15 |  |  |
| 2.2.48 | Участок Ду50 L=195м | 2020 | 2020 |  |  | 195 | 50 | 1 987,15 |  |  | 1 987,15 |  |  |  |  |  |
| 2.2.49 | Участок Ду65 L=10м | 2021 | 2021 |  |  | 10 | 65 | 101,91 |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |
| 2.2.50 | Участок Ду50 L=60м | 2020 | 2020 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |
| 2.2.51 | Участок Ду80 L=32м | 2024 | 2024 |  |  | 32 | 80 | 326,10 |  |  |  |  |  | 326,10 |  |  |
| 2.2.52 | Участок Ду50 L=67м | 2024 | 2024 |  |  | 67 | 50 | 682,76 |  |  |  |  |  | 682,76 |  |  |
| 2.2.53 | Участок Ду80 L=152м | 2025 | 2025 |  |  | 152 | 80 | 1 548,96 |  |  |  |  |  | 1 548,96 |  |  |
| 2.2.54 | Участок Ду80 L=68м | 2026 | 2026 |  |  | 68 | 80 | 692,96 |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |
| 2.2.55 | Участок Ду50 L=227м | 2023 | 2023 |  |  | 227 | 50 | 2 313,25 |  |  |  |  |  | 2 313,25 |  |  |
| 2.2.56 | Участок Ду50 L=506м | 2025 | 2025 |  |  | 506 | 50 | 5 156,40 |  |  |  |  |  | 5 156,40 |  |  |
| 2.2.57 | Участок Ду50 L=55м | 2027 | 2027 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |
| 2.2.58 | Участок Ду50 L=116м | 2029 | 2029 |  |  | 116 | 50 | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  | 1 182,10 |  |
| 2.2.59 | Участок Ду50 L=58м | 2025 | 2025 |  |  | 58 | 50 | 591,05 |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |
| 2.2.60 | Участок Ду50 L=68м | 2027 | 2027 |  |  | 68 | 50 | 692,96 |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |
| 2.2.61 | Участок Ду100 L=74м | 2019 | 2019 |  |  | 74 | 100 | 832,51 |  | 832,51 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.62 | Участок Ду65 L=19м | 2024 | 2024 |  |  | 19 | 65 | 193,62 |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |
| 2.2.63 | Участок Ду65 L=51м | 2026 | 2026 |  |  | 51 | 65 | 519,72 |  |  |  |  |  | 519,72 |  |  |
| 2.2.64 | Участок Ду80 L=84м | 2022 | 2022 |  |  | 84 | 80 | 856,00 |  |  |  |  | 856,00 |  |  |  |
| 2.2.65 | Участок Ду80 L=20м | 2021 | 2021 |  |  | 20 | 80 | 203,81 |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |
| 2.2.66 | Участок Ду80 L=10м | 2019 | 2019 |  |  | 10 | 80 | 101,91 |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.67 | Участок Ду125 L=220м | 2021 | 2021 |  |  | 220 | 125 | 2 729,07 |  |  |  | 2 729,07 |  |  |  |  |
| 2.2.68 | Участок Ду80 L=66м | 2019 | 2019 |  |  | 66 | 80 | 672,57 |  | 672,57 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.69 | Участок Ду50 L=231м | 2019 | 2019 |  |  | 231 | 50 | 2 354,01 |  | 2 354,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.70 | Участок Ду50 L=56м | 2020 | 2020 |  |  | 56 | 50 | 570,67 |  |  | 570,67 |  |  |  |  |  |
| 2.2.71 | Участок Ду50 L=35м | 2019 | 2019 |  |  | 35 | 50 | 356,67 |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.72 | Участок Ду80 L=19м | 2024 | 2024 |  |  | 19 | 80 | 193,62 |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |
| 2.2.73 | Участок Ду100 L=26м | 2023 | 2023 |  |  | 26 | 100 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |
| 2.2.74 | Участок Ду100 L=207м | 2024 | 2024 |  |  | 207 | 100 | 2 328,77 |  |  |  |  |  | 2 328,77 |  |  |
| 2.2.75 | Участок Ду65 L=89м | 2025 | 2025 |  |  | 89 | 65 | 906,96 |  |  |  |  |  | 906,96 |  |  |
| 2.2.76 | Участок Ду80 L=87м | 2026 | 2026 |  |  | 87 | 80 | 886,58 |  |  |  |  |  | 886,58 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.77 | Участок Ду100 L=77м | 2030 | 2030 |  |  | 77 | 100 | 866,26 |  |  |  |  |  |  | 866,26 |  |
| 2.2.78 | Участок Ду100 L=38м | 2021 | 2021 |  |  | 38 | 100 | 427,50 |  |  |  | 427,50 |  |  |  |  |
| 2.2.79 | Участок Ду50 L=53м | 2020 | 2020 |  |  | 53 | 50 | 540,10 |  |  | 540,10 |  |  |  |  |  |
| 2.2.80 | Участок Ду50 L=5м | 2019 | 2019 |  |  | 5 | 50 | 50,95 |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.81 | Участок Ду65 L=47м | 2019 | 2019 |  |  | 47 | 65 | 478,95 |  | 478,95 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.82 | Участок Ду50 L=240м | 2019 | 2019 |  |  | 240 | 50 | 2 445,72 |  | 2 445,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.83 | Участок Ду100 L=31м | 2025 | 2025 |  |  | 31 | 100 | 348,75 |  |  |  |  |  | 348,75 |  |  |
| 2.2.84 | Участок Ду80 L=165м | 2027 | 2027 |  |  | 165 | 80 | 1 681,44 |  |  |  |  |  | 1 681,44 |  |  |
| 2.2.85 | Участок Ду50 L=63м | 2023 | 2023 |  |  | 63 | 50 | 642,00 |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |
| 2.2.86 | Участок Ду125 L=59м | 2022 | 2022 |  |  | 59 | 125 | 731,89 |  |  |  |  | 731,89 |  |  |  |
| 2.2.87 | Участок Ду50 L=283м | 2019 | 2019 |  |  | 283 | 50 | 2 883,92 |  | 2 883,92 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.88 | Участок Ду50 L=147м | 2022 | 2022 |  |  | 147 | 50 | 1 498,01 |  |  |  |  | 1 498,01 |  |  |  |
| 2.2.89 | Участок Ду50 L=120м | 2019 | 2019 |  |  | 120 | 50 | 1 222,86 |  | 1 222,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.90 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.91 | Участок Ду50 L=115м | 2025 | 2025 |  |  | 115 | 50 | 1 171,91 |  |  |  |  |  | 1 171,91 |  |  |
| 2.2.92 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.93 | Участок Ду50 L=25м | 2020 | 2020 |  |  | 25 | 50 | 254,76 |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |
| 2.2.94 | Участок Ду150 L=756м | 2025 | 2025 |  |  | 756 | 150 | 10 573,39 |  |  |  |  |  | 10 573,39 |  |  |
| 2.2.95 | Участок Ду100 L=16м | 2019 | 2019 |  |  | 16 | 100 | 180,00 |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.96 | Участок Ду100 L=18м | 2022 | 2022 |  |  | 18 | 100 | 202,50 |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |
| 2.2.97 | Участок Ду80 L=88м | 2025 | 2025 |  |  | 88 | 80 | 896,77 |  |  |  |  |  | 896,77 |  |  |
| 2.2.98 | Участок Ду80 L=49м | 2018 | 2018 |  |  | 49 | 80 | 499,34 | 499,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.99 | Участок Ду80 L=84м | 2022 | 2022 |  |  | 84 | 80 | 856,00 |  |  |  |  | 856,00 |  |  |  |
| 2.2.100 | Участок Ду80 L=91м | 2024 | 2024 |  |  | 91 | 80 | 927,34 |  |  |  |  |  | 927,34 |  |  |
| 2.2.101 | Участок Ду50 L=94м | 2020 | 2020 |  |  | 94 | 50 | 957,91 |  |  | 957,91 |  |  |  |  |  |
| 2.2.102 | Участок Ду80 L=154м | 2025 | 2025 |  |  | 154 | 80 | 1 569,34 |  |  |  |  |  | 1 569,34 |  |  |
| 2.2.103 | Участок Ду80 L=90м | 2022 | 2022 |  |  | 90 | 80 | 917,15 |  |  |  |  | 917,15 |  |  |  |
| 2.2.104 | Участок Ду65 L=53м | 2021 | 2021 |  |  | 53 | 65 | 540,10 |  |  |  | 540,10 |  |  |  |  |
| 2.2.105 | Участок Ду65 L=291м | 2021 | 2021 |  |  | 291 | 65 | 2 965,44 |  |  |  | 2 965,44 |  |  |  |  |
| 2.2.106 | Участок Ду80 L=287м | 2019 | 2019 |  |  | 287 | 80 | 2 924,68 |  | 2 924,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.107 | Участок Ду50 L=50м | 2021 | 2021 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |
| 2.2.108 | Участок Ду100 L=26м | 2027 | 2027 |  |  | 26 | 100 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |
| 2.2.109 | Участок Ду125 L=134м | 2027 | 2027 |  |  | 134 | 125 | 1 662,25 |  |  |  |  |  | 1 662,25 |  |  |
| 2.2.110 | Участок Ду80 L=37м | 2020 | 2020 |  |  | 37 | 80 | 377,05 |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |
| 2.2.111 | Участок Ду100 L=36м | 2020 | 2020 |  |  | 36 | 100 | 405,00 |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.112 | Участок Ду125 L=53м | 2030 | 2030 |  |  | 53 | 125 | 657,46 |  |  |  |  |  |  | 657,46 |  |
| 2.2.113 | Участок Ду125 L=40м | 2022 | 2022 |  |  | 40 | 125 | 496,19 |  |  |  |  | 496,19 |  |  |  |
| 2.2.114 | Участок Ду50 L=245м | 2021 | 2021 |  |  | 245 | 50 | 2 496,68 |  |  |  | 2 496,68 |  |  |  |  |
| 2.2.115 | Участок Ду50 L=198м | 2022 | 2022 |  |  | 198 | 50 | 2 017,72 |  |  |  |  | 2 017,72 |  |  |  |
| 2.2.116 | Участок Ду50 L=670м | 2020 | 2020 |  |  | 670 | 50 | 6 827,65 |  |  | 6 827,65 |  |  |  |  |  |
| 2.2.117 | Участок Ду125 L=670м | 2020 | 2020 |  |  | 670 | 125 | 8 311,25 |  |  | 8 311,25 |  |  |  |  |  |
| 2.2.118 | Участок Ду50 L=300м | 2019 | 2019 |  |  | 300 | 50 | 3 057,16 |  | 3 057,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.119 | Участок Ду50 L=130м | 2021 | 2021 |  |  | 130 | 50 | 1 324,77 |  |  |  | 1 324,77 |  |  |  |  |
| 2.2.120 | Участок Ду50 L=100м | 2019 | 2019 |  |  | 100 | 50 | 1 019,05 |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.121 | Участок Ду50 L=20м | 2020 | 2020 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.122 | Участок Ду50 L=25м | 2018 | 2018 |  |  | 25 | 50 | 254,76 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.123 | Участок Ду50 L=70м | 2021 | 2021 |  |  | 70 | 50 | 713,34 |  |  |  | 713,34 |  |  |  |  |
| 2.2.124 | Участок Ду50 L=30м | 2019 | 2019 |  |  | 30 | 50 | 305,72 |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.125 | Участок Ду80 L=50м | 2021 | 2021 |  |  | 50 | 80 | 509,53 |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |
| 2.2.126 | Участок Ду100 L=60м | 2021 | 2021 |  |  | 60 | 100 | 675,00 |  |  |  | 675,00 |  |  |  |  |
| 2.2.127 | Участок Ду65 L=100м | 2020 | 2020 |  |  | 100 | 65 | 1 019,05 |  |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |
| 2.2.128 | Участок Ду100 L=80м | 2019 | 2019 |  |  | 80 | 100 | 900,01 |  | 900,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.129 | Участок Ду80 L=100м | 2021 | 2021 |  |  | 100 | 80 | 1 019,05 |  |  |  | 1 019,05 |  |  |  |  |
| 2.2.130 | Участок Ду50 L=100м | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 50 | 1 019,05 |  |  |  |  | 1 019,05 |  |  |  |
| 2.2.131 | Участок Ду100 L=150м | 2020 | 2020 |  |  | 150 | 100 | 1 687,51 |  |  | 1 687,51 |  |  |  |  |  |
| 2.2.132 | Участок Ду100 L=150м | 2022 | 2022 |  |  | 150 | 100 | 1 687,51 |  |  |  |  | 1 687,51 |  |  |  |
| 2.2.133 | Участок Ду100 L=170м | 2023 | 2023 |  |  | 170 | 100 | 1 912,51 |  |  |  |  |  | 1 912,51 |  |  |
| 2.2.134 | Участок Ду80 L=300м | 2020 | 2020 |  |  | 300 | 80 | 3 057,16 |  |  | 3 057,16 |  |  |  |  |  |
| 2.2.135 | Участок Ду100 L=310м | 2022 | 2022 |  |  | 310 | 100 | 3 487,52 |  |  |  |  | 3 487,52 |  |  |  |
| 2.2.136 | Участок Ду100 L=100м | 2021 | 2021 |  |  | 100 | 100 | 1 125,01 |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |
| 2.2.137 | Участок Ду125 L=200м | 2018 | 2018 |  |  | 200 | 125 | 2 480,97 | 2 480,97 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.138 | Участок Ду80 L=210м | 2024 | 2024 |  |  | 210 | 80 | 2 140,01 |  |  |  |  |  | 2 140,01 |  |  |
| 2.2.139 | Участок Ду100 L=70м | 2021 | 2021 |  |  | 70 | 100 | 787,51 |  |  |  | 787,51 |  |  |  |  |
| 2.2.140 | Участок Ду80 L=350м | 2022 | 2022 |  |  | 350 | 80 | 3 566,68 |  |  |  |  | 3 566,68 |  |  |  |
| 2.2.141 | Участок Ду100 L=370м | 2022 | 2022 |  |  | 370 | 100 | 4 162,53 |  |  |  |  | 4 162,53 |  |  |  |
| 2.2.142 | Участок Ду100 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 100 | 562,50 |  | 562,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.143 | Участок Ду80 L=30м | 2018 | 2018 |  |  | 30 | 80 | 305,72 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.144 | Участок Ду125 L=30м | 2020 | 2020 |  |  | 30 | 125 | 372,15 |  |  | 372,15 |  |  |  |  |  |
| 2.2.145 | Участок Ду50 L=40м | 2021 | 2021 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |
| 2.2.146 | Участок Ду200 L=35м | 2030 | 2030 |  |  | 35 | 200 | 588,94 |  |  |  |  |  |  | 588,94 |  |
| 2.2.147 | Участок Ду100 L=120м | 2022 | 2022 |  |  | 120 | 100 | 1 350,01 |  |  |  |  | 1 350,01 |  |  |  |
| 2.2.148 | Участок Ду50 L=100м | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 50 | 1 019,05 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.149 | Участок Ду50 L=300м | 2020 | 2020 |  |  | 300 | 50 | 3 057,16 |  |  | 3 057,16 |  |  |  |  |  |
| 2.2.150 | Участок Ду50 L=70м | 2020 | 2020 |  |  | 70 | 50 | 713,34 |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |
| 2.2.151 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.152 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.153 | Участок Ду50 L=20м | 2020 | 2020 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.154 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.155 | Участок Ду50 L=30м | 2021 | 2021 |  |  | 30 | 50 | 305,72 |  |  |  | 305,72 |  |  |  |  |
| 2.2.156 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.157 | Участок Ду50 L=60м | 2021 | 2021 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |
| 2.2.158 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.159 | Участок Ду50 L=40м | 2027 | 2027 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |
| 2.2.160 | Участок Ду50 L=198м | 2019 | 2019 |  |  | 198 | 50 | 2 017,72 |  | 2 017,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.161 | Участок Ду50 L=30м | 2018 | 2018 |  |  | 30 | 50 | 305,72 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.162 | Участок Ду65 L=40м | 2021 | 2021 |  |  | 40 | 65 | 407,62 |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |
| 2.2.163 | Участок Ду125 L=50м | 2021 | 2021 |  |  | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |
| 2.2.164 | Участок Ду80 L=80м | 2020 | 2020 |  |  | 80 | 80 | 815,24 |  |  | 815,24 |  |  |  |  |  |
| 2.2.165 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.166 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.167 | Участок Ду100 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 100 | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.168 | Участок Ду50 L=150м | 2022 | 2022 |  |  | 150 | 50 | 1 528,58 |  |  |  |  | 1 528,58 |  |  |  |
| 2.2.169 | Участок Ду80 L=30м | 2019 | 2019 |  |  | 30 | 80 | 305,72 |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.170 | Участок Ду50 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.171 | Участок Ду65 L=70м | 2020 | 2020 |  |  | 70 | 65 | 713,34 |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |
| 2.2.172 | Участок Ду50 L=80м | 2021 | 2021 |  |  | 80 | 50 | 815,24 |  |  |  | 815,24 |  |  |  |  |
| 2.2.173 | Участок Ду125 L=70м | 2020 | 2020 |  |  | 70 | 125 | 868,34 |  |  | 868,34 |  |  |  |  |  |
| 2.2.174 | Участок Ду65 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 65 | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.175 | Участок Ду50 L=150м | 2021 | 2021 |  |  | 150 | 50 | 1 528,58 |  |  |  | 1 528,58 |  |  |  |  |
| 2.2.176 | Участок Ду50 L=15м | 2019 | 2019 |  |  | 15 | 50 | 152,86 |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.177 | Участок Ду65 L=45м | 2019 | 2019 |  |  | 45 | 65 | 458,57 |  | 458,57 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.178 | Участок Ду50 L=60м | 2020 | 2020 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |
| 2.2.179 | Участок Ду50 L=55м | 2021 | 2021 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |
| 2.2.180 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.181 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.182 | Участок Ду50 L=55м | 2018 | 2018 |  |  | 55 | 50 | 560,48 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.183 | Участок Ду50 L=55м | 2019 | 2019 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.184 | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.185 | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.186 | Участок Ду50 L=35м | 2019 | 2019 |  |  | 35 | 50 | 356,67 |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.187 | Участок Ду50 L=55м | 2021 | 2021 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |
| 2.2.188 | Участок Ду50 L=25м | 2019 | 2019 |  |  | 25 | 50 | 254,76 |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.189 | Участок Ду80 L=30м | 2022 | 2022 |  |  | 30 | 80 | 305,72 |  |  |  |  | 305,72 |  |  |  |
| 2.2.190 | Участок Ду80 L=35м | 2023 | 2023 |  |  | 35 | 80 | 356,67 |  |  |  |  |  | 356,67 |  |  |
| 2.2.191 | Участок Ду80 L=40м | 2024 | 2024 |  |  | 40 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |
| 2.2.192 | Участок Ду80 L=40м | 2025 | 2025 |  |  | 40 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |
| 2.2.193 | Участок Ду80 L=55м | 2026 | 2026 |  |  | 55 | 80 | 560,48 |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |
| 2.2.194 | Участок Ду80 L=60м | 2022 | 2022 |  |  | 60 | 80 | 611,43 |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |
| 2.2.195 | Участок Ду80 L=120м | 2021 | 2021 |  |  | 120 | 80 | 1 222,86 |  |  |  | 1 222,86 |  |  |  |  |
| 2.2.196 | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.197 | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.198 | Участок Ду50 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023-2027 |  | 2028-2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.199 |  |  |  | Участок Ду100 L=20м | 2026 | 2026 |  |  | 20 | 100 | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,00 |  |  |  |  |
| 2.2.200 |  |  |  | Участок Ду100 L=30м | 2027 | 2027 |  |  | 30 | 100 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |  |
| 2.2.201 |  |  |  | Участок Ду100 L=40м | 2028 | 2028 |  |  | 40 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |
| 2.2.202 |  |  |  | Участок Ду125 L=35м | 2024 | 2024 |  |  | 35 | 125 | 434,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,17 |  |  |  |  |
| 2.2.203 |  |  |  | Участок Ду65 L=50м | 2023 | 2023 |  |  | 50 | 65 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |
| 2.2.204 |  |  |  | Участок Ду50 L=10м | 2019 | 2019 |  |  | 10 | 50 | 101,91 |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.205 |  |  |  | Участок Ду65 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 65 | 611,43 |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.206 |  |  |  | Участок Ду100 L=100м | 2026 | 2026 |  |  | 100 | 100 | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |
| 2.2.207 |  |  |  | Участок Ду100 L=35м | 2027 | 2027 |  |  | 35 | 100 | 393,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,75 |  |  |  |  |
| 2.2.208 |  |  |  | Участок Ду80 L=60м | 2030 | 2030 |  |  | 60 | 80 | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |
| 2.2.209 |  |  |  | Участок УТ-11БЦ-Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 2030 | 2030 | УТ-11БЦ | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 500 | 200 | 8 413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 413,40 |  |  |
| 2.2.210 |  |  |  | Участок ТК-11Ц- кв 4 Общеобразовательная школа на 170 уча- щихся | 2032 | 2032 | ТК-11Ц | кв 4 Общеобразовательная школа на 170 учащихся | 65 | 80 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |
| 2.2.211 |  |  |  | Участок НТК Лазо-Застройка района "Зейская набережная" | 2030 | 2030 | НТК Лазо | Застройка района "Зейская набережная" | 519 | 150 | 7 258,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 258,71 |  |  |
| 2.2.212 |  |  |  | Участок ТП-10СЗ-кв. 270 Надземная автостоянка закрытого типа | 2019 | 2019 | ТП-10СЗ | кв. 270 Надземная автостоянка закрытого типа | 12 | 50 | 122,29 |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | для обеспечения нормативной надежности |  |  |  |  |  |  |  | 1 364 615,19 |  |  |  | 75 145,91 |  | 55 971,80 |  | 52 749,94 |  | 547 323,50 |  | 633 424,03 |  |  |
|  |  |  |  | теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  |  | ул. Красноармейская | 2020 | 2020 | ТК-5ц | ТК-540 | 271,81 | 250 | 21 582,00 |  |  |  |  | 21 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  |  |  | ул. Загородная | 2020 | 2020 | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 250 | 6 655,00 |  |  |  |  | 6 655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  |  | 113 квартал | 2020 | 2020 | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 200 | 4 548,00 |  |  |  |  | 4 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  |  |  | ул. Горького | 2020 | 2020 | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 250 | 16 436,00 |  |  |  |  | 16 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  |  |  | ул. Ленина | 2022 | 2022 | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 150 | 13 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 287,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 |  |  |  | 100 квартал | 2022 | 2022 | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 80 | 2 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 131,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 |  |  |  | ул. Амурская | 2022 | 2022 | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 400 | 20 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 048,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 |  |  |  | ул. Амурская | 2022 | 2022 | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 300 | 8 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 733,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 |  |  |  | ул. Амурская | 2023 | 2023 | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 250 | 15 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 |  |  |  | ул. Политехническая | 2021 | 2021 | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 250 | 2 401,00 |  |  |  |  |  |  | 2 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 |  |  |  | ул. Политехническая | 2021 | 2021 | ТК-977 | ТК-475 | 130,54 | 200 | 9 300,00 |  |  |  |  |  |  | 9 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 |  |  |  | ул. Чайковского | 2023 | 2023 | ТК-17 | ТК-94 | 291,26 | 300 | 27 681,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 |  |  |  | ул. Чайковского | 2022 | 2022 | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 250 | 5 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 825,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 |  |  |  | 400 квартал | 2021 | 2021 | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 300 | 39 514,00 |  |  |  |  |  |  | 39 514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 |  |  |  | ул. Комсомольская | 2024 | 2024 | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 400 | 20 958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 |  |  |  | ул. Комсомольская | 2023 | 2023 | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 300 | 9 723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 |  |  |  | 407 квартал | 2024 | 2024 | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 400 | 30 046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 |  |  |  | ул. Шимановского | 2020 | 2020 | ТК-85 | ТК-714 | 75 | 200 | 4 316,00 |  |  |  |  | 4 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.19 |  |  |  | ул. Политехническая | 2020 | 2020 | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 300 | 14 255,00 |  |  |  |  | 14 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.20 |  |  |  | ул. Чайковского | 2020 | 2020 | ТК-17 | МКД Чайковского, | 192,5 | 200 | 6 182,00 |  |  |  |  | 6 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.21 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №2 | 2026 | 2026 |  |  | 73,80 | 200 | 1 241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.22 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 166,00 | 250 | 3 463,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.23 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 126,50 | 200 | 2 128,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.24 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 382,50 | 150 | 5 349,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.25 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 253,00 | 125 | 3 138,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.26 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 174,50 | 100 | 1 963,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.27 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 162,00 | 80 | 1 650,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.28 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 98,00 | 65 | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.29 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 50,00 | 50 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.30 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №13 | 2029 | 2029 |  |  | 37,00 | 80 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.31 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 | 2029 | 2029 |  |  | 54,00 | 80 | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.32 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 | 2029 | 2029 |  |  | 15,00 | 200 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.33 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 | 2031 | 2031 |  |  | 68,00 | 50 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.34 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2033 | 2033 |  |  | 15,00 | 80 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.35 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №10 | 2028 | 2028 |  |  | 91,70 | 50 | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.36 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №17 | 2028 | 2028 |  |  | 66,70 | 50 | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.37 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №19 | 2025 | 2025 |  |  | 108,40 | 100 | 1 219,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.38 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2030 | 2030 |  |  | 13,00 | 80 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.39 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2032 | 2032 |  |  | 13,50 | 80 | 137,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.40 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2031 | 2031 |  |  | 55,50 | 50 | 565,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.41 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2030 | 2030 |  |  | 33,00 | 80 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.42 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2033 | 2033 |  |  | 17,00 | 50 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.43 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2031 | 2031 |  |  | 22,00 | 100 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.44 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2032 | 2032 |  |  | 18,50 | 80 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.45 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2030 | 2030 |  |  | 49,00 | 125 | 607,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.46 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 | 2033 | 2033 |  |  | 83,60 | 150 | 1 169,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.47 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 | 2030 | 2030 |  |  | 12,00 | 50 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.48 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 110,00 | 100 | 1 237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.49 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 | 2027 | 2027 |  |  | 167,20 | 100 | 1 881,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.50 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 | 2032 | 2032 |  |  | 3,00 | 50 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.51 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 | 2030 | 2030 |  |  | 20,20 | 125 | 250,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.52 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №29 | 2024 | 2024 |  |  | 38,00 | 65 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 | 2033 | 2033 |  |  | 18,50 | 100 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.54 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 | 2032 | 2032 |  |  | 27,00 | 125 | 334,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.55 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 | 2029 | 2029 |  |  | 203,00 | 200 | 3 415,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.56 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 75,00 | 100 | 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.57 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 148,90 | 125 | 1 847,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.58 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 34,00 | 100 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.59 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2025 | 2025 |  |  | 6,00 | 80 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.60 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2029 | 2029 |  |  | 54,50 | 100 | 613,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.61 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2025 | 2025 |  |  | 54,80 | 100 | 616,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.62 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2025 | 2025 |  |  | 39,00 | 150 | 545,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.63 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2032 | 2032 |  |  | 6,00 | 150 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.64 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2028 | 2028 |  |  | 39,00 | 250 | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.65 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2031 | 2031 |  |  | 116,00 | 100 | 1 305,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.66 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2031 | 2031 |  |  | 85,60 | 80 | 872,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.67 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2032 | 2032 |  |  | 275,40 | 200 | 4 634,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.68 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2031 | 2031 |  |  | 113,00 | 150 | 1 580,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.69 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2033 | 2033 |  |  | 238,20 | 200 | 4 008,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.70 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 66,00 | 100 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.71 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 17,00 | 125 | 210,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.72 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 62,00 | 100 | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.73 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2030 | 2030 |  |  | 11,80 | 100 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.74 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 39,30 | 80 | 400,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.75 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 | 2031 | 2031 |  |  | 32,50 | 200 | 546,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.76 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 | 2028 | 2028 |  |  | 37,00 | 80 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.77 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2032 | 2032 |  |  | 52,20 | 200 | 878,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.78 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2030 | 2030 |  |  | 26,00 | 150 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.79 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2027 | 2027 |  |  | 102,00 | 175 | 1 716,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.80 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2027 | 2027 |  |  | 62,00 | 150 | 867,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.81 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2031 | 2031 |  |  | 124,60 | 100 | 1 401,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.82 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2032 | 2032 |  |  | 21,10 | 100 | 237,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.83 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2033 | 2033 |  |  | 23,30 | 100 | 262,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.84 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 193,50 | 150 | 2 706,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.85 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 116,50 | 100 | 1 310,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.86 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 19,50 | 80 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.87 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 4,00 | 40 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.88 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2029 | 2029 |  |  | 82,00 | 150 | 1 146,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.89 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №39 | 2032 | 2032 |  |  | 68,60 | 80 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.90 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2022 | 2022 |  |  | 162,00 | 200 | 2 725,94 |  |  |  |  | 2 725,94 |  |  |  |
| 2.3.91 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2025 | 2025 |  |  | 50,00 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.92 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2026 | 2026 |  |  | 14,40 | 100 | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.93 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2026 | 2026 |  |  | 58,00 | 150 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.94 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2026 | 2026 |  |  | 80,60 | 80 | 821,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.95 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2030 | 2030 |  |  | 43,90 | 150 | 613,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.96 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2027 | 2027 |  |  | 97,10 | 200 | 1 633,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.97 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2027 | 2027 |  |  | 18,00 | 100 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.98 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2028 | 2028 |  |  | 75,00 | 80 | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.99 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 132,00 | 150 | 1 846,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.100 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 19,00 | 150 | 265,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.101 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 33,50 | 80 | 341,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.102 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 12,00 | 125 | 148,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.103 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 10,00 | 50 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.104 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 175,40 | 100 | 1 973,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.105 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 | 2027 | 2027 |  |  | 64,80 | 65 | 660,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.106 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 | 2025 | 2025 |  |  | 90,30 | 150 | 1 262,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.107 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 | 2027 | 2027 |  |  | 111,50 | 200 | 1 876,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.108 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2027 | 2027 |  |  | 10,85 | 100 | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.109 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2027 | 2027 |  |  | 71,00 | 150 | 993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.110 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2025 | 2025 |  |  | 87,50 | 100 | 984,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.111 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2031 | 2031 |  |  | 95,40 | 200 | 1 605,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.112 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2033 | 2033 |  |  | 51,10 | 80 | 520,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.113 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2030 | 2030 |  |  | 40,00 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.114 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2030 | 2030 |  |  | 37,00 | 100 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.115 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2028 | 2028 |  |  | 15,00 | 200 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.116 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2031 | 2031 |  |  | 37,00 | 150 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.117 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2033 | 2033 |  |  | 34,00 | 100 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.118 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2023 | 2023 |  |  | 65,50 | 200 | 1 102,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.119 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2032 | 2032 |  |  | 10,00 | 125 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.120 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2032 | 2032 |  |  | 25,00 | 65 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.121 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2029 | 2029 |  |  | 56,00 | 250 | 1 168,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.122 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2029 | 2029 |  |  | 60,00 | 200 | 1 009,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.123 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 | 2031 | 2031 |  |  | 27,60 | 150 | 386,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.124 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 | 2030 | 2030 |  |  | 38,60 | 125 | 478,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.125 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 | 2029 | 2029 |  |  | 10,00 | 150 | 139,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.126 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2020 | 2020 |  |  | 19,00 | 50 | 193,62 |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |
| 2.3.127 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2028 | 2028 |  |  | 97,00 | 80 | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.128 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2031 | 2031 |  |  | 12,00 | 150 | 167,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.129 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 37,00 | 100 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.130 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2030 | 2030 |  |  | 51,00 | 100 | 573,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.131 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2026 | 2026 |  |  | 4,70 | 65 | 47,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.132 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 54,00 | 100 | 607,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.133 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 44,40 | 150 | 620,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.134 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2032 | 2032 |  |  | 41,00 | 65 | 417,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.135 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2030 | 2030 |  |  | 106,20 | 100 | 1 194,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.136 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 31,70 | 125 | 393,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.137 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 | 2031 | 2031 |  |  | 48,00 | 65 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.138 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 | 2025 | 2025 |  |  | 90,00 | 125 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.139 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 | 2029 | 2029 |  |  | 42,40 | 100 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.140 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 | 2028 | 2028 |  |  | 51,50 | 150 | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.141 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 100,00 | 80 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.142 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 167,60 | 125 | 2 079,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.143 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 77,00 | 200 | 1 295,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.144 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 90,00 | 100 | 1 012,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.145 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2031 | 2031 |  |  | 19,00 | 100 | 213,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.146 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2028 | 2028 |  |  | 158,80 | 200 | 2 672,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.147 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2033 | 2033 |  |  | 11,40 | 100 | 128,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.148 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2029 | 2029 |  |  | 55,00 | 80 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.149 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2032 | 2032 |  |  | 33,00 | 80 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.150 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2027 | 2027 |  |  | 24,70 | 65 | 251,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.151 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 11,00 | 80 | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.152 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 28,00 | 150 | 391,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.153 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 40,00 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.154 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 29,00 | 150 | 405,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.155 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 69,00 | 125 | 855,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.156 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2030 | 2030 |  |  | 120,00 | 100 | 1 350,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.157 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 48,00 | 100 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.158 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2028 | 2028 |  |  | 78,00 | 100 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.159 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2033 | 2033 |  |  | 110,40 | 150 | 1 544,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.160 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2030 | 2030 |  |  | 18,50 | 80 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.161 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2025 | 2025 |  |  | 18,90 | 100 | 212,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.162 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 74,90 | 100 | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.163 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2029 | 2029 |  |  | 24,00 | 100 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.164 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2031 | 2031 |  |  | 25,40 | 80 | 258,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.165 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 82,90 | 150 | 1 159,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.166 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 80 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.167 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 116,20 | 150 | 1 625,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.168 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2028 | 2028 |  |  | 30,00 | 100 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.169 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2030 | 2030 |  |  | 39,80 | 150 | 556,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.170 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2026 | 2026 |  |  | 58,00 | 150 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.171 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2027 | 2027 |  |  | 41,00 | 125 | 508,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.172 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2025 | 2025 |  |  | 20,50 | 125 | 254,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.173 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2029 | 2029 |  |  | 76,70 | 100 | 862,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.174 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2028 | 2028 |  |  | 26,00 | 150 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.175 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2028 | 2028 |  |  | 53,00 | 125 | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.176 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2027 | 2027 |  |  | 27,50 | 100 | 309,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.177 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2027 | 2027 |  |  | 31,00 | 125 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.178 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2029 | 2029 |  |  | 10,00 | 80 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.179 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2025 | 2025 |  |  | 46,00 | 200 | 774,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.180 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2025 | 2025 |  |  | 76,30 | 125 | 946,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.181 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2026 | 2026 |  |  | 95,20 | 100 | 1 071,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.182 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2028 | 2028 |  |  | 221,50 | 300 | 5 660,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.183 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2029 | 2029 |  |  | 4,60 | 200 | 77,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.184 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2028 | 2028 |  |  | 25,10 | 80 | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.185 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2027 | 2027 |  |  | 36,90 | 125 | 457,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.186 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2030 | 2030 |  |  | 121,50 | 125 | 1 507,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.187 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2026 | 2026 |  |  | 8,00 | 150 | 111,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.188 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2030 | 2030 |  |  | 37,00 | 150 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.189 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2031 | 2031 |  |  | 34,00 | 125 | 421,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.190 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2029 | 2029 |  |  | 50,70 | 100 | 570,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.191 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2027 | 2027 |  |  | 21,00 | 100 | 236,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.192 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2028 | 2028 |  |  | 135,30 | 400 | 5 190,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.193 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 | 2027 | 2027 |  |  | 25,00 | 150 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.194 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 | 2027 | 2027 |  |  | 27,50 | 50 | 280,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.195 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 | 2027 | 2027 |  |  | 19,00 | 80 | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.196 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 25,00 | 150 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.197 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 61,60 | 80 | 627,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.198 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 26,30 | 125 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.199 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 10,00 | 125 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.200 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 31,00 | 150 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.201 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2025 | 2025 |  |  | 31,00 | 100 | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.202 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 31,30 | 65 | 318,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.203 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 62,40 | 150 | 872,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.204 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 25,00 | 100 | 281,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.205 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 17,00 | 150 | 237,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.206 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №71 | 2029 | 2029 |  |  | 32,00 | 125 | 396,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.207 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №72 | 2032 | 2032 |  |  | 25,00 | 150 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.208 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №74 | 2033 | 2033 |  |  | 77,80 | 500 | 4 567,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.209 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №77 | 2032 | 2032 |  |  | 128,00 | 100 | 1 440,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.210 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2029 | 2029 |  |  | 29,00 | 100 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.211 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2030 | 2030 |  |  | 18,50 | 100 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.212 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2033 | 2033 |  |  | 23,00 | 80 | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.213 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2031 | 2031 |  |  | 89,40 | 125 | 1 108,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.214 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2032 | 2032 |  |  | 66,00 | 100 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.215 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 | 2029 | 2029 |  |  | 30,00 | 125 | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.216 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 | 2028 | 2028 |  |  | 19,50 | 80 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.217 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №82 | 2033 | 2033 |  |  | 11,00 | 100 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.218 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 | 2032 | 2032 |  |  | 73,60 | 150 | 1 029,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.219 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 | 2033 | 2033 |  |  | 29,00 | 200 | 487,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.220 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 | 2025 | 2025 |  |  | 15,00 | 65 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.221 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 | 2025 | 2025 |  |  | 21,00 | 125 | 260,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.222 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 | 2031 | 2031 |  |  | 9,00 | 100 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.223 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 | 2028 | 2028 |  |  | 90,20 | 200 | 1 517,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.224 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 | 2032 | 2032 |  |  | 9,00 | 100 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.225 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 | 2028 | 2028 |  |  | 90,20 | 200 | 1 517,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.226 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 65,00 | 125 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.227 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 75,50 | 80 | 769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.228 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 33,30 | 100 | 374,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.229 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 29,50 | 125 | 365,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.230 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2027 | 2027 |  |  | 69,00 | 100 | 776,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.231 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2033 | 2033 |  |  | 30,00 | 80 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.232 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2025 | 2025 |  |  | 55,10 | 100 | 619,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.233 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2028 | 2028 |  |  | 11,80 | 100 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.234 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2028 | 2028 |  |  | 237,90 | 150 | 3 327,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.235 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 | 2027 | 2027 |  |  | 94,70 | 100 | 1 065,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.236 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 | 2025 | 2025 |  |  | 103,30 | 200 | 1 738,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.237 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2026 | 2026 |  |  | 17,10 | 100 | 192,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.238 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 40,00 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.239 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 69,00 | 80 | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.240 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 67,60 | 100 | 760,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.241 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 92,60 | 150 | 1 295,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.242 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 | 2026 | 2026 |  |  | 78,00 | 100 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.243 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 | 2026 | 2026 |  |  | 79,30 | 125 | 983,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.244 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 | 2028 | 2028 |  |  | 74,00 | 50 | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.245 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 11,00 | 50 | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.246 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 190,00 | 150 | 2 657,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.247 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 4,00 | 80 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.248 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 37,50 | 80 | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.249 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2033 | 2033 |  |  | 128,20 | 80 | 1 306,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.250 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2031 | 2031 |  |  | 76,35 | 100 | 858,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.251 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2030 | 2030 |  |  | 16,50 | 125 | 204,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.252 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2032 | 2032 |  |  | 126,50 | 100 | 1 423,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.253 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2033 | 2033 |  |  | 63,00 | 100 | 708,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.254 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2032 | 2032 |  |  | 77,00 | 100 | 866,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.255 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2031 | 2031 |  |  | 78,00 | 125 | 967,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.256 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2031 | 2031 |  |  | 92,00 | 150 | 1 286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.257 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 | 2026 | 2026 |  |  | 26,00 | 100 | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.258 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 | 2025 | 2025 |  |  | 37,00 | 150 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.259 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 258,00 | 250 | 5 383,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.260 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 58,00 | 200 | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.261 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 88,00 | 400 | 3 375,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.262 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 78,50 | 150 | 1 097,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.263 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 150 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.264 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2031 | 2031 |  |  | 56,00 | 65 | 570,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.265 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2032 | 2032 |  |  | 32,00 | 100 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.266 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2021 | 2021 |  |  | 124,00 | 400 | 4 756,80 |  |  |  | 4 756,80 |  |  |  |  |
| 2.3.267 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2026 | 2026 |  |  | 22,00 | 100 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.268 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2027 | 2027 |  |  | 10,00 | 100 | 112,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.269 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №139 | 2026 | 2026 |  |  | 73,60 | 50 | 750,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.270 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 | 2033 | 2033 |  |  | 51,00 | 80 | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.271 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 | 2030 | 2030 |  |  | 11,00 | 100 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.272 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 | 2028 | 2028 |  |  | 65,00 | 125 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.273 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 | 2033 | 2033 |  |  | 72,50 | 80 | 738,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.274 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 | 2032 | 2032 |  |  | 77,30 | 200 | 1 300,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.275 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 | 2032 | 2032 |  |  | 26,00 | 80 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.276 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 | 2033 | 2033 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.277 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 | 2031 | 2031 |  |  | 45,10 | 150 | 630,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.278 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №154 | 2032 | 2032 |  |  | 45,50 | 100 | 511,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.279 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2032 | 2032 |  |  | 59,80 | 80 | 609,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.280 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2033 | 2033 |  |  | 95,70 | 150 | 1 338,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.281 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2032 | 2032 |  |  | 44,50 | 200 | 748,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.282 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2031 | 2031 |  |  | 129,60 | 200 | 2 180,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.283 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №156 | 2027 | 2027 |  |  | 58,00 | 65 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.284 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 | 2029 | 2029 |  |  | 120,50 | 100 | 1 355,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.285 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 | 2031 | 2031 |  |  | 8,20 | 100 | 92,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.286 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 74,40 | 80 | 758,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.287 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 102,00 | 125 | 1 265,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.288 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 79,00 | 100 | 888,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.289 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2029 | 2029 |  |  | 21,00 | 80 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.290 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2026 | 2026 |  |  | 111,20 | 150 | 1 555,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.291 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 59,50 | 65 | 606,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.292 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 61,00 | 200 | 1 026,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.293 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 83,00 | 150 | 1 160,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.294 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 92,60 | 100 | 1 041,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.295 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2029 | 2029 |  |  | 148,40 | 100 | 1 669,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.296 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2033 | 2033 |  |  | 14,80 | 150 | 206,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.297 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2030 | 2030 |  |  | 66,00 | 200 | 1 110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.298 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2027 | 2027 |  |  | 332,50 | 250 | 6 938,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.299 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2031 | 2031 |  |  | 11,70 | 100 | 131,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.300 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2029 | 2029 |  |  | 92,00 | 150 | 1 286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.301 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2033 | 2033 |  |  | 10,00 | 125 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.302 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2032 | 2032 |  |  | 34,50 | 65 | 351,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.303 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2030 | 2030 |  |  | 112,80 | 100 | 1 269,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.304 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2029 | 2029 |  |  | 46,90 | 150 | 655,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.305 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2028 | 2028 |  |  | 52,70 | 200 | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.306 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2030 | 2030 |  |  | 36,50 | 50 | 371,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.307 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2031 | 2031 |  |  | 15,00 | 100 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.308 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №169 | 2030 | 2030 |  |  | 97,90 | 150 | 1 369,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.309 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 53,30 | 100 | 599,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.310 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.311 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 25,00 | 80 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.312 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 175,00 | 150 | 2 447,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.313 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 | 2025 | 2025 |  |  | 203,10 | 150 | 2 840,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.314 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 | 2025 | 2025 |  |  | 50,00 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.315 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 | 2025 | 2025 |  |  | 34,50 | 100 | 388,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.316 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 | 2025 | 2025 |  |  | 28,00 | 100 | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.317 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 | 2025 | 2025 |  |  | 23,50 | 150 | 328,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.318 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 116,00 | 65 | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.319 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 39,00 | 100 | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.320 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 189,00 | 150 | 2 643,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.321 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 30,50 | 125 | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.322 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 24,00 | 100 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.323 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №184 | 2027 | 2027 |  |  | 77,00 | 150 | 1 076,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.324 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №191 | 2027 | 2027 |  |  | 47,90 | 150 | 669,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.325 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 35,40 | 150 | 495,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.326 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 96,50 | 125 | 1 197,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.327 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 31,00 | 125 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.328 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 110,00 | 100 | 1 237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.329 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 194,00 | 300 | 4 958,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.330 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 6,00 | 80 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.331 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 101,00 | 100 | 1 136,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.332 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 27,00 | 150 | 377,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.333 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 129,60 | 80 | 1 320,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.334 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 | 2026 | 2026 |  |  | 60,00 | 150 | 839,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.335 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 | 2026 | 2026 |  |  | 78,50 | 100 | 883,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.336 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №212 | 2026 | 2026 |  |  | 161,00 | 200 | 2 709,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.337 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №221 | 2029 | 2029 |  |  | 62,50 | 200 | 1 051,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.338 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2025 | 2025 |  |  | 279,00 | 200 | 4 694,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.339 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2026 | 2026 |  |  | 162,70 | 200 | 2 737,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.340 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2030 | 2030 |  |  | 18,00 | 100 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.341 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2032 | 2032 |  |  | 68,60 | 50 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.342 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 165,00 | 50 | 1 681,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.343 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 38,50 | 50 | 392,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.344 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 272,00 | 80 | 2 771,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.345 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 104,00 | 125 | 1 290,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.346 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 | 2028 | 2028 |  |  | 80,00 | 200 | 1 346,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.347 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 | 2028 | 2028 |  |  | 85,00 | 150 | 1 188,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.348 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 | 2028 | 2028 |  |  | 19,20 | 100 | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.349 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 114,50 | 80 | 1 166,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.350 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 114,70 | 100 | 1 290,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.351 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 158,00 | 150 | 2 209,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.352 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 31,00 | 65 | 315,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.353 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 129,00 | 150 | 1 804,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.354 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 94,80 | 300 | 2 422,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.355 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 88,40 | 300 | 2 259,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.356 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №248 | 2027 | 2027 |  |  | 181,00 | 150 | 2 531,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.357 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 | 2025 | 2025 |  |  | 98,00 | 150 | 1 370,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.358 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 | 2025 | 2025 |  |  | 7,00 | 65 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.359 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №277 | 2031 | 2031 |  |  | 137,00 | 150 | 1 916,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.360 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2027 | 2027 |  |  | 34,00 | 150 | 475,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.361 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2028 | 2028 |  |  | 31,00 | 150 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.362 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2029 | 2029 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.363 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2027 | 2027 |  |  | 15,00 | 125 | 186,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.364 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2028 | 2028 |  |  | 11,00 | 150 | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.365 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №300 | 2028 | 2028 |  |  | 60,00 | 100 | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.366 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 | 2033 | 2033 |  |  | 18,50 | 80 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.367 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 | 2032 | 2032 |  |  | 38,00 | 40 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.368 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 100,00 | 100 | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.369 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 129,30 | 125 | 1 603,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.370 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 48,00 | 50 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.371 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 92,00 | 80 | 937,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.372 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 90,10 | 65 | 918,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.373 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 254,00 | 150 | 3 552,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.374 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 2,20 | 250 | 45,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.375 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2030 | 2030 |  |  | 25,60 | 80 | 260,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.376 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2025 | 2025 |  |  | 83,00 | 125 | 1 029,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.377 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2025 | 2025 |  |  | 27,00 | 50 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.378 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2027 | 2027 |  |  | 199,00 | 100 | 2 238,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.379 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2031 | 2031 |  |  | 8,00 | 50 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.380 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2030 | 2030 |  |  | 125,30 | 150 | 1 752,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.381 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2032 | 2032 |  |  | 92,20 | 200 | 1 551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.382 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2031 | 2031 |  |  | 129,50 | 150 | 1 811,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.383 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2033 | 2033 |  |  | 55,50 | 150 | 776,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.384 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2033 | 2033 |  |  | 83,70 | 80 | 852,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.385 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2027 | 2027 |  |  | 118,00 | 150 | 1 650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.386 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2032 | 2032 |  |  | 11,50 | 80 | 117,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.387 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 73,00 | 125 | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.388 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2030 | 2030 |  |  | 52,00 | 125 | 645,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.389 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2032 | 2032 |  |  | 10,00 | 80 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.390 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 113,50 | 80 | 1 156,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.391 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2026 | 2026 |  |  | 166,50 | 250 | 3 474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.392 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2029 | 2029 |  |  | 65,80 | 125 | 816,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.393 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2031 | 2031 |  |  | 11,50 | 100 | 129,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.394 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2025 | 2025 |  |  | 103,00 | 250 | 2 149,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.395 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2025 | 2025 |  |  | 113,90 | 125 | 1 412,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.396 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2029 | 2029 |  |  | 177,50 | 250 | 3 703,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.397 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2027 | 2027 |  |  | 44,50 | 125 | 552,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.398 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 24,00 | 125 | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.399 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2025 | 2025 |  |  | 109,50 | 200 | 1 842,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.400 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2026 | 2026 |  |  | 75,00 | 125 | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.401 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2031 | 2031 |  |  | 144,70 | 100 | 1 627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.402 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2026 | 2026 |  |  | 73,00 | 150 | 1 020,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.403 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2029 | 2029 |  |  | 20,50 | 100 | 230,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.404 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2027 | 2027 |  |  | 73,70 | 125 | 914,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.405 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 27,00 | 100 | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.406 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 36,00 | 80 | 366,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.407 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2030 | 2030 |  |  | 13,00 | 80 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.408 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2027 | 2027 |  |  | 208,00 | 100 | 2 340,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.409 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2028 | 2028 |  |  | 68,00 | 125 | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.410 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2032 | 2032 |  |  | 95,00 | 80 | 968,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.411 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2030 | 2030 |  |  | 63,60 | 80 | 648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.412 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2030 | 2030 |  |  | 199,20 | 150 | 2 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.413 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2027 | 2027 |  |  | 309,70 | 400 | 11 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.414 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2029 | 2029 |  |  | 150,00 | 300 | 3 833,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.415 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2028 | 2028 |  |  | 49,80 | 200 | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.416 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 55,00 | 125 | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.417 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2027 | 2027 |  |  | 141,80 | 150 | 1 983,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.418 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 15,90 | 80 | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.419 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2032 | 2032 |  |  | 15,80 | 80 | 161,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.420 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 30,20 | 100 | 339,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.421 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2033 | 2033 |  |  | 41,50 | 65 | 422,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.422 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2029 | 2029 |  |  | 70,00 | 80 | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.423 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 58,00 | 150 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.424 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 35,50 | 100 | 399,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.425 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2032 | 2032 |  |  | 82,50 | 200 | 1 388,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.426 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2031 | 2031 |  |  | 111,00 | 200 | 1 867,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.427 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2030 | 2030 |  |  | 465,00 | 250 | 9 702,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.428 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2032 | 2032 |  |  | 109,00 | 150 | 1 524,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.429 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 40,00 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.430 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 64,00 | 100 | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.431 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №410 | 2029 | 2029 |  |  | 365,20 | 150 | 5 107,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.432 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2030 | 2030 |  |  | 32,00 | 100 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.433 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2033 | 2033 |  |  | 50,00 | 150 | 699,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.434 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2027 | 2027 |  |  | 31,40 | 80 | 319,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.435 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2032 | 2032 |  |  | 92,60 | 250 | 1 932,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.436 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2030 | 2030 |  |  | 51,85 | 200 | 872,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.437 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2026 | 2026 |  |  | 65,00 | 200 | 1 093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.438 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2027 | 2027 |  |  | 48,00 | 200 | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.439 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2028 | 2028 |  |  | 48,50 | 125 | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.440 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2031 | 2031 |  |  | 9,00 | 80 | 91,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.441 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 | 2025 | 2025 |  |  | 192,70 | 100 | 2 167,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.442 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 | 2025 | 2025 |  |  | 29,00 | 50 | 295,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.443 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 55,00 | 200 | 925,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.444 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 273,35 | 125 | 3 390,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.445 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 119,80 | 150 | 1 675,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.446 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 153,60 | 100 | 1 728,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.447 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №605 | 2025 | 2025 |  |  | 5,00 | 80 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.448 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 | 2027 | 2027 |  |  | 128,00 | 150 | 1 790,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.449 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 | 2026 | 2026 |  |  | 98,50 | 100 | 1 108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.450 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 | 2029 | 2029 |  |  | 49,50 | 100 | 556,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.451 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 | 2032 | 2032 |  |  | 118,00 | 150 | 1 650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.452 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 | 2032 | 2032 |  |  | 26,00 | 50 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.453 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 | 2031 | 2031 |  |  | 135,00 | 150 | 1 888,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.454 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 | 2032 | 2032 |  |  | 72,00 | 125 | 893,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.455 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 | 2033 | 2033 |  |  | 105,50 | 50 | 1 075,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.456 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 лет | 2025 | 2025 |  |  | 93,80 | 200 | 1 578,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.457 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б | 2026 | 2026 |  |  | 148,00 | 80 | 1 508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.458 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б | 2026 | 2026 |  |  | 15,00 | 65 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.459 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 193,00 | 400 | 7 403,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.460 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 173,80 | 200 | 2 924,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Артиллерийская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.461 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. | 2025 | 2025 |  |  | 258,00 | 300 | 6 593,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.462 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. | 2025 | 2025 |  |  | 83,10 | 250 | 1 733,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.463 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. | 2025 | 2025 |  |  | 1907,00 | 300 | 48 737,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.464 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 50 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.465 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 5,00 | 50 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.466 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2027 | 2027 |  |  | 37,00 | 100 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.467 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 50,00 | 25 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.468 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 96,00 | 80 | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.469 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 25 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.470 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 14,00 | 100 | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.471 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 85,00 | 100 | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.472 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 65 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.473 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 1,50 | 50 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.474 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 56,00 | 100 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.475 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 1,50 | 65 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.476 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 22,00 | 65 | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.477 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 225,00 | 65 | 2 292,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.478 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 12,00 | 25 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.479 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 32,00 | 25 | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.480 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 12,00 | 25 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.481 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 63,00 | 25 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.482 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 579,00 | 150 | 8 097,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.483 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2027 | 2027 |  |  | 12,00 | 25 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.484 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 63,00 | 25 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.485 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 105,00 | 25 | 1 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.486 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 84,00 | 25 | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.487 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2033 | 2033 |  |  | 195,00 | 80 | 1 987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.488 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.489 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.490 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.491 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 24,00 | 25 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.492 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.493 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2027 | 2027 |  |  | 550,00 | 200 | 9 254,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.494 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 436,00 | 200 | 7 336,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.495 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2031 | 2031 |  |  | 279,00 | 100 | 3 138,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.496 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2030 | 2030 |  |  | 374,00 | 200 | 6 293,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.497 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 65 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.498 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 27,00 | 50 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.499 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 65,00 | 50 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.500 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 65 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.501 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 58,00 | 80 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.502 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 3,00 | 65 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.503 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 28,00 | 100 | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.504 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 8,00 | 50 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.505 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 7,00 | 65 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.506 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 26,00 | 65 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.507 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 131,00 | 200 | 2 204,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.508 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2030 | 2030 |  |  | 520,00 | 100 | 5 850,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.509 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2020 | 2020 |  |  | 96,00 | 25 | 978,29 |  |  | 978,29 |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.510 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 24,00 | 25 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.511 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 541,50 | 250 | 11 299,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.512 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 240,60 | 300 | 6 149,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.513 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 175,30 | 250 | 3 657,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.514 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 502,00 | 200 | 8 447,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.515 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 65,00 | 200 | 1 093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.516 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 231,50 | 200 | 3 895,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Загородная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.517 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 255,00 | 400 | 9 782,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.518 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 282,50 | 400 | 10 837,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.519 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 143,50 | 400 | 5 504,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.520 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 561,90 | 300 | 14 360,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.521 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 256,00 | 250 | 5 341,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.522 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2029 | 2029 |  |  | 316,20 | 200 | 5 320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.523 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2029 | 2029 |  |  | 316,20 | 200 | 5 320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.524 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 621,90 | 400 | 23 856,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.525 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 75,00 | 400 | 2 877,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.526 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 133,90 | 300 | 3 422,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.527 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2033 | 2033 |  |  | 908,60 | 300 | 23 221,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.528 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 381,50 | 400 | 14 634,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Краснофлотская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.529 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо | 2028 | 2028 |  |  | 80,20 | 250 | 1 673,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.530 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо | 2028 | 2028 |  |  | 387,50 | 400 | 14 865,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.531 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо | 2028 | 2028 |  |  | 268,00 | 300 | 6 849,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.532 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 401,00 | 300 | 10 248,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.533 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 191,00 | 350 | 9 455,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.534 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 237,60 | 300 | 6 072,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.535 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 145,00 | 300 | 3 705,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.536 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 125,00 | 300 | 3 194,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.537 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 254,50 | 300 | 6 504,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.538 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 815,50 | 300 | 20 841,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.539 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 208,00 | 150 | 2 909,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.540 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 211,65 | 200 | 3 561,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.541 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2031 | 2031 |  |  | 234,50 | 200 | 3 945,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Мухина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.542 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 59,70 | 200 | 1 004,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Островского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.543 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 270,93 | 200 | 4 558,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.544 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 208,40 | 200 | 3 506,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.545 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 10,00 | 80 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.546 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 40,00 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.547 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.548 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 118,00 | 125 | 1 463,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.549 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2028 | 2028 |  |  | 14,00 | 125 | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.550 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 271,80 | 250 | 5 671,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.551 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 307,50 | 200 | 5 174,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.552 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 40,00 | 200 | 673,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.553 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 220,00 | 100 | 2 475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.554 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 480,50 | 200 | 8 085,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.555 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 125,00 | 80 | 1 273,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.556 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 75,00 | 150 | 1 048,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.557 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 154,00 | 250 | 3 213,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.558 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 233,10 | 200 | 3 922,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.559 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 84,00 | 400 | 3 222,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.560 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2027 | 2027 |  |  | 602,20 | 300 | 15 390,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.561 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 944,00 | 500 | 55 419,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.562 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 80,00 | 400 | 3 068,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.563 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 155,00 | 250 | 3 234,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.564 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 368,60 | 200 | 6 202,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.565 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 347,50 | 400 | 13 330,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.566 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 208,00 | 400 | 7 979,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.567 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2033 | 2033 |  |  | 302,50 | 250 | 6 312,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.568 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 80,00 | 250 | 1 669,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.569 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 158,00 | 250 | 3 296,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023-2027 |  |  | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.570 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2025 | 2025 |  |  | 211,50 | 400 | 8 113,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.571 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2025 | 2025 |  |  | 297,50 | 250 | 6 207,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Релочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.572 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №398 |  | 2033 | 2033 |  |  | 86,40 | 80 | 880,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.573 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2027 | 2027 |  |  | 12,00 | 200 | 201,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.574 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2031 | 2031 |  |  | 212,90 | 400 | 8 167,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Студенческая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.575 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 99,00 | 150 | 1 384,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.576 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 182,00 | 250 | 3 797,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.577 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 90,50 | 250 | 1 888,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.578 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 225,00 | 200 | 3 786,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.579 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 132,00 | 200 | 2 221,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.580 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 62,00 | 300 | 1 584,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.581 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 216,80 | 300 | 5 540,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.582 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Фрунзе |  | 2026 | 2026 |  |  | 461,00 | 400 | 17 684,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.583 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 200,00 | 150 | 2 797,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.584 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 208,00 | 200 | 3 499,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.585 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 104,45 | 300 | 2 669,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.586 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 332,50 | 300 | 8 497,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.587 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 118,50 | 200 | 1 993,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.588 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 591,50 | 250 | 12 342,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Шимановского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.589 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 328,90 | 200 | 5 534,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Шимановского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.590 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 136,10 | 150 | 1 903,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Шимановского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,00 |  |  |  | 600,00 |  |  | 1 700,00 |  |  | 500,00 |  |  | 1 600,00 |  |  | 4 300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  |  | ЦТП 233 квартала, |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  |  |  | ЦТП 407 и 408 кварталов, |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  |  |  | ЦТП котельная 410 квартала |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 |  |  |  | ЦТП котельная 433 квартала |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 |  |  |  | НС по ул. Островского, 152, |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 |  |  |  | НС по ул. Дорожников, |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 |  |  |  | ЦТП по ул. Мухина, 73а. |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 |  |  |  | ЦТП 8 квартала, |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 |  |  |  | НС 16 квартала, |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 |  |  |  | ЦТП 56 квартала, |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 |  |  |  | НС 59 квартала, |  | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 |  |  |  | ЦТП 98 квартала, |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 |  |  |  | НС 139 квартала, |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.14 |  |  |  | ЦТП 150 квартала, |  | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.15 |  |  |  | НС 161 квартала, |  | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 |  |  |  | НС 222 квартала, |  | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.17 |  |  |  | ЦТП 223 квартала. |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Мероприятия по тепловым сетям от котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,65 |  |  |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  | 2028-2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство или реконструкцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловых сетей для повышения эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | функционирования системы теплоснабжения, в |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,65 |  |  |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | том числе за счет перевода котельных в пиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | режим работы или ликвидации котельных, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  | Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 |  |  |  | Участок ТК-1 (проект) -ТК-2 (проект) |  | 2019 | 2019 | ТК-1 (проект) | ТК-2 (проект) | 96 | 150 | 1 342,65 |  |  |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Мероприятия по тепловым сетям от котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 419,54 |  |  |  | 10 419,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство или реконструкцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловых сетей для повышения эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  | функционирования системы теплоснабжения, в |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 419,54 |  |  |  | 10 419,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | том числе за счет перевода котельных в пиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | режим работы или ликвидации котельных, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  | Котельная ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 |  |  |  | Участок УТ-8-Котельная ОАО "Ростелеком" |  | 2019 | 2019 | УТ-8 | Котельная ОАО | 745 | 150 | 10 419,54 |  |  |  | 10 419,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Котельная судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 328,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 981,06 |  | 347,34 |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 328,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 981,06 |  | 347,34 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  | Участок ТК-15-кв. 345 Многоквартирный дом |  | 2025 | 2025 | ТК-15 | Многоквартирный | 33 | 100 | 371,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  | Участок ТК-15-кв. 345 Многоквартирные дома, |  | 2028 | 2028 | ТК-15 | Многоквартирные | 28 | 125 | 347,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,34 |  |  |
|  |  |  |  | литер 6, литер 7 |  |  |  |  | дома, литер 6, литер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  |  |  | Участок НТК-кв. 346 Многоквартирный жилой дом |  | 2025 | 2025 | НТК | Многоквартирный | 291 | 125 | 3 609,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 609,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Котельная НК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 816,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 269,92 |  | 11 546,10 |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 816,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 269,92 |  | 11 546,10 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-СПУ-5 Жилые дома (литеры 1-4, 32- |  |  |  |  | СПУ-5 Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | НТК | (литеры 1-4, 32-37, | 160 | 50 | 1 630,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 630,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37, 70-77) - 18 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70-77) - 18 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-СПУ-5 Территория Северо-Западного |  |  |  |  | СПУ-5 Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  |  |  |  |  | 2028 | 2028 | НТК | Северо-Западного | 270 | 200 | 4 543,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 543,23 |  |  |
|  |  |  |  | пром. Узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пром. Узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПР ИЖС по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 |  |  |  | Участок НТК-1 ПМ-1-СПР ИЖС по Новотроицкому |  | 2031 | 2031 | НТК-1 ПМ-1 | Новотроицкому | 50 | 100 | 562,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,50 |  |  |
|  |  |  |  | шоссе севернее улицы Школьная |  |  |  |  | шоссе севернее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | улицы Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 |  |  |  | Участок НТК-2 ПМ-1-Застройка в районе "Пятая |  | 2030 | 2030 | НТК-2 ПМ-1 | Застройка в районе | 66 | 200 | 1 110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110,57 |  |  |
|  |  |  |  | стройка" |  |  |  |  | "Пятая стройка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПУ - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 |  |  |  | Участок НТК-СПУ - 5 Строительство ИЖС для |  | 2031 | 2031 | НТК | для многодетных | 290 | 125 | 3 597,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 597,41 |  |  |
|  |  |  |  | многодетных семей по Новотроицкому шоссе |  |  |  |  | семей по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новотроицкому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка |  |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 |  | 2025 | 2025 | Абонентская ТК-1 | общеобразовательно | 120 | 65 | 1 222,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мест) |  |  |  |  | е учреждение (100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка |  | 2025 | 2025 | Абонентская ТК-1 | Пятая стройка | 150 | 100 | 1 687,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 687,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся |  |  |  |  | Общеобразовательна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  | 2028-2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | я школа на 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8 |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка | 2025 | 2025 | Абонентская ТК-1 | Общеобразовательна | 100 | 125 | 1 240,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся |  |  |  | я школа на 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.9 |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка | 2027 | 2027 | Абонентская ТК-1 | Пятая стройка | 120 | 125 | 1 488,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 488,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.10 |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Дошкольное | 2030 | 2030 | Абонентская ТК-1 | общеобразовательно | 80 | 65 | 815,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,24 |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (100 мест) |  |  |  | е учреждение (100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.11 |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Дошкольное | 2030 | 2030 | Абонентская ТК-1 | общеобразовательно | 90 | 80 | 917,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,15 |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (110 мест) |  |  |  | е учреждение (110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Котельная НК-2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 551,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,24 |  | 1 736,68 |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  | 2 551,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,24 |  | 1 736,68 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Квартал МП-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (схема 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-Квартал МП-7 (схема 3) |  |  |  | Строительство на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  |  |  | Строительство на месте земель Минобороны в | 2030 | 2030 | НТК | месте земель | 140 | 125 | 1 736,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 736,68 |  |  |
|  |  |  |  | районе Моховой Пади |  |  |  | Минобороны в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районе Моховой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Лесная-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-«Лесная-2» Дошкольное |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  |  |  |  | 2025 | 2025 | НТК | общеобразовательно | 80 | 80 | 815,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (120 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | е учреждение (120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Котельная НК-3 |  |  |  |  |  |  |  | 8 443,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 086,95 |  | 2 356,92 |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  | 8 443,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 086,95 |  | 2 356,92 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадка ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  |  |  | Участок НТК-Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее | 2030 | 2030 | НТК | «Лесная-1» | 190 | 125 | 2 356,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 356,92 |  |  |
|  |  |  |  | городского кладбища) |  |  |  | (севернее городского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кладбища) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Лесная-1» Дом- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 |  |  |  | Участок НТК-«Лесная-1» Дом-интернат для детей- | 2025 | 2025 | НТК | интернат для детей- | 400 | 125 | 4 961,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 961,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | инвалидов на 240 мест |  |  |  | инвалидов на 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Лесная-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-«Лесная-1» Дошкольное |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 |  |  |  |  | 2024 | 2024 | НТК | общеобразовательно | 100 | 100 | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (200 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | е учреждение (200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Установка элеваторных узлов |  |  |  |  |  |  |  | 11 448,96 |  |  | 4 242,57 |  | 4 646,90 |  |  |  | 2 559,49 |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  | АО "АКС" "Амуртеплосервис" |  |  |  |  |  |  |  | 9 427,88 |  |  | 4 175,20 |  | 3 905,84 |  |  |  | 1 346,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  |  |  | котельной по ул. Лазо, 111, для переключения | 2019 |  |  |  |  |  | 269,37 |  |  |  | 269,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | котельной 74 квартала (жилые дома по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Политехническая, 19, 19/1, Ленина, 77, 79 в 2019г, а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 |  |  |  | в 2019-2020 гг. по ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. | 2019-2020 |  |  |  |  |  | 2 020,26 |  |  |  | 1 010,13 |  | 1 010,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ленина, 60, 62, 72, 74, ул. Амурская, 27, а также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45) для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переключения указанных потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3 |  |  |  | котельной 101 квартала (жилые дома по ул. | 2019-2020 |  |  |  |  |  | 5 791,41 |  |  |  | 2 895,71 |  | 2 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Амурская, 12, 14/3, 20, 19, 22, 23, 24, 25, ул. Парти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | занская, 67, 68,49,49/1 ул. Лазо, 55/1, 65, ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Горького, 24, 26, 28) для переключения указанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4 |  |  | котельной школы №31 для переключения | 2027 |  |  |  |  |  | 269,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,37 |  |  |  |
|  |  |  | указанных потребителей на новый источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.5 |  |  | котельной 481 квартала для переключения | 2027 |  |  |  |  |  | 1 077,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 077,47 |  |  |  |
|  |  |  | указанных потребителей на новый источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 |  | ООО "Тепловая компания" |  |  |  |  |  |  |  | 1 953,71 |  |  |  | 741,06 |  |  |  | 1 212,65 |  |  |  |
|  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  |  | котельной «ПУ-6» для переключения указанных | 2020 |  |  |  |  |  | 741,06 |  |  |  |  | 741,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2 |  |  | котельной «БДИ» для переключения указанных | 2027 |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |
|  |  |  | потребителей на новый источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.3 |  |  | котельной «ОЭБЦ» для переключения указанных | 2027 |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |
|  |  |  | потребителей на новый источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 |  | ПАО "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  | 67,37 |  | 67,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 |  |  | котельной ПАО «Ростелеком» для переключения | 2019 |  |  |  |  |  | 67,37 |  |  | 67,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | указанных потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 Вариант №1. Организация в Северном районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника

Для обеспечения перспективной нагрузки в Северном планировочном районе Вариантом №1 предусматривается:

- Ввод в эксплуатацию в период с 2023 по 2027 гг. новой котельной «СПР» тепловой мощностью 70 Гкал/час в два этапа: в 2027 г. 20 Гкал/час и в 2030 г. 50 Гкал/час. Площадка для строительства новой котельной была предложена Управлением архитектуры и строительства г. Благовещенска и представлена на рисунке 5.3.1.

- Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и переключения потребителей котельных.

Рисунок 5.3.1. Схема размещения новой котельной в Северном планировочном районе

- соответствии с положениями Книги 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» расположение основных районов с приростами тепловых нагрузок и общее значение прироста расчетных тепловых нагрузок не позволяет допустить возможность инерционного варианта развития системы теплоснабжения без принятия превентивных мер обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Так, суммарный прирост тепловой нагрузки в Северном планировочном районе до 2034 г. за счет ввода потребителей многоэтажной и малоэтажной застройки, общественных зданий составит 88,885 Гкал/ч. Сосредоточенность потребителей перспективной застройки

- одной стороны, а также значительная удаленность от действующего источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», (более 6 километров), с другой, приводят к невозможности организации теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном планировочном районе от действующих источников тепловой энергии.

Сложная ситуация, сложившаяся в результате массовой застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов, и отсутствие ближайших перспектив по вводу крупных источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводят к необходимости поиска компромиссных решений. С одной стороны, дальнейшая

децентрализация теплоснабжения района продолжит негативно сказываться на тарифе на тепловую энергию для данного района. С другой стороны, отсутствие до 2034 г. возможности поставок тепловой энергии от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводит к необходимости строительства котельной для покрытия перспективных приростов тепловой нагрузки.

Предусматривается основной вид топлива для котельной – уголь, доставку которого возможно осуществлять автотранспортом. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям – 95/70 ºС, гидравлический режим отпуска тепловой энергии в сеть

– 5,3/2,0 кгс/см2.

Объем инвестиций в строительство котельной СПР составит (без НДС в прогнозных ценах 2018 г.) 426 560,4 тыс. руб.

- таблице 5.3.1. представлены балансы тепловой мощности СП «Благовещенская ТЭЦ» и новой котельной «СПР» на период 2023-2034 гг.

Как видно из таблицы 5.3.1. реализация схемы теплоснабжения по Варианту №1 позволит обеспечить тепловой мощностью тепловые нагрузки г. Благовещенска на период до 2034 года.

Объем инвестиций в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и общественно-деловую застройку Северного планировочного района составит (без НДС в прогнозных ценах) 36 893,89 тыс. руб.

Таблица 5.3.1. Объем инвестиций в строительство котельной СПР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год окончания |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  |  |  |  | Мероприятие |  | Год начала реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прогнозных ценах без НДС, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2023-2027 |  |  |  | 2028-2034 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Строительство котельной СПР |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | 426 560,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 604,4 |  |  |  |  | 241 956,0 |  |  |  |
| Таблица 5.3.2. Объем инвестиций в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и общественно-деловую застройку Северного планировочного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность, |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  |  | Наименование |  |  |  | окончания | Начало участка |  |  |  |  | Конец участка |  |  |  |  |  |  | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | ценах без |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023-2027 |  |  |  | 2028-2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Котельная "СПР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 893,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 649,07 |  |  |  | 31 244,81 |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 893,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 649,07 |  |  |  | 31 244,81 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | Участок НТК-3 392 кв.-Застройка квартал 392 |  |  | 2030 |  | 2030 |  | НТК-3 392 кв. |  |  |  | Застройка квартал 392 |  |  |  |  | 547 |  | 150 |  |  | 7 650,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 650,32 |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-3 392 кв.-Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 2030 |  | НТК-3 392 кв. |  |  |  | общеобразовательное |  |  |  |  | 99 |  | 65 |  |  | 1 008,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,86 |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (100 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждение (100 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок ТК-18-кв. 728 Общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 2030 |  |  | ТК-18 |  |  | Общеобразовательная |  |  |  |  | 61 |  | 125 |  |  | 756,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,70 |  |  |
|  |  |  |  | школа на 400 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | школа на 400 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  | Участок ТК-9-кв. 737 Склады: литер 1, литер 2, |  |  | 2027 |  | 2027 |  |  | ТК-9 |  |  | кв. 737 Склады: литер 1, |  |  |  |  | 400 |  | 80 |  |  | 4 076,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 076,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | литер 3, литер 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литер 2, литер 3, литер 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 800 Застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  | Участок НТК-кв. 800 Застройка микрорайона СПР- |  |  | 2030 |  | 2030 |  |  | НТК |  |  | микрорайона СПР-1 в |  |  |  |  | 400 |  | 200 |  |  | 6 730,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 730,72 |  |  |
|  |  |  |  | 1 в составе Северного жилого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | составе Северного жилого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  |  | Участок НТК-кв. 800 общественно-торговый центр |  |  | 2028 |  | 2028 |  |  | НТК |  |  | кв. 800 общественно- |  |  |  |  | 50 |  | 80 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | торговый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  | Участок НТК-кв. 800 объект розничной торговли |  |  | 2028 |  | 2028 |  |  | НТК |  | кв. 800 объект розничной |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПР-2,3,4 Застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  |  | Участок НТК-СПР-2,3,4 Застройка микрорайонов |  |  | 2028 |  | 2028 |  |  | НТК |  | микрорайонов СПР-2,3,4 в |  |  |  |  |  | 50 |  | 200 |  |  | 841,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,34 |  |  |
|  |  |  |  | СПР-2,3,4 в составе Северного жилого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | составе Северного жилого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок ТК-5-Площадка в Астрахановке на берегу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадка в Астрахановке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  |  | Зеи по пер. |  |  | 2030 |  | 2030 |  |  | ТК-5 |  |  | на берегу Зеи по пер. |  |  |  |  | 30 |  | 125 |  |  | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,15 |  |  |
|  |  |  |  | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  |  | Участок НТК-СПР Магазины |  |  | 2027 |  | 2027 |  |  | НТК |  |  |  | СПР Магазины |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок Уз. №2 ул. Пионерская, 159-СПР ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПР ул. Пионерская, 198/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  |  |  | Пионерская, 198/4 Склад непродовольственных |  |  | 2027 |  | 2027 | Уз. №2 ул. Пионерская, 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 80 |  |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | непродовольственных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-СПР-4 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПР-4 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 2029 |  |  | НТК |  |  | общеобразовательное |  |  |  |  | 100 |  | 125 |  |  | 1 240,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240,49 |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-СПР-2 Общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 2030 |  |  | НТК |  |  | Общеобразовательная |  |  |  |  | 90 |  | 125 |  |  | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,44 |  |  |
|  |  |  |  | на 400 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | школа на 400 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-СПР-3 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПР-3 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |  |  | НТК |  |  | общеобразовательное |  |  |  |  | 20 |  | 125 |  |  | 248,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-СПР-4 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПР-4 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 2028 |  |  | НТК |  |  | общеобразовательное |  |  |  |  | 80 |  | 125 |  |  | 992,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,39 |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  |  |  | Участок НТК-1 НШ-СПР ТЦ |  |  | 2029 |  | 2029 |  | НТК-1 НШ |  |  |  |  |  | СПР ТЦ |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-10 км. Новотр. Шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 км. Новотр. Шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мусороперерабатывающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 |  |  |  | Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - |  |  | 2027 |  | 2027 |  |  | НТК |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 80 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплекс "БлагЭКО" - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-СПР-2 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПР-2 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 2029 |  |  | НТК |  |  | общеобразовательное |  |  |  |  | 70 |  | 125 |  |  | 868,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,34 |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (350 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждение (350 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  |  |  | Участок ТК-80А-Стадион "Северный" |  |  | 2030 |  | 2030 |  |  | ТК-80А |  |  | Стадион "Северный" |  |  |  |  | 200 |  | 125 |  |  | 2 480,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 480,97 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  | Протяженность, |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка |  | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  | м |  | ценах без | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-3 Дошкольное |  |  |  | СПР-3 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 |  | 2030 | 2030 | НТК | общеобразовательное | 70 | 125 | 868,34 |  |  |  |  |  |  | 868,34 |  |
|  | общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-4 Дошкольное |  |  |  | СПР-4 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 |  | 2030 | 2030 | НТК | общеобразовательное | 80 | 125 | 992,39 |  |  |  |  |  |  | 992,39 |  |
|  | общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-3 Общеобразовательная школа |  |  |  | СПР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  | 2030 | 2030 | НТК | Общеобразовательная | 75 | 125 | 930,36 |  |  |  |  |  |  | 930,36 |  |
|  | на 600 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | школа на 600 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-4 Общеобразовательная школа |  |  |  | СПР-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 |  | 2030 | 2030 | НТК | Общеобразовательная | 90 | 125 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  | 1 116,44 |  |
|  | на 600 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | школа на 600 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Участок НТК-СПР-2 Поликлиника (600 посещений | 2030 | 2030 | НТК | СПР-2 Поликлиника (600 | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |
|  | в смену) |  |  |  | посещений в смену) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-2 Подстанция скорой |  |  |  | СПР-2 Подстанция скорой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  | 2030 | 2030 | НТК | медицинской помощи на 2 | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |
|  | медицинской помощи на 2 автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 Вариант №2. Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» за счет подключения перспективных потребителей и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных Северного района

Вариантом №2 подключение перспективной нагрузки, а также переключение потребителей выводимых из эксплуатации котельных Северного планировочного района планируется осуществить к действующим тепловым сетям Благовещенской ТЭЦ.

Точка подключения – ТК-8С (ТМ№2) на пересечении ул. Институтская и Новотроицкого шоссе к тепломагистрали Ду700 мм (рисунок 5.4.1.).

При этом для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей необходима реализация следующих мероприятий, определенных по результатам теплогидравлических расчетов:

  - Строительство участка тепловой сети от ТК-8С (ТМ№2) до предполагаемого места строительства новой котельной «СПР» Ду500 мм протяженностью 2500 м;

  - Строительство повысительной насосной станции на предполагаемом месте строительства новой котельной «СПР» производительностью 1100 т/ч;

  - Реконструкция участка тепловой сети (ТМ№2) от ТП-2С №2 до ТК-5С №2 с увеличением диаметра с Ду800 мм до Ду1000 мм протяженностью 1460 м (рисунок 5.4.2.)

К 2022 г. на Благовещенской ТЭЦ резерв тепловой мощности составит 61,05 Гкал/ч. Соответственно при подключении всей перспективной тепловой нагрузки в размере 115,215 Гкал/ч дефицит тепловой мощности Благовещенской ТЭЦ к 2034 г. составит 54,16 Гкал/ч без учета дополнительных потерь в тепловых сетях.

Для ликвидации дефицита тепловой мощности ТЭЦ Вариантом №2 предусматривается строительство к 2027-2028 гг. дополнительного водогрейного котла КВ-ТК-100-150-4 (КВ-Т-116,3-150) мощностью 100 Гкал/ч.

Объем инвестиций (без НДС в ценах 2020 г.) на реализацию дополнительных мероприятий для Варианта №2 представлен в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 Объем инвестиций (без НДС в ценах 2018 г.) на реализацию дополнительных мероприятий для Варианта №2

| № | Наименование мероприятия | Общая стоимость, тыс. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | руб. |  |
|  | Строительство участка тепловой сети от ТК-8С (ТМ№2) до |  |  |
| 1 | предполагаемого места строительства новой котельной «СПР» | 146 768,0 |  |
|  | Ду500 мм протяженностью 2500 м; |  |  |
|  | Строительство повысительной насосной станции на |  |  |
| 2 | предполагаемом месте строительства новой котельной «СПР» | 109 390,0 |  |
|  | производительностью 1100 т/ч; |  |  |
|  | Реконструкция участка тепловой сети (ТМ№2) от ТП-2С №2 до |  |  |
| 3 | ТК-5С №2 с увеличением диаметра с Ду800 мм до Ду1000 мм | 138 192,5 |  |
|  | протяженностью 1460 м. |  |  |
| 4 | Строительство дополнительного водогрейного котла КВ-ТК-100- | 180 792,0 |  |
|  | 150-4 (КВ-Т-116,3-150) мощностью 100 Гкал/ч; |  |  |
|  | Итого по Варианту №2: | 575 142,5 |  |

Рисунок 5.4.1. Схема подключения перспективных потребителей к тепловым сетям Благовещенской ТЭЦ в Северном планировочном районе

Рисунок 5.4.2. Участок тепловой сети Благовещенской ТЭЦ от ТП-2С №2 до ТК-5С №2

5.5 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

5.5.1	Параметры установленной мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной электрической и тепловой мощности источников тепловой энергии г. Благовещенска за базовый 2019 год представлены в таблицах 5.5.1– 5.5.2.

Таблица 5.5.1. Параметры установленной мощности СП «Благовещенская ТЭЦ

|  | № |  |  | Наименование источника |  |  | Населенный пункт |  |  | Установленная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» |  |  |  |  | 1005,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | СП «Благовещенская ТЭЦ» в т.ч.: |  |  | г. Благовещенск |  | 1005,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | горячая вода |  |  |  |  | 988,600 |  |  |  |
|  |  |  |  | пар |  |  |  |  | 17,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  | 1005,600 |  |  |

Таблица 5.5.2. Параметры установленной мощности котельных г. Благовещенска

|  | № п/п |  |  | Наименование котельной |  | Установленная тепловая мощность, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная 74 квартала |  |  | 39,000 |  |  |
| 2 |  |  |  | Котельная 101 квартала |  |  | 19,500 |  |  |
| 3 |  |  |  | Котельная 410 квартала |  |  | 19,500 |  |  |
| 4 |  |  |  | Котельная 438 квартала |  |  | 12,000 |  |  |
| 5 |  |  |  | Котельная 476 квартала |  |  | 2,540 |  |  |
| 6 |  |  |  | Котельная 481 квартала |  |  | 2,752 |  |  |
| 7 |  |  |  | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 |  |  | Выведена из работы |  |  |
| 8 |  |  |  | Котельная по ул. Лазо, 111 |  |  | 0,663 |  |  |
| 9 |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  |  | 12,000 |  |  |
| 10 |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  |  | 5,504 |  |  |
| 11 |  |  |  | Котельная по ул. Чайковского, 155 |  |  | Выведена из работы |  |  |
| 12 |  |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  |  | 0,344 |  |  |
| 13 |  |  |  | Котельная школы №31 |  |  | 0,1032 |  |  |
| 14 |  |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  |  | 0,688 |  |  |
| 15 |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  |  | 1,032 |  |  |
| 16 |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | 3,440 |  |  |
| 17 |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | 6,450 |  |  |
| 18 |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  |  | 4,816 |  |  |
| 19 |  |  |  | Котельная с. Садовое |  |  | 2,064 |  |  |
| 20 |  |  |  | Котельная 433 квартала |  |  | 10,750 |  |  |
| 21 |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  |  | 0,516 |  |  |
| 22 |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  |  | 0,774 |  |  |
| 23 |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 5т.п./час |  |  |
| 24 |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  | 144,4792 |  |  |
|  |  |  |  | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная «База» |  |  | 1,420 |  |  |
| 2 |  |  |  | Котельная «БДИ» |  |  | 0,920 |  |  |
| 3 |  |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  |  | 0,920 |  |  |
| 4 |  |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  |  | 4,074 |  |  |
| 5 |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  |  | 1,380 |  |  |
| 6 |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  |  | 3,840 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  | 12,554 |  |  |
|  |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  |  | 0,440 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  | 0,440 |  |  |
|  |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  |  | 11,310 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  | 11,310 |  |  |
|  |  |  |  | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Электрокотельная п. Мухинка |  |  | н.д. |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  | н.д. |  |  |
|  |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная судостроительного завода |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная Птицефабрики |  |  | 65,000 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  | 65,000 |  |  |
|  |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная завода строительных материалов |  |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  |  | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  | 1,380 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  | 1,380 |  |  |
|  |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |

|  | № п/п |  |  | Наименование котельной |  |  | Установленная тепловая мощность, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 308,1632 |  |  |  |

5.5.2	Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности для источников тепловой энергии представлены в таблице5.5.3.

Перспективные балансы тепловой мощности приведены в Главе 4.

Таблица 5.5-3. Балансы тепловой мощности на 2019 год (факт)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая |  |  |  |  |  | Тепловая |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  | Суммарная |  |  | Потери в |  |  | Резерв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  |  |  |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединенная |  |  | тепловых |  |  | тепловой |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование ТСО |  |  | Источник |  |  |  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  | по отоплению и |  |  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, |  |  |  |  |  | нетто, |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка, |  |  | сетях, |  |  | мощности, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентиляции, |  |  | по ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работающий в режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комбинированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | выработки тепловой и |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  | 1005,60 |  |  | 82,37 |  |  | 954,100 |  |  | 851,66 |  |  | 144,468 |  |  | 794,579 |  |  | 218,58 |  |  | 100,593 |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии ФАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 36,000 |  |  | 1,314 |  |  | 34,686 |  |  | 28,744 |  |  | 6,401 |  |  | 35,145 |  |  | 1,419 |  |  | -1,878 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 18,000 |  |  | 0,697 |  |  | 17,303 |  |  | 13,703 |  |  | 3,089 |  |  | 16,792 |  |  | 0,737 |  |  | -0,227 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 18,00 |  |  | 0,729 |  |  | 17,271 |  |  | 12,100 |  |  | 2,982 |  |  | 15,082 |  |  | 0,622 |  |  | 1,566 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,274 |  |  | 9,726 |  |  | 4,950 |  |  | 0,921 |  |  | 5,871 |  |  | 0,067 |  |  | 3,788 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 2,064 |  |  | 0,115 |  |  | 1,949 |  |  | 1,5303 |  |  | 0,424 |  |  | 1,955 |  |  | 0,079 |  |  | -0,085 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  | 12,000 |  |  | 0,497 |  |  | 11,503 |  |  | 5,171 |  |  | 0,9385 |  |  | 6,109 |  |  | 0,237 |  |  | 5,157 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  | 5,504 |  |  | 0,452 |  |  | 5,052 |  |  | 4,502 |  |  | 0,452 |  |  | 4,953 |  |  | 0,432 |  |  | -0,333 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  | 0,344 |  |  | 0,010 |  |  | 0,334 |  |  | 0,248 |  |  | 0,000 |  |  | 0,248 |  |  | 0,076 |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | филиал ООО «АКС» |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,103 |  |  | 0,020 |  |  | 0,083 |  |  | 0,078 |  |  | 0,000 |  |  | 0,077 |  |  | 0,011 |  |  | -0,005 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  | 0,688 |  |  | 0,058 |  |  | 0,63 |  |  | 0,353 |  |  | 0,000 |  |  | 0,353 |  |  | 0,074 |  |  | 0,203 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 1,032 |  |  | 0,010 |  |  | 1,022 |  |  | 0,661 |  |  | 0,121 |  |  | 0,782 |  |  | 0,069 |  |  | 0,171 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Котельная ВОС |  | 3,44 |  |  | 0,139 |  |  | 3,301 |  |  | 2,567 |  |  | 0,3453 |  |  | 2,912 |  |  | 0,313 |  |  | 0,076 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  | 5,500 |  |  | 0,191 |  |  | 5,309 |  |  | 3,006 |  |  | 0,560 |  |  | 3,566 |  |  | 0,264 |  |  | 1,476 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  | 4,816 |  |  | 0,274 |  |  | 4,542 |  |  | 3,046 |  |  | 0,894 |  |  | 3,939 |  |  | 0,191 |  |  | 0,412 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Котельная с. Садовое |  | 2,064 |  |  | 0,060 |  |  | 2,004 |  |  | 1,371 |  |  | 0,5155 |  |  | 1,886 |  |  | 0,018 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,226 |  |  | 9,774 |  |  | 8,522 |  |  | 1,612 |  |  | 10,134 |  |  | 0,163 |  |  | -0,523 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  | 0,516 |  |  | 0,053 |  |  | 0,463 |  |  | 0,456 |  |  | 0,007 |  |  | 0,463 |  |  | 0,051 |  |  | -0,051 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  | 0,774 |  |  | 0,034 |  |  | 0,740 |  |  | 0,676 |  |  | 0,016 |  |  | 0,692 |  |  | 0,036 |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 5 т.п./час |  |  | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  | 0,043 |  |  | 0,025 |  |  | 0,018 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | -0,031 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Котельная «База» |  | 1,420 |  |  | 0,052 |  |  | 1,368 |  |  | 1,180 |  |  | 0,000 |  |  | 1,180 |  |  | 0,186 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Котельная «БДИ» |  | 0,920 |  |  | 0,016 |  |  | 0,904 |  |  | 0,300 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |  | 0,038 |  |  | 0,416 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ООО "Тепловая компания" |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  | 0,750 |  |  | 0,009 |  |  | 0,741 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,026 |  |  | 0,575 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  | 2,103 |  |  | 0,143 |  |  | 1,960 |  |  | 3,150 |  |  | 0,315 |  |  | 3,465 |  |  | 0,342 |  |  | -1,847 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  | 1,354 |  |  | 0,022 |  |  | 1,332 |  |  | 0,610 |  |  | 0,150 |  |  | 0,760 |  |  | 0,013 |  |  | 0,559 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  | 1,350 |  |  | 0,074 |  |  | 1,276 |  |  | 2,960 |  |  | 0,384 |  |  | 3,344 |  |  | 0,222 |  |  | -2,290 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 0,440 |  |  | 0,008 |  |  | 0,432 |  |  | 0,307 |  |  | 0,033 |  |  | 0,339 |  |  | 0,020 |  |  | 0,073 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | распределительная сетевая |  |  | Котельная п. Мухинка |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  | Котельная судостроительного завода |  | 32,000 |  |  | 0,776 |  |  | 31,224 |  |  | 19,115 |  |  | 1,633 |  |  | 20,748 |  |  | 2,537 |  |  | 7,939 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 48,750 |  |  | 1,362 |  |  | 47,388 |  |  | 42,600 |  |  | 3,150 |  |  | 45,750 |  |  | 0,071 |  |  | 1,568 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  | Котельная завода строительных материалов |  | 19,230 |  |  | 0,345 |  |  | 18,885 |  |  | 7,347 |  |  | 1,504 |  |  | 8,851 |  |  | 0,993 |  |  | 9,041 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ГАУ Амурской области |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  | 1,380 |  |  | 0,007 |  |  | 1,373 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,024 |  |  | 1,209 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  | 16,000 |  |  | 0,616 |  |  | 15,384 |  |  | 11,760 |  |  | 0,000 |  |  | 11,760 |  |  | 0,480 |  |  | 3,144 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Новые котельные |  |  | Котельная НК-1 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-2 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-3 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |

5.5.3	Топливные балансы

Перспективные отпуска с коллекторов котельных приведены в таблице 5.5.4. Перспективные топливные балансы для источников г. Благовещенска представлены

- таблицах 5.5.5-5.5.8.

Таблица 5.5-4. Перспективные отпуска с коллекторов котельных

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 292,45 | 256,79 | 235,00 | 235,30 | 185,21 | 149,41 | 149,41 |
| 1.1 | Котельная 74 квартала | тыс. Гкал | 78,76 | 79,28 | 65,65 | 65,65 | 65,65 | 65,65 | 65,65 |
| 1.2 | Котельная 101 квартала | тыс. Гкал | 50,33 | 49,83 | 37,72 | 37,72 | 37,72 | 37,72 | 37,72 |
| 1.3 | Котельная 410 квартала | тыс. Гкал | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Котельная 438 квартала | тыс. Гкал | 15,42 | 14,74 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Котельная 476 квартала | тыс. Гкал | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Котельная 481 квартала | тыс. Гкал | 5,84 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | тыс. Гкал | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | тыс. Гкал | 1,07 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | тыс. Гкал | 14,06 | 13,06 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | тыс. Гкал | 12,65 | 12,10 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 |
| 1.11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | тыс. Гкал | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | тыс. Гкал | 0,81 | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Котельная школы №31 | тыс. Гкал | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Котельная Мостоотряд-64 | тыс. Гкал | 1,58 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Котельная ОРТПЦ | тыс. Гкал | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 1.16 | Котельная ВОС | тыс. Гкал | 11,01 | 9,99 | 10,37 | 10,68 | 10,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Котельная ДОС | тыс. Гкал | 9,64 | 10,26 | 10,54 | 10,54 | 10,75 | 13,06 | 13,06 |
| 1.18 | Котельная п. Аэропорт | тыс. Гкал | 11,89 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
| 1.19 | Котельная с. Садовое | тыс. Гкал | 5,19 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Котельная 433 квартала | тыс. Гкал | 20,98 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Котельная « Очистные сооружения канализации» | тыс. Гкал | 1,28 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 1.22 | Котельная водозабор «Амурский» | тыс. Гкал | 1,69 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 1.23 | Котельная Мазутохранилища | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  | 20,17 | 20,17 | 18,47 | 11,61 | 4,52 | 2,88 | 2,88 |
| 2.1 | Котельная «База» | тыс. Гкал | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 2.2 | Котельная «БДИ» | тыс. Гкал | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Котельная «ОЭБЦ» | тыс. Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Котельная «ПЛ-26» | тыс. Гкал | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Котельная «ПУ-6» | тыс. Гкал | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Котельная «ПУ-23» | тыс. Гкал | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | тыс. Гкал | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 18,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | тыс. Гкал | 18,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | АО «СЗОР» |  | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода | тыс. Гкал | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики | тыс. Гкал | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов | тыс. Гкал | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | тыс. Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 10 | ООО «Теплосервис» |  | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 |
| 10.1 | Котельная ООО «Амурский металлист» | тыс. Гкал | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 |

Таблица 5.5-5. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная выработка электро- |  |  | Норматив удельного |  |  | Коэф. перевода натурального |  |  | Количество суток для |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование котельной |  |  | Вид топлива (резервного) |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоэнергии, Гкал/сут. |  |  |  |  |  | топлива в условное топливо |  |  | расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенская ТЭЦ |  |  | бур. уголь |  | 20642,600 |  |  | 0,143 |  |  | 0,42 |  |  | 14 |  |  | 49198,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | мазут |  | 64,082 |  |  | 0,155 |  |  | 1,37 |  |  | 10 |  |  | 50,75 |  |  |  |
|  | Котельная 74 квартала |  |  | бур. уголь |  | 223,446 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 793,23 |  |  |  |
|  | Котельная 101 квартала |  |  | бур. уголь |  | 138,118 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 490,32 |  |  |  |
|  | Котельная 410 квартала |  |  | бур. уголь |  | 106,632 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 378,54 |  |  |  |
|  | Котельная 438 квартала |  |  | бур. уголь |  | 35,227 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 125,06 |  |  |  |
|  | Котельная 476 квартала |  |  | мазут |  | 20,039 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 17,00 |  |  |  |
|  | Котельная 481 квартала |  |  | мазут |  | 17,481 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 14,83 |  |  |  |
|  | Котельная Дальневосточная, 25 |  |  | бур. уголь |  | 0,900 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 3,20 |  |  |  |
|  | Котельная Лазо, 111 |  |  | бур. уголь |  | 3,435 |  |  | 0,213 |  |  | 1,42 |  |  | 7 |  |  | 3,61 |  |  |  |
|  | Котельная ул. Пограничная, 183 |  |  | бур. уголь |  | 37,348 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 132,58 |  |  |  |
|  | Котельная Релочная, 5 |  |  | мазут |  | 40,554 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 34,40 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная выработка электро- |  |  |  |  | Норматив удельного |  |  |  |  | Коэф. перевода натурального |  |  | Количество суток для |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование котельной |  |  |  |  | Вид топлива (резервного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоэнергии, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | топлива в условное топливо |  |  | расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 0,224 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  | Котельная Чайковского, 155 |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 4,504 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 15,99 |  |  |  |
|  | Котельная Юбилейная, 7а |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 2,622 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 9,31 |  |  |  |
|  | Котельная школы № 31, |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 0,760 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 2,70 |  |  |  |
|  | Котельная "Мостоотряд-64" |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 5,372 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 4,56 |  |  |  |
|  | Котельная ОРТПЦ |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 8,005 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 6,79 |  |  |  |
|  | Котельная "ВОС" |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 27,102 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 22,99 |  |  |  |
|  | Котельная "ДОС" |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 29,545 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 104,89 |  |  |  |
|  | Котельная п. Аэропорт |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 35,038 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 29,72 |  |  |  |
|  | Котельная с. Садовое |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 14,864 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 52,77 |  |  |  |
|  | Котельная 433 квартала |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 60,601 |  |  |  |  | 0,177 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 178,77 |  |  |  |
|  | Котельная "База" |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 8,394 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 29,94 |  |  |  |
|  | Котельная "БДИ" |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 1,678 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | котельная "ОЭБЦ" |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 1,678 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | котельная ПЛ-26 |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 1,678 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | Котельная ПУ-6 |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 1,678 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | Котельная ПУ-23 |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 1,678 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | Котельная Политехническая, 210 |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 3,108 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 11,03 |  |  |  |
|  | Котельная ст. Благовещенск-1 |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 70,324 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 249,65 |  |  |  |
|  | Котельная судостр. з-да |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 119,837 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 425,42 |  |  |  |
|  | Котельная Птицефабрики |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 299,941 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 1064,79 |  |  |  |
|  | Котельная з-да стр. материалов |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 103,832 |  |  |  |  | 0,194 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 335,72 |  |  |  |
|  | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 2,589 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 9,19 |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Теплосервис» |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 53,686 |  |  |  |  | 0,226 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 202,22 |  |  |  |
| Таблица 5.5-6. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная выработка |  |  |  |  | Норматив удельного |  |  |  |  | Коэф. перевода натурального |  |  | Количество суток для |  |  |  |  |  |
|  | Наименование котельной |  |  |  | Вид топлива (резервного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоэнергии, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | топлива в условное топливо |  |  | расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 21553,030 |  |  |  |  | 0,143 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 14 |  |  | 51368,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 677,892 |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 10 |  |  | 536,87 |  |  |  |
|  | Котельная 74 квартала |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 188,777 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 670,16 |  |  |  |
|  | Котельная 101 квартала |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 109,418 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 388,44 |  |  |  |
|  | Котельная 438 квартала |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 35,230 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 125,07 |  |  |  |
|  | Котельная 481 квартала |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 17,482 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 14,83 |  |  |  |
|  | Котельная ул. Пограничная, 183 |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 37,790 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 134,15 |  |  |  |
|  | Котельная Релочная, 5 |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 42,786 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 36,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 0,237 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 0,84 |  |  |  |
|  | Котельная Юбилейная, 7а |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 2,622 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 9,31 |  |  |  |
|  | Котельная школы № 31, |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 0,761 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 2,70 |  |  |  |
|  | Котельная "Мостоотряд-64" |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 5,373 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 4,56 |  |  |  |
|  | Котельная ОРТПЦ |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 8,005 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 6,79 |  |  |  |
|  | Котельная "ВОС" |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 29,791 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 25,27 |  |  |  |
|  | Котельная "ДОС" |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 29,958 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 106,35 |  |  |  |
|  | Котельная п. Аэропорт |  |  |  |  | мазут |  |  |  | 35,041 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 29,72 |  |  |  |
|  | Котельная с. Садовое |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 14,866 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 52,77 |  |  |  |
|  | Котельная 433 квартала |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 60,605 |  |  |  |  | 0,177 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 178,79 |  |  |  |
|  | Котельная "База" |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 8,395 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 29,94 |  |  |  |
|  | Котельная "БДИ" |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 3,597 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 12,83 |  |  |  |
|  | Котельная "ОЭБЦ" |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 1,134 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 4,05 |  |  |  |
|  | Котельная ПЛ-26 |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 21,386 |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 76,28 |  |  |  |
|  | Котельная судостр. з-да |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 119,848 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 425,46 |  |  |  |
|  | Котельная Птицефабрики |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 299,968 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 1064,89 |  |  |  |
|  | Котельная з-да стр. материалов |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 103,841 |  |  |  |  | 0,194 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 335,75 |  |  |  |
|  | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 2,589 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 9,19 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная выработка |  |  | Норматив удельного |  |  |  | Коэф. перевода натурального |  |  | Количество суток для |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование котельной |  |  | Вид топлива (резервного) |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоэнергии, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  | топлива в условное топливо |  |  | расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Теплосервис» |  |  | бур. уголь |  |  | 53,691 |  | 0,226 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 202,24 |  |  |  |
| Таблица 5.5-7. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2023-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная выработка |  |  | Норматив удельного |  |  |  | Коэф. перевода натурального |  |  | Количество суток для |  |  |  |  |  |
|  | Наименование котельной |  |  | Вид топлива (резервного) |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоэнергии, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  | топлива в условное топливо |  |  | расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенская ТЭЦ |  |  | бур. уголь |  |  | 21467,902 |  | 0,143 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 51165,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | мазут |  |  | 1543,037 |  | 0,155 |  |  | 1,37 |  |  |  | 7 |  |  | 1222,04 |  |  |  |
|  | Котельная 74 квартала |  |  | бур. уголь |  |  | 188,777 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 670,16 |  |  |  |
|  | Котельная 101 квартала |  |  | бур. уголь |  |  | 109,418 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 388,44 |  |  |  |
|  | Котельная Релочная, 5 |  |  | мазут |  |  | 42,786 |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  |  | 7 |  |  | 36,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 0,237 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 0,84 |  |  |  |
|  | Котельная ОРТПЦ |  |  | мазут |  |  | 8,005 |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  |  | 7 |  |  | 6,79 |  |  |  |
|  | Котельная "ДОС" |  |  | бур. уголь |  |  | 36,866 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 130,87 |  |  |  |
|  | Котельная п. Аэропорт |  |  | мазут |  |  | 35,041 |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  |  | 7 |  |  | 29,72 |  |  |  |
|  | Котельная "База" |  |  | бур. уголь |  |  | 8,395 |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 29,94 |  |  |  |
|  | Котельная судостр. з-да |  |  | бур. уголь |  |  | 133,862 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 475,21 |  |  |  |
|  | Котельная Птицефабрики |  |  | бур. уголь |  |  | 299,968 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 1064,89 |  |  |  |
|  | Котельная з-да стр. материалов |  |  | бур. уголь |  |  | 103,841 |  | 0,194 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 335,75 |  |  |  |
|  | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  | бур. уголь |  |  | 2,589 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 9,19 |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Теплосервис» |  |  | бур. уголь |  |  | 53,691 |  | 0,226 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 202,24 |  |  |  |
| Таблица 5.5-8. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2028-2034гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная выработка |  |  | Норматив удельного |  |  |  | Коэф. перевода натурального |  |  | Количество суток для |  |  |  |  |  |
|  | Наименование котельной |  |  | Вид топлива (резервного) |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоэнергии, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  | топлива в условное топливо |  |  | расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенская ТЭЦ |  |  | бур. уголь |  |  | 21437,925 |  | 0,143 |  |  | 0,42 |  |  |  | 14 |  |  | 51165,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | мазут |  |  | 1543,037 |  | 0,155 |  |  | 1,37 |  |  |  | 10 |  |  | 1222,04 |  |  |  |
|  | Котельная 74 квартала |  |  | бур. уголь |  |  | 188,777 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 670,16 |  |  |  |
|  | Котельная 101 квартала |  |  | бур. уголь |  |  | 109,418 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 388,44 |  |  |  |
|  | Котельная Релочная, 5 |  |  | мазут |  |  | 42,786 |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  |  | 7 |  |  | 36,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 0,237 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 0,84 |  |  |  |
|  | Котельная ОРТПЦ |  |  | мазут |  |  | 8,005 |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  |  | 7 |  |  | 6,79 |  |  |  |
|  | Котельная "ДОС" |  |  | бур. уголь |  |  | 36,866 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 130,87 |  |  |  |
|  | Котельная п. Аэропорт |  |  | мазут |  |  | 35,041 |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  |  | 7 |  |  | 29,72 |  |  |  |
|  | Котельная "База" |  |  | бур. уголь |  |  | 8,395 |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 29,94 |  |  |  |
|  | Котельная судостр. з-да |  |  | бур. уголь |  |  | 142,882 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 507,23 |  |  |  |
|  | Котельная Птицефабрики |  |  | бур. уголь |  |  | 299,968 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 1064,89 |  |  |  |
|  | Котельная з-да стр. материалов |  |  | бур. уголь |  |  | 103,841 |  | 0,194 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 335,75 |  |  |  |
|  | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  | бур. уголь |  |  | 2,589 |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 9,19 |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Теплосервис» |  |  | бур. уголь |  |  | 53,691 |  | 0,226 |  |  | 0,42 |  |  |  | 7 |  |  | 202,24 |  |  |  |

5.6 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.6.1 Расчеты эффективности инвестиций

Методика расчета

Финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов, а также за счет средств, полученных в качестве платы за подключение перспективных потребителей тепловой энергии.

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации

- соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения.

Для переключения котельных на мощности ТЭЦ, принадлежащей АО «ДГК», предлагается использовать плату за подключение в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307.

Более подробно оценка финансовых потребностей, а также расчет тарифных последствий и эффективности инвестиций для выбранного Варианта реализации схемы теплоснабжения представлен в Книге 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Исходными данными для финансового моделирования являются:

- прогноз макроэкономических показателей социально-экономического развития РФ на период 2018-2034 гг.

- производственная программа деятельности теплоснабжающей организации на период 2018-2034 гг.

- инвестиционная программа теплоснабжающей организации на период 2018-2034 гг.

- структура необходимой валовой выручки теплоснабжающей организации на 2018 г., утвержденная Протоколом заседания Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области,

- тарифы теплоснабжающих организаций, утвержденные Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.

Оценка эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 года №ВК 477, а также с

использованием «Рекомендаций по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», разработанных НП «АВОК» в 2005 году.

Расчет экономической эффективности деятельности теплоснабжающей организаций

- сфере теплоснабжения выполнен методом дисконтируемых денежных потоков, которые включают в себя:

- денежный поток от операционной деятельности;

- денежный поток от финансовой деятельности;

- денежный поток от инвестиционной деятельности.

Основными критериями оценки эффективности являются:

- чистый дисконтированный доход (NPV) — характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется, как величина, полученная дисконтированием разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта планирования;

- внутренняя норма прибыли проекта (IRR) — ставка дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость притоков реальных денег равна дисконтированной стоимости оттоков. Другими словами, это ставка дисконтирования, при которой NPV=0, т.е. норма прибыли на располагаемые инвестиционные ресурсы;

- простой срок окупаемости (PВP) — это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное;

- дисконтированный срок окупаемости (DPВP) проекта - расчет осуществляется по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. Дисконтированный срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капитала.

Экономическое окружение проекта

Результаты расчетов и показатели экономической эффективности по Вариантам приведены в таблицах ниже.

Таблица 5.6.1 Производственная программа АО «ДГК»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 765,9 | 802,5 | 820,7 | 838,6 | 863,5 | 876,7 | 880,8 | 885,0 | 887,7 | 894,4 | 895,4 | 895,6 | 912,4 | 912,4 | 912,6 | 912,6 | 915,8 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2,7 | 36,5 | 18,2 | 17,9 | 24,9 | 13,3 | 4,0 | 4,2 | 2,8 | 6,7 | 1,1 | 0,2 | 16,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,2 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2 361,9 | 2 250,89 | 2 306,03 | 2 355,33 | 2 423,11 | 2 504,34 | 2 504,34 | 2 504,34 | 2 504,34 | 2 504,34 | 2 561,65 | 2 561,65 | 2 561,65 | 2 561,65 | 2 561,65 | 2 561,65 | 2 561,65 |
|  | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0 | 276,4 | 269,3 | 263,4 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 204,9 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 |
| 5 | АКС | тыс. Гкал | 0,0 | 225,8 | 218,7 | 212,8 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 154,4 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |
|  | прочие | тыс. Гкал | 0,0 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2 361,9 | 2 596,0 | 2 644,1 | 2 687,5 | 2 724,5 | 2 759,3 | 2 769,9 | 2 753,3 | 2 755,8 | 2 773,3 | 2 776,1 | 2 776,7 | 2 821,6 | 2 821,6 | 2 822,1 | 2 822,1 | 2 830,6 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 188,0 | 184,6 | 189,0 | 192,9 | 198,3 | 201,1 | 201,9 | 202,8 | 203,4 | 204,8 | 205,0 | 205,1 | 208,6 | 208,6 | 208,7 | 208,7 | 209,3 |
| 8 | Расход тепла на хоз. нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 971,01 | 2 014,99 | 1 976,97 | 2 014,00 | 2 022,14 | 2 030,28 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 | 2 038,42 |
| 10 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг ут/Гкал | 142,5 | 148,2 | 148,1 | 147,9 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 |
|  | уголь | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива | тыс.тут | 336,5 | 343,8 | 351,8 | 358,6 | 368,4 | 373,5 | 375,1 | 376,7 | 377,8 | 380,4 | 380,8 | 380,9 | 387,5 | 387,5 | 387,6 | 387,6 | 388,9 |
| 11 | уголь |  | 335,4 | 342,6 | 350,6 | 357,4 | 367,2 | 372,4 | 373,9 | 375,5 | 376,6 | 379,2 | 379,6 | 379,7 | 386,3 | 386,3 | 386,4 | 386,4 | 387,7 |
|  | мазут |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 12 | Объем водопотребления | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Расход электрической энергии на собственные нужды | млн.кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5.6.2 Результаты расчета операционной деятельности Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

| № п/п |  |  | Показатели |  | Ед.изм. | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 155,1 |  | 135,6 |  | 140,3 |  | 137,7 |  | 115,0 |  | 115,0 |  | 115,0 |  | 115,0 |  | 115,0 |  | 91,0 |  | 91,0 |  | 91,0 |  | 91,0 |  | 91,0 |  | 91,0 |  | 91,0 |  | 91,0 |  |  |
| 2 |  |  | Тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 112,6 |  | 96,7 |  | 93,1 |  | 91,0 |  | 77,8 |  | 77,8 |  | 77,8 |  | 78,5 |  | 78,7 |  | 64,6 |  | 64,6 |  | 64,6 |  | 64,6 |  | 64,6 |  | 64,6 |  | 64,6 |  | 64,6 |  |  |
| 3 |  |  | Прирост тепловой нагрузки |  | Гкал/ч | 0,0 |  | 0,6 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,8 |  | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4 |  |  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 279,4 |  | 249,0 |  | 241,2 |  | 234,6 |  | 200,7 |  | 200,7 |  | 200,7 |  | 170,2 |  | 165,0 |  | 165,0 |  | 165,0 |  | 165,0 |  | 165,0 |  | 165,0 |  | 165,0 |  | 165,0 |  | 165,0 |  |  |
|  |  |  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов угольно-мазутных |  |  | 279,2 |  | 248,8 |  | 241,0 |  | 234,5 |  | 200,5 |  | 200,5 |  | 200,5 |  | 170,1 |  | 164,8 |  | 164,8 |  | 164,8 |  | 164,8 |  | 164,8 |  | 164,8 |  | 164,8 |  | 164,8 |  | 164,8 |  |  |
|  |  |  | котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на угле |  |  | 221,0 |  | 197,0 |  | 190,8 |  | 185,6 |  | 158,7 |  | 158,7 |  | 158,7 |  | 134,6 |  | 130,5 |  | 130,5 |  | 130,5 |  | 130,5 |  | 130,5 |  | 130,5 |  | 130,5 |  | 130,5 |  | 130,5 |  |  |
|  |  |  | на мазуте |  |  | 58,2 |  | 51,9 |  | 50,2 |  | 48,9 |  | 41,8 |  | 41,8 |  | 41,8 |  | 35,4 |  | 34,3 |  | 34,3 |  | 34,3 |  | 34,3 |  | 34,3 |  | 34,3 |  | 34,3 |  | 34,3 |  | 34,3 |  |  |
| 6 |  |  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов электрокотельных |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  | Покупка тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  | 1 572,0 |  |  |
| 7 |  |  | ДГК |  | тыс. Гкал | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  | 1 521,4 |  |  |
|  |  |  | прочие |  |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  | 50,6 |  |  |
| 8 |  |  | Отпуск тепловой энергии в сеть |  | тыс. Гкал | 1 851,4 |  | 1 821,0 |  | 1 813,1 |  | 1 806,6 |  | 1 772,7 |  | 1 772,7 |  | 1 772,7 |  | 1 742,2 |  | 1 736,9 |  | 1 736,9 |  | 1 736,9 |  | 1 736,9 |  | 1 736,9 |  | 1 736,9 |  | 1 736,9 |  | 1 736,9 |  | 1 736,9 |  |  |
| 9 |  |  | Потери тепловой энергии в сетях |  | тыс. Гкал | 162,9 |  | 160,0 |  | 159,3 |  | 158,7 |  | 155,5 |  | 155,5 |  | 155,5 |  | 152,7 |  | 152,2 |  | 152,2 |  | 152,2 |  | 152,2 |  | 152,2 |  | 152,2 |  | 152,2 |  | 152,2 |  | 152,2 |  |  |
|  |  |  | при передаче |  |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 136,9 |  |  |
|  |  |  | от собственных котельных |  | тыс. Гкал | 26,0 |  | 23,2 |  | 22,4 |  | 21,8 |  | 18,7 |  | 18,7 |  | 18,7 |  | 15,8 |  | 15,4 |  | 15,4 |  | 15,4 |  | 15,4 |  | 15,4 |  | 15,4 |  | 15,4 |  | 15,4 |  | 15,4 |  |  |
| 10 |  |  | Полезный отпуск |  | тыс. Гкал | 1 688,5 |  | 1 660,9 |  | 1 653,9 |  | 1 647,9 |  | 1 617,1 |  | 1 617,1 |  | 1 617,1 |  | 1 589,5 |  | 1 584,7 |  | 1 584,7 |  | 1 584,7 |  | 1 584,7 |  | 1 584,7 |  | 1 584,7 |  | 1 584,7 |  | 1 584,7 |  | 1 584,7 |  |  |
| 11 |  |  | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | уголь |  | кг ут/Гкал | 195,0 |  | 199,3 |  | 199,3 |  | 200,0 |  | 191,7 |  | 192,4 |  | 193,0 |  | 193,0 |  | 193,0 |  | 193,0 |  | 193,0 |  | 193,0 |  | 193,0 |  | 193,0 |  | 193,0 |  | 193,0 |  | 193,0 |  |  |
|  |  |  | мазут |  | кг ут/Гкал | 196,6 |  | 200,9 |  | 200,9 |  | 201,5 |  | 193,2 |  | 193,9 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  |  |
|  |  |  | Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | электроэнергия |  | тыс.кВт*ч | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  | 167,95 |  |  |
|  |  |  | уголь |  | тыс.тут | 43,1 |  | 39,3 |  | 38,0 |  | 37,1 |  | 30,4 |  | 30,5 |  | 30,6 |  | 26,0 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  | 25,2 |  |  |
|  |  |  | мазут |  | тыс.тут | 11,4 |  | 10,4 |  | 10,1 |  | 9,8 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 6,9 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  | 6,7 |  |  |
| 13 |  |  | Объем водопотребления |  | тыс. м3 | 84,9 |  | 75,7 |  | 73,3 |  | 71,3 |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 51,7 |  | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  | 50,1 |  |  |
|  |  |  | Объем водоотведения |  | тыс. м3 | 25,27 |  | 22,52 |  | 21,81 |  | 21,22 |  | 18,15 |  | 18,15 |  | 18,15 |  | 15,40 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  | 14,92 |  |  |
| 14 |  |  | Расход электрической энергии на собственные нужды |  | млн.кВтч | 13,5 |  | 13,3 |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 12,9 |  | 12,9 |  | 12,9 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 |  |  |

5.6.2 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

На территории г. Благовещенска в сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность следующие основные предприятия:

Генерация тепловой энергии:

- СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО «Дальневосточной Генерирующей Компании» (АО «ДГК») «Амурская Генерация»;

- Котельных филиала АО «Амурские коммунальные системы» (ООО «АКС») «Амуртеплосервис»;

- Котельных ООО «Тепловая компания»;

- Котельной Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»);

- Котельной ПАО «Ростелеком»;

- Электрокотельной АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Передача тепловой энергии потребителям:

- по сетям, находящимся в собственности теплогенерирующих организаций;

- по муниципальным сетям, находящихся в аренде и обслуживаемых филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», ЗАО «Амурплодсемпром» с покупкой тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций;

- по собственным (абонентским) сетям;

- по бесхозяйным тепловым сетям.

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения на территории Амурской области для организаций, действующих на территории г. Благовещенска, применяется метод индексации установленных тарифов.

Описание метода расчета тарифа

Расчет тарифов выполнен методом индексации установленных тарифов в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013

- №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее - Методика). В соответствии с Методикой необходимая валовая выручка (НВВ) складывается из операционных расходов, неподконтрольных расходов, расходов на приобретение энергетических ресурсов и прибыли.

При расчете тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка (далее - НВВ) определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых органом регулирования:

- базовый уровень операционных расходов,

- индекс эффективности операционных расходов (от 1% до 5%),

- нормативный уровень прибыли,

- показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

  - соответствии с Методикой НВВ складывается из операционных расходов,

неподконтрольных расходов, расходов на приобретение энергетических ресурсов и прибыли.

Действующие тарифы в г. Благовещенск

На территории г. Благовещенска тарифы на тепловую энергию утверждаются Управлением Государственного Регулирования цен и тарифов Амурской области.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями г. Благовещенска, представлена ниже.

Таблица 5.6.3. Тарифы на тепловую энергию теплоснабжающих организаций г. Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Наименование |  |  | 1 полугодие, |  |  | 2 полугодие, |  |  | 1 полугодие, |  |  | 2 полугодие, |  |  | 1 полугодие, |  |  | 2 полугодие, |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | п/п |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полугодие, |  |  | полугодие, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
|  |  |  |  | Филиал АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерирующая |  |  |  |  |  |  |  | Комбинированная выработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компания» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | горячая вода |  | 628,93 |  |  | 646,17 |  |  | 628,93 |  |  | 646,17 |  |  | 719,24 |  |  |  |  | 719,24 |  | 862,26 |  |  | 889,62 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | отборный пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | давлением от 7,0 до |  | 676,56 |  |  | 695,1 |  |  | 729,25 |  |  | 779,27 |  |  | 772,91 |  |  |  |  | 772,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,0 кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) (производство+передача+сбыт тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | горячая вода |  | 795,2 |  |  | 819,86 |  |  | 868,38 |  |  | 908,10 |  |  | 903,18 |  |  |  |  | 938,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отборный пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | давлением от 7,0 до |  | 857,03 |  |  | 890,6 |  |  | 943,31 |  |  | 986,46 |  |  | 982,62 |  |  |  |  | 982,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,0 кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производство тепловой энергии коммунальными котельными, перепродажа тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Филиал ООО «АКС» |  | 1347,22 |  |  | 1364,76 |  |  | 1364,76 |  |  | 1393,58 |  |  | 1 393,58 |  |  |  |  | 1 540,12 |  | 1817.3416 |  |  | 1900.154 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО «Тепловая компания» |  | 2993,29 |  |  | 3382,31 |  |  | 3382,31 |  |  | 3432,06 |  |  | 4 085,69 |  |  |  |  | 4 378,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ПАО "Ростелеком" |  | 3133,03 |  |  | 3133,03 |  |  | 3133,03 |  |  | 3355,53 |  |  | 3 268,62 |  |  |  |  | 3 268,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ |  | 1317,77 |  |  | 1317,77 |  |  | 1317,77 |  |  | 1405,72 |  |  | 1 405,72 |  |  |  |  | 1 660,79 |  | 1660,79 |  |  | 2325,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | распределительная |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,07 |  |  | 1648,00 |  | 1 396,61 |  |  |  |  | 1 438,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | АО «СЗОР» |  | 1882,4 |  |  | 1994,73 |  |  | 1994,73 |  |  | 2072,25 |  |  | 2 072,25 |  |  |  |  | 2 375,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ООО «Амурский |  | 1138,48 |  |  | 1152,12 |  |  | 1152,12 |  |  | 1263,34 |  |  | 1263,34 |  |  |  |  | 1419,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  | 1407,43 |  |  | 1407,43 |  |  | 1407,43 |  |  | 1524,46 |  |  | 1524,46 |  |  |  |  | 1531,09 |  | 1536,05 |  |  | 1591,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | ГАУ Амурской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | области «Амурская |  |  | 3034,06 |  |  | 3723,71 |  | 3723,71 |  |  | 3767,25 |  |  | 3 192,58 |  |  |  |  | 3 485,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Наименование |  |  | 1 полугодие, |  |  | 2 полугодие, |  |  | 1 полугодие, |  |  | 2 полугодие, |  |  | 1 полугодие, |  |  | 2 полугодие, |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | п/п |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полугодие, |  |  | полугодие, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| 11 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1711,01 |  |  | 1795,68 |  | 1795,68 |  |  |  |  | 1809,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | ЗАО |  |  | 1398,63 |  |  | 1588,42 |  | 1588,42 |  |  | 1632,67 |  |  | 1 632,67 |  |  |  |  | 1 848,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амурплодсемпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

| 1 | 2 | 1полугодие | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полугодие | полугодие | 2016 | полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие |  |  |  |  |
| 2015 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 |

ФАО «Дальневосточная генерирующая компания» «Амурская генерация»

Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

ООО «Тепловая компания»

ПАО "Ростелеком"

ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ООО «Амурский бройлер»

ООО «БЗСМ»

ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»

АО «СЗОР»

ООО «Теплосервис»

ЗАО «Амурплодсемпром»

Рисунок 5.6.1. Динамика изменений утвержденных тарифов на тепловую энергию

Прогноз тарифных последствий для потребителей при реализации программ развития системы теплоснабжения

При прогнозировании тарифных последствий для потребителей при реализации рассматриваемых вариантов развития системы теплоснабжения учитывались в полном объеме капитальные вложения в строительство, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчет амортизации на период Схемы теплоснабжения производился линейным способом исходя из нормы амортизации и срока полезного использования 26 лет, принятой

- рамках единых сценарных условий. Базой расчета амортизационных отчислений служит первоначальная стоимость амортизируемого имущества, рассчитываемая с учетом предполагаемых сроков ввода мощностей и их стоимости на момент ввода. Налог на имущество составляет 2,2% от остаточной стоимости основных средств.

Предельный уровень цены на тепловую энергию рассчитан исходя из принятого в единых сценарных условиях темпа роста тарифа на тепловую энергию на период действия Схемы теплоснабжения.

На рисунках ниже приведена сравнительная характеристика расчетного тарифа с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа по Вариантам развития системы теплоснабжения г. Благовещенска.

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию  Тариф на тепловую энергию (метод индексации)

Рисунок 5.6.2. Сравнительная характеристика расчетного тарифа АО «ДГК» с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа для Варианта №1

- 500

- 000

1 500

1 000

500

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию  Тариф на тепловую энергию (метод индексации)

Рисунок 5.6.3. Сравнительная характеристика расчетного тарифа АО «ДГК» с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа для Варианта №2

- результате анализа рассмотренных в настоящем «Мастер-плане» Вариантов в качестве основного варианта в схеме теплоснабжения г. Благовещенска до 2034 г. принят Вариант №1, включающий в себя организацию в Северном районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника – Котельной «СПР» установленной мощностью 70 Гкал/ч.

Вариант №1 является наименее затратным и позволит осуществить более рациональное развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска за пределами периода планирования настоящей схемы теплоснабжения.