Приложение № 1  к постановлению

администрации города Благовещенска

от 29.01.2025 № 439

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства,

энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска»

#### 2.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015 - 2024 годы Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения |
|  | Цель 2. Обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего з законодательства Российской Федерации до 95% |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 19 965 154,0 тыс.рублей Этап II: 6 903 104,1 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/ государственной программой Амурской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевые показатели «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году», «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году» «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года», «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве» определены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения», направление (подпрограмма) 3 «Оказание помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», направление (подпрограмма) 4 «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области», направление (подпрограмма) 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области». |

2.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Доля замены сетевой инфраструктуры | ГП АО, МП | возрастающий | процент | 3 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10. 2022 № 3268-р | Щеголева Ирина Алексеевна начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения УЖКХ города Благовещенска | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | На бумажном носителе |
| 2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска | ГП АО, МП | возрастающий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Заволожина Ю.В. – начальник экономического отдела УЖКХ города Благовещенска |  | На бумажном носителе |
| 3. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда | МП | возрастающий | квадратный метр | 0 | 2023 | 5 660,2 | 5 660,2 | 5660,2 | 9520,0 | 10857,1 | 15885,6 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года» | Полякова Галина Владимировна начальник жилищного отдела УЖКХ города Благовещенска | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года | На бумажном носителе |

    - Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

2.3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п |  | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель: Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 100 процентов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля замены сетевой инфраструктуры. |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Цель: Обеспечение к 2030 году проживания жителей города Благовещенска в многоквартирных домах, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации до 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  | МП | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 660,2 |

2.4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели / задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Благовещенск) (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |  |
|  | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |  | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | Выполнение работ по ремонту, модернизации сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1.2 | Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Доля замены сетевой инфраструктуры |  |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект города Благовещенска «Капитальный ремонт жилищного фонда» (Рудненок Виталий Александрович – куратор проекта) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель проекта) | Срок реализации: (2025 -2030) |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения Амурской области, создание условий для увеличения объемов капитально отремонтированных объектов жилищного фонда | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение доступности платы за коммунальные услуги населению города Благовещенска | Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги путем компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям |  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |  |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение доступности платы за жилищные и бытовые услуги населению города Благовещенска | Ограничение роста платы граждан за жилищные и бытовые услуги путем компенсации выпадающих доходов управляющим организациям и организациям, оказывающим бытовые услуги |  |  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Задача и показатель КПМ отсутствует | Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры; Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда; Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна – руководитель КПМ) | - |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Доля поставленных на учет объектов инженерной инфраструктуры от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | Принятие выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность с целью их передачи ресурсоснабжающим организациям для дальнейшего обслуживания. |  |  |  | Доля замены сетевой инфраструктуры. |
| 3.4.2 | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Улучшение качества жизни населения, проживающего в муниципальных жилых помещениях, вследствие проведения капитального ремонта жилого фонда за счет взносов |  |  |  | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |

3. Разделы «Основные положения» и «Финансовое обеспечение»

паспортов структурных элементов муниципальной программы

3.1. Муниципальный проект

«Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Благовещенск)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации/ направление (подпрограмма) 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

Финансовое обеспечение реализации  муниципального проекта

|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На территориях субъектов Российской Федерации и г.Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, всего | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет всего, из них: | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| 1.1.ф | Федеральный бюджет | 258 240,8 | 277 844,1 | 345 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881 874,6 |
| 1.1.о | Областной бюджет | 137 503,0 | 152 376,2 | 189 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479 518,4 |
| 1.1.м | Местный бюджет | 3 997,4 | 4 345,7 | 5 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 751,4 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 258 240,8 | 277 844,1 | 345 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881 874,6 |
| Региональный бюджет |  | 137 503,0 | 152 376,2 | 189 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479 518,4 |
| Местный бюджет |  | 3 997,4 | 4 345,7 | 5 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 751,4 |

3.2. Муниципальный проект города Благовещенска

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие систем коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Доля замены сетевой инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (прочие) | 231 170,2 | 35 818,8 | 35 818,8 | 37 251,6 | 38 741,7 | 40 291,4 | 419 092,5 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 231 170,2 | 35 818,8 | 35 818,8 | 37 251,6 | 38 741,7 | 40 291,4 | 419 092,5 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 217 300,0 | 33 669,7 | 33 669,7 | 35 016,5 | 36 417,2 | 37 873,9 | 393 947,0 |
| 1.1.1.м | Местный бюджет | 13 870,2 | 2 149,1 | 2 149,1 | 2 235,1 | 2 324,5 | 2 417,5 | 25 145,5 |
| 1.2. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству обьекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) | 43 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 107,4 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 43 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 107,4 |
| 1.2.1.о | Областной бюджет | 40 521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 521,0 |
| 1.2.1.м | Местный бюджет | 2 586,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 586,4 |
| 1.3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) | 25 098,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 098,5 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 25 098,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 098,5 |
| 1.3.1.о | Областной бюджет | 23 592,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 592,5 |
| 1.3.1.м | Местный бюджет | 1 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 506,0 |
| 1.4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) | 34 315,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 315,1 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 34 315,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 315,1 |
| 1.4.1.о | Областной бюджет | 32 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 256,2 |
| 1.4.1.м | Местный бюджет | 2 058,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058,9 |
| 1.5. | Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: "Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.5.1.м | Местный бюджет | 12 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 386,9 |
| 1.6. | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г.Благовещенск, Амурская область | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.6.1.м | Местный бюджет | 8 067,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 067,5 |
| 1.7. | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.7.1.м | Местный бюджет | 14 587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 587,8 |
| 1.8. | Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.8.1.м | Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.9. | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территориии города Благовещенска | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.9.1м | Местный бюджет | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 1.10. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | 0,0 | 1 739 297,9 | 795 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 534 440,8 |
| 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 739 297,9 | 795 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 534 440,8 |
| 1.10.1.ф | Федеральный бюджет | 0,0 | 1 256 138,1 | 596 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 852 495,3 |
| 1.10.1.о | Областной бюджет | 0,0 | 401 964,2 | 190 834,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592 798,5 |
| 1.10.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 81 195,6 | 7 951,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 147,0 |
| 1.11. | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г.Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией | 15 755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 755,2 |
| 1.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15 755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 755,2 |
| 1.11.1м | Местный бюджет | 15 755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 755,2 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 388 974,1 | 1 775 116,7 | 830 961,7 | 37 251,6 | 38 741,7 | 40 291,4 | 3 111 337,2 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 | 1 256 138,1 | 596 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 852 495,3 |
| Региональный бюджет |  | 313 669,7 | 435 633,9 | 224 504,0 | 35 016,5 | 36 417,2 | 37 873,9 | 1 083 115,2 |
| Местный бюджет |  | 75 304,4 | 83 344,7 | 10 100,5 | 2 235,1 | 2 324,5 | 2 417,5 | 175 726,7 |

## 3.3. Муниципальный проект города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

Основные положения

| Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт жилищного фонда |  | Срок реализации проекта | 01 01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/ направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | - |  |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт общего имущества МКД | 11 636,1 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 33 636,1 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 11 636,1 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 33 636,1 |
| 2.1.1.м | Местный бюджет | 11 636,1 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 33 636,1 |
| 2.2. | Обследование технического состояния конструкций жилищного фонда и разработка ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| 2.2.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,3 | 0,0 | 0,0 | 748,3 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 11 636,1 | 0,0 | 0,0 | 8 248,3 | 3 000,0 | 11 500,0 | 34 384,4 |
| в том числе: местный бюджет |  | 11 636,1 | 0,0 | 0,0 | 8 248,3 | 3 000,0 | 11 500,0 | 34 384,4 |

3.4. Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества  и надежности коммунального обслуживания населения»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения» (всего), в том числе | 429 029,9 | 454 372,4 | 475 170,1 | 90 707,0 | 94 335,4 | 98 108,9 | 1 641 723,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 429 029,9 | 454 372,4 | 475 170,1 | 90 707,0 | 94 335,4 | 98 108,9 | 1 641 723,7 |
| Областной бюджет | 415 908,6 | 441 888,9 | 462 015,0 | 89 494,3 | 93 074,2 | 96 797,2 | 1 599 178,2 |
| Местный бюджет | 13 121,3 | 12 483,5 | 13 155,1 | 1 212,7 | 1 261,3 | 1 311,7 | 42 545,6 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» №1, всего, в том числе: | 192 273,4 | 203 501,3 | 214 694,5 | 15 473,1 | 16 092,0 | 16 735,8 | 658 770,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 192 273,4 | 203 501,3 | 214 694,5 | 15 473,1 | 16 092,0 | 16 735,8 | 658 770,1 |
| Областной бюджет | 180 737,0 | 191 291,2 | 201 812,8 | 14 544,7 | 15 126,5 | 15 731,6 | 619 243,8 |
| Местный бюджет | 11 536,4 | 12 210,1 | 12 881,7 | 928,4 | 965,5 | 1 004,2 | 39 526,3 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации» №2, всего, в том числе: | 4 381,9 | 4 557,2 | 4 557,2 | 4 739,4 | 4 929,1 | 5 126,2 | 28 291,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 381,9 | 4 557,2 | 4 557,2 | 4 739,4 | 4 929,1 | 5 126,2 | 28 291,0 |
| Областной бюджет | 4 119,0 | 4 283,8 | 4 283,8 | 4 455,1 | 4 633,4 | 4 818,7 | 26 593,8 |
| Местный бюджет | 262,9 | 273,4 | 273,4 | 284,3 | 295,7 | 307,5 | 1 697,2 |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по компенсации организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, выпадающих доходов возникающих при применении льготных тарифов» №3, всего, в том числе: | 231 052,6 | 246 313,9 | 255 918,4 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 953 340,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 231 052,6 | 246 313,9 | 255 918,4 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 953 340,6 |
| Областной бюджет | 231 052,6 | 246 313,9 | 255 918,4 | 70 494,5 | 73 314,3 | 76 246,9 | 953 340,6 |
| Мероприятие (результат) «Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора)» №4, всего, в том числе: | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 322,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 322,0 |
| Местный бюджет | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 322,0 |

3.5. Комплекс процессных мероприятий

## «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению» (всего), в том числе: | 28 858,5 | 21 418,2 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,6 | 24 859,7 | 144 124,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 28 858,5 | 21 418,2 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,6 | 24 859,7 | 144 124,4 |
| Областной бюджет | 7 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 610,3 |
| Местный бюджет | 21 248,2 | 21 418,2 | 22 100,2 | 22 984,2 | 23 903,6 | 24 859,7 | 136 514,1 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань» №1, всего, в том числе: | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Местный бюджет | 16 395,2 | 17 051,0 | 17 733,0 | 18 442,3 | 19 180,0 | 19 947,2 | 108 748,7 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии ООО «Банно-прачечные услуги» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по помывкам в общих отделениях муниципальной бани № 6.» №2, всего, в том числе: | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 49,3 |
| Местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 49,3 |
| Мероприятие (результат) «Субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития)» №3, всего, в том числе: | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |
| Местный бюджет | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 359,3 | 4 533,7 | 4 715,0 | 4 903,6 | 27 230,2 |
| Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на ремонт общественных бань» №4, всего, в том числе: | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 8 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,1 |
| Областной бюджет | 7 610,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 610,3 |
| Местный бюджет | 485,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,8 |

3.6. Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий: | Рудненок Виталий Александрович, Воронов Александр Евгеньевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (управления ЖКХ)» (всего), в том числе: | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | 510 323,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | 510 323,1 |
| Местный бюджет | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | 510 323,1 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (управления ЖКХ)» | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | 510 323,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | 510 323,1 |
| Местный бюджет | 79 844,4 | 82 051,2 | 82 051,2 | 85 333,2 | 88 746,6 | 92 296,4 | - 323,1 |

3.7. Комплекс процессных мероприятий

## «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Воронов Александр Евгеньевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Благовещенск |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» |

## Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт» (всего), в том числе: | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 498,9 | 86 066,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 498,9 | 86 066,9 |
| Местный бюджет | 13 778,5 | 13 778,5 | 13 778,5 | 14 329,6 | 14 902,8 | 15 498,9 | 86 066,9 |
| Меропритяие (результат) "Государственная регистрация права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры" 1, всего, в том числе | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Местный бюджет | 278,5 | 278,5 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 313,3 | 1 739,6 |
| Меропритяие (результат) "Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности" 2, всего, в том числе | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |
| Местный бюджет | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 14 040,0 | 14 601,6 | 15 185,7 | 84 327,3 |