|  |  | Приложение к приказу управления культуры администрации города Благовещенска от _________________ № _______ |
| --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры (город Благовещенск)»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Семейные ценности и инфраструктура культуры |  | Срок реализации проекта | 17.01.2025 | 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Мищенко Валентина Петровна |  | Начальник управления культуры администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Кочкина Юлия Алексеевна |  | Заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске |  |  |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области/ Семейные ценности и инфраструктура культуры (Амурская область) |  |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | Развитие культуры/ Семейные ценности и инфраструктура культуры |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР: «Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту | НП, ГП РФ, ФП, ГП АО, РП, МП | Процент | 58,3 | 2024 | 66,7 |  | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году отсутствуют.

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР: «Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту | НП, ГП РФ, ФП, ГП АО, РП, МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,7 |

4. Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР: «Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Единиц | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | В 2025 году будет переоснащена по модельному стандарту муниципальная библиотека «Багульник», расположенная по адресу: г.Благовещенск, п.Моховая падь, Литер 2. Планируется поставка книг, периодики, мебели и оборудования. Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет», доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. (Справочно: в 2019-2024 годах в рамках реализации национального проекта «Культура» созданы 7 модельных библиотек из 12 находящихся в муниципальной собственности). | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР: «Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, всего: | 8 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 510,6 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 8 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 510,6 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 7 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 760,0 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |
| 1.1.1.м | Местный бюджет | 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,6 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 8 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 510,6 |
| в том числе: Региональный бюджет |  | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| Местный бюджет |  | 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,6 |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР: «Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 510,6 | 8 510,6 | 8 510,6 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 510,6 | 8 510,6 | 8 510,6 |

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя «Доля муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту»:

Дмб=КммбКмб*100, где,

Дмб – доля муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту, от общего количества муниципальных библиотек

Кммб – количество модельных муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту

Кмб – общее количество муниципальных библиотек

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры (город Благовещенск)»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (город Благовещенск)» отсутствуют.

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры (город Благовещенск)»

План реализации проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика результата | Информа ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР: «Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» | 17.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальник управления | - | - | - | 8 510,6 | - | - |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из городского бюджета муниципальному учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса на иные цели» | - | 31.01.2025 | - | 1.1.К.2 | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальник управления | - | - | - | - | Соглашение | На бумажном носителе |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлены конкурентные процедуры» | - | 03.03.2025 | - | 1.1.К.3 | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальник управления | - | - | - | - | План-график закупок | На бумажном носителе |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Заключены договоры (контракты) на закупку товаров, работ, услуг» | - | 01.04.2025 | 1.1.К.3 | 1.1.К.4 | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальник управления | - | - | - | - | Договор (контракт) | На бумажном носителе |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Осуществлена поставка книг, периодики, мебели и оборудования» | - | 02.09.2025 | 1.1.К.4 | 1.1.К.5 | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальник управления | - | - | - | - | Акт приема-передачи | На бумажном носителе |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Достигнуто 100% кассовое исполнение средств субсидии» | - | 01.10.2025 | 1.1.К.5 | 1.1.К.6 | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальник управления | - | - | - | - | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Открыта модельная муниципальных библиотека» | - | 01.10.2025 | 1.1.К.6 | 1.1.К.5 | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальник управления | - | - | - | - | Извещение в СМИ | На бумажном носителе |