| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Семейные ценности и инфраструктура культуры (Амурская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Семейные ценности и инфраструктура культуры (Амурская область) |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Семейные ценности и инфраструктура культуры (Амурская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Яковлева С.В. |  | Заместитель председателя Правительства области - министр образования и науки области |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Доргунова Н.А. |  | Министр |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Байчурина И.А. |  | Заместитель министра |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 1 | ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |  |  |  | НП |  | Процент |  | 48,4000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 48,8000 |  |  |  | 49,0000 |  |  |  | 49,2000 |  |  |  | 49,4000 |  |  |  |  | 49,6000 |  |  |  | 49,8000 |  |  |  | Доргунова Н.А. Министр МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2 | Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году |  |  |  | ФП |  | Процент |  | 100,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 110,0000 |  |  |  | 115,0000 |  |  |  | 120,0000 |  |  |  | 125,0000 |  |  |  |  | 130,0000 |  |  |  | 135,0000 |  |  |  | Доргунова Н.А. Министр МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | мар. |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 4,0000 |  |  | 8,0000 |  |  |  | 12,0000 |  | 16,0000 |  | 20,0000 |  |  | 24,0000 |  |  |  | 28,0000 |  |  | 32,0000 |  |  |  | 36,0000 |  |  | 40,0000 |  | 44,0000 |  | 48,8000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  | 7,0000 |  |  | 15,0000 |  |  |  | 23,0000 |  | 31,0000 |  | 40,0000 |  |  | 53,0000 |  |  |  | 60,0000 |  |  | 69,0000 |  |  |  | 80,0000 |  |  | 89,0000 |  | 99,0000 |  | 110,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 11,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 11,0000 |  |  | 11,0000 |  |  |  | 11,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано)12 зданий детских школ искусств. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 5,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 1 учреждение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | 4,0000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |  | 22,0000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |  | 34,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: будет создано не менее 34 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. К 2030 году будет отремонтировано 3 здания требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек. Нарастающий итог |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. К 2030 году будет отремонтировано 2 библиотеки, от зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения библиотек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. К 2030 году будет отремонтировано 2 здания. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | Благоустройство территории, ремонт |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | региональных и (или) муниципальных филармоний. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Значение результата к 2030 году будет оснащена Амурская областная филармония. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - оснащение филармонии оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждения и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждения. Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 7,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 8,0000 |  |  | 11,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |  | 17,0000 |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 23,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 23. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 16,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 19,0000 |  |  | 22,0000 |  |  |  | 25,0000 |  |  |  | 27,0000 |  |  |  | 29,0000 |  |  |  | 30,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: будет создано не менее 30 модельных библиотек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 15,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 18,0000 |  |  | 18,0000 |  |  |  | 21,0000 |  |  |  | 21,0000 |  |  |  | 24,0000 |  |  |  | 24,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 24 детских школ искусств и училищ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 0,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | 3,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Год |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (Региональные) |  |  |  | - |  |  | Единица |  | 17,0000 |  |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | 23,0000 |  |  | 23,0000 |  |  |  | 23,0000 |  |  |  | 23,0000 |  |  |  | 23,0000 |  |  |  | 23,0000 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: будет создано не менее 23 модельных библиотек за счет средств регионального бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 7 788,23 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 7 788,23 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 7 788,23 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 7 788,23 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 7 788,23 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 7 788,23 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 7 788,23 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 7 788,23 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Проведена модернизация учреждений культурно- |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 102 397,40 |  |  |  |  |  | 87 814,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 190 211,46 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 102 397,40 |  |  |  |  |  | 87 814,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 190 211,46 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 102 397,40 |  |  |  |  |  | 87 814,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 102 397,40 |  |  |  |  |  | 87 814,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 102 397,40 |  |  |  |  |  | 87 814,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 102 397,40 |  |  |  |  |  | 87 814,06 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 11 105,42 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11 105,42 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 11 105,42 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11 105,42 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 11 105,42 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| .1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 11 105,42 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 11 105,42 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 11 105,42 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 14 076,98 |  |  |  |  |  | 11 875,94 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 25 952,92 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 14 076,98 |  |  |  |  |  | 11 875,94 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 25 952,92 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 14 076,98 |  |  |  |  |  | 11 875,94 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 14 076,98 |  |  |  |  |  | 11 875,94 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 14 076,98 |  |  |  |  |  | 11 875,94 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 14 076,98 |  |  |  |  |  | 11 875,94 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 40 370,93 |  |  |  |  |  | 82 281,15 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 122 652,08 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 40 370,93 |  |  |  |  |  | 82 281,15 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 122 652,08 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 40 370,93 |  |  |  |  |  | 82 281,15 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 146,19 |  |  |  |  |  | 22 916,67 |  |  |  |  |  | 16 666,67 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 49 729,53 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 146,19 |  |  |  |  |  | 22 916,67 |  |  |  |  |  | 16 666,67 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 49 729,53 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 146,19 |  |  |  |  |  | 22 916,67 |  |  |  |  |  | 16 666,67 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 22 916,67 |  |  |  |  |  | 16 666,67 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 22 916,67 |  |  |  |  |  | 16 666,67 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | 22 916,67 |  |  |  |  |  | 16 666,67 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 25 354,61 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 25 354,61 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 25 354,61 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 25 354,61 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 24 000,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 24 000,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 24 000,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 25 354,61 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  | Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11 902,46 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 13 270,31 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 25 172,77 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11 902,46 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 13 270,31 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 25 172,77 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11 421,44 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 13 270,31 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11 421,44 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 13 270,31 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11 421,44 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 13 270,31 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11 902,46 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 13 270,31 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (Региональные) |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 47 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 47 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 47 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 47 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 47 000,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 47 000,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.4. |  |  | местным бюджетам |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 47 000,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. |  |  | Свод бюджетов Муниципальных образований |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 47 000,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 134 774,19 |  |  |  |  |  | 229 460,43 |  |  |  |  |  | 140 732,40 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 504 967,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 134 774,19 |  |  |  |  |  | 229 460,43 |  |  |  |  |  | 140 732,40 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 504 967,02 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Мероприятие (результат) "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел." |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 40 370,93 |  |  |  | 40 370,93 |  |  | 40 370,93 |  |  | 40 370,93 |  |  |  | 40 370,93 |  |  |  | 40 370,93 |  |  |  | 40 370,93 |  |  |  | 40 370,93 |  |  | 40 370,93 |  |  | 40 370,93 |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10 146,19 |  |  |  | 10 146,19 |  |  | 10 146,19 |  |  | 10 146,19 |  |  |  | 10 146,19 |  |  |  | 10 146,19 |  |  |  | 10 146,19 |  |  |  | 10 146,19 |  |  | 10 146,19 |  |  | 10 146,19 |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 24 000,00 |  |  | 24 000,00 |  |  | 24 000,00 |  |  |  | 24 000,00 |  |  |  | 24 000,00 |  |  |  | 24 000,00 |  |  |  | 24 000,00 |  |  | 24 000,00 |  |  | 24 000,00 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | библиотеки по модельному стандарту" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 11 421,44 |  |  | 11 421,44 |  |  | 11 421,44 |  |  |  | 11 421,44 |  |  |  | 11 421,44 |  |  |  | 11 421,44 |  |  |  | 11 421,44 |  |  | 11 421,44 |  |  | 11 421,44 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (Региональные)" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 47 000,00 |  |  | 47 000,00 |  |  | 47 000,00 |  |  |  | 47 000,00 |  |  |  | 47 000,00 |  |  |  | 47 000,00 |  |  |  | 47 000,00 |  |  | 47 000,00 |  |  | 47 000,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 50 517,12 |  |  |  | 132 938,56 |  |  | 132 938,56 |  |  | 132 938,56 |  |  |  | 132 938,56 |  |  |  | 132 938,56 |  |  |  | 132 938,56 |  |  |  | 132 938,56 |  |  | 132 938,56 |  |  | 132 938,56 |  |  |  |  |

| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Семейные ценности и инфраструктура культуры (Амурская область) |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано)12 зданий детских школ искусств. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная | - | 15.02.2028 | 01 | 06 |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 03 |  | Саливон Ю.С. | Постановление Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.03.2028 | 02 | 01 |  | Саливон Ю.С. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа Контракт на строительно-монтажные работы заключен |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", | - | 10.10.2028 | 01 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел." | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. К 2030 году будет отремонтировано 3 здания требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | создает условия для посещения учреждений культуры. |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.01.2027 | 05 | 03 |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 06 |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.03.2027 | 03 | 10 |  | Саливон Ю.С. | Постановление об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Утверждено | - | 01.04.2027 | 09 | 07 |  | Саливон Ю.С. | Постановление об |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  | утверждении распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.07.2027 | 10 | 08 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2027 | 07 | 08 |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Отчет о проведении модернизации |  |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа Положительные заключения по |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | государственных/негосударственных экспертиз", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | результатам государственных экспертиз |  |
| 1.2.9. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 18.02.2030 | 05 | 07 |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.03.2030 | 01 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Постановление об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.04.2030 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 07 |  | Шишкин Н.П. | Отчет о проведении модернизации |  |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2030 | 03 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. К 2030 году будет отремонтировано 2 библиотеки, от зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | библиотек. |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 27.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.3.3. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации | - | 20.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 23.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Утверждено | - | 13.02.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Доргунова Н.А. | Постановление о |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.3.9. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 28.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная | - | 23.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. К 2030 году будет отремонтировано 2 здания. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев. |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз", значение: 0.0000, | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Условная единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  | экспертиз |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 16.02.2026 | 02 | 06 |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 02.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 05 |  | Саливон Ю.С. | Постановление об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.04.2026 | 05 | 01 |  | Саливон Ю.С. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации | - | 10.07.2026 | 03 | 07 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2026 | 06 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.4.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.4.8. | Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  |
| 1.4.9. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о | - | 15.02.2027 | 01 | 02 |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.4.10. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 |  | Саливон Ю.С. | Постановление об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.4.11. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 01 |  | Саливон Ю.С. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.07.2027 | 02 | 07 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.4.13. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 11.10.2027 | 06 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.4.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Значение результата к 2030 году будет оснащена Амурская областная филармония. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - оснащение филармонии оборудованием, отвечающим |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждения и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждения. Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - оснащение современным световым, |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | звуковым оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования. |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 03.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.5.2. | Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  |
| 1.5.3. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 20.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | 05 |  | Доргунова Н.А. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | точками отсутствует |  |  |  | (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  |
| 1.5.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2026 | 02 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.5.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2026 | 05 | 07 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.5.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.10.2026 | 06 | 03 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.5.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 03 |  | Доргунова Н.А. | Отчет о проведении мероприятия |  |
| 1.5.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2026 | 01 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 23. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок. |  |
| 1.6.1. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 05 |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.2. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", | - | 27.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Соглашение Заключено соглашение |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 18.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |
| 1.6.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.6.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 22.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.6.6. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2025 | 10 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  |
| 1.6.8. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 23.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.9. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.6.10. | Контрольная точка"С субъектами | - | 20.03.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет О ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.6.12. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет О ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.6.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.6.14. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 26.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.15. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.6.16. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 18.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", | - | 20.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Саливон Ю.С. | Отчет О ходе реализации регионального проекта |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.18. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет О ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.6.19. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.20. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.21. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", | - | 10.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Саливон Ю.С. | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  | Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.6.22. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет О ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.6.24. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет О ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.6.25. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | трансфертов |  |
| 1.6.26. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 25.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.27. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 14.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.6.28. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 14.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.6.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 25.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет О ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.6.30. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 25.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет О ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.6.31. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.32. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 24.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.6.33. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.6.34. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.6.35. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 25.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет О ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.6.36. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", | - | 25.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Саливон Ю.С. | Отчет О ходе реализации регионального проекта |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.37. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: будет создано не менее 30 модельных библиотек. |  |
| 1.7.1. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и | - | 10.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Саливон Ю.С. | Постановление Об утверждении правила |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.2. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 26.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.7.3. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная | - | 22.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 09.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.7.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.7. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 27.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Об утверждении правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.8. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", | - | 10.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Доргунова Н.А. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  | Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.7.9. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 04.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.10. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.7.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.10.2026 | 05 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.7.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | трансфертов |  |
| 1.7.13. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 25.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Об утверждении правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.14. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.7.15. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Постановление о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.7.16. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.07.2027 | 03 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.7.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 11.10.2027 | 05 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.7.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.19. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Об утверждении правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.7.20. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 16.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.7.21. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.22. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2028 | 03 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.7.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", | - | 10.10.2028 | 05 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.24. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.25. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 19.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Об утверждении правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.26. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.7.27. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о | - | 03.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Доргунова Н.А. | Постановление о предоставлении бюджетам субъектов |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.28. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2029 | 03 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.7.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2029 | 05 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.7.30. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.31. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и | - | 21.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными |  | Доргунова Н.А. | Постановление Об утверждении правила |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.32. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 11.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 1.7.33. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Постановление о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 1.7.34. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная | - | 10.07.2030 | 03 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.35. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2030 | 05 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.7.36. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 24 |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | детских школ искусств и училищ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.8.1. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Об утверждении правил распределения межбюджетных трансфертов |  |
| 1.8.2. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов |  |
| 1.8.3. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 02.04.2025 | 02 | 05 |  | Доргунова Н.А. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов |  |
| 1.8.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная | - | 10.07.2025 | 03 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2025 | 05 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.8.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов |  |
| 1.8.7. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Об утверждении правил распределения межбюджетных трансфертов |  |
| 1.8.8. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная | - | 10.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.9. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 01.03.2027 | 02 | 05 |  | Доргунова Н.А. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов |  |
| 1.8.10. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.07.2027 | 03 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.8.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 11.10.2027 | 05 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.8.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Доргунова Н.А. | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | единица |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | трансфертов |  |
| 1.8.13. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 19.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление Об утверждении правил распределения межбюджетных трансфертов |  |
| 1.8.14. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 09.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов |  |
| 1.8.15. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 05.03.2029 | 02 | 05 |  | Доргунова Н.А. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов |  |
| 1.8.16. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в | - | 10.07.2029 | 03 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2029 | 05 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.8.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей. |  |
| 1.9.1. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 1.9.2. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 16.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Байчурина И.А. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.9.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2026 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.9.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2026 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.10.2026 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.9.7. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", | - | 18.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 16.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.9.9. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.04.2027 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.10. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.07.2027 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", | - | 11.10.2027 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.9.13. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 1.9.14. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа списки документов |  |
| 1.9.15. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в | - | 10.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.9.16. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2028 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.9.19. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для | - | 25.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.9.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Байчурина И.А. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.9.21. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2029 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.22. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2029 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.9.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2029 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.9.25. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 25.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 1.9.26. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, | - | 20.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Байчурина И.А. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Условная единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.9.27. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2030 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.28. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2030 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2030 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.9.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Байчурина И.А. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 1 учреждение. |  |
| 1.10.1. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 1.10.2. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, | - | 23.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Условная единица |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.10.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2026 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2026 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.10.2026 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными |  | Байчурина И.А. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.10.7. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 1.10.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.10.9. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.04.2027 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.10. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в | - | 12.07.2027 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 11.10.2027 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Байчурина И.А. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.10.13. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.10.14. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 17.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.10.15. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2028 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.16. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2028 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2028 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.10.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Байчурина И.А. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.10.19. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 22.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 1.10.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.10.21. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная | - | 10.04.2029 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.22. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2029 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2029 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Байчурина И.А. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.10.25. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в | - | 25.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.26. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.10.27. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2030 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.28. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2030 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.10.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в | - | 10.10.2030 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Байчурина И.А. | Прочий тип документа списки участников |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: будет создано не |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | менее 34 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.). |  |
| 1.11.1. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
|  |  |  | 10.02.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.11.2. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа созданы детские КПЦ |  |
| 1.11.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2026 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.11.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2026 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.11.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.10.2026 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1.11.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа созданы детские КПЦ |  |
| 1.11.7. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 27.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 1.11.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 23.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа созданы детские КПЦ |  |
| 1.11.9. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная | - | 12.04.2027 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.10. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.07.2027 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.11.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 11.10.2027 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.11.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа созданы детские КПЦ |  |
| 1.11.13. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в | - | 26.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.14. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 21.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа созданы детские КПЦ |  |
| 1.11.15. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2028 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.11.16. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2028 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.11.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в | - | 10.10.2028 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа созданы детские КПЦ |  |
| 1.11.19. | Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 25.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа паспорт проекта |  |
| 1.11.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Отчет созданы детские КПЦ |  |
| 1.11.2 | Контрольная точка"Обеспечен | - | 10.04.2029 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  | регионального проекта |  |
| 1.11.22. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2029 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.11.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2029 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.11.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа созданы детские КПЦ |  |
| 1.11.2 | Контрольная точка"Обеспечена | - | 30.01.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с |  | Саливон Ю.С. | Прочий тип документа |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 5. | подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | паспорт проекта |  |
| 1.11.26. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа созданы детские КПЦ |  |
| 1.11.27. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.04.2030 | 02 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.11.28. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная | - | 10.07.2030 | 03 | 05 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2030 | 04 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации регионального проекта |  |
| 1.11.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Шишкин Н.П. | Прочий тип документа созданы детские КПЦ |  |
| 2. | Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (Региональные)" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Доргунова Н.А. | Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: будет создано не менее 23 модельных библиотек за счет средств регионального бюджета. |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям", значение: 0.0000, Условная единица | - | 04.03.2025 | 07 | 09 |  | Саливон Ю.С. | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований | - | 10.04.2025 | 07 | 08 |  | Шишкин Н.П. | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица |  |  |  |  |  |  | межбюджетных трансфертов |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2025 | 09 | 06 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации проекта |  |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2025 | 05 | 04 |  | Саливон Ю.С. | Отчет о ходе реализации проекта |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Саливон Ю.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |

| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Семейные ценности и инфраструктура культуры (Амурская область) |  |  |  |  |
| Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта) | Единица | 16 | 2024 | - | 19,00 | 22,00 |  | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 |
| 1.1.2. | Всего по муниципальным образованиям | Единица | 16 | 2024 | - | 3,00 | - |  | - | - | - | - |
| 1.1.3. | город Благовещенск | Единица | 0 | 2024 | - | 1,00 | - |  | - | - | - | - |
| 1.1.4. | город Свободный | Единица | 0 | 2024 | - | 1,00 | - |  | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Константиновский муниципальный район | Единица | 0 | 2024 | - | 1,00 | - |  | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта) | Единица | 15 | 2024 | - | 18,00 | 18,00 |  | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1.2.2. | Всего по муниципальным образованиям | Единица | 15 | 2024 | - | 3,00 | - |  | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Мазановский муниципальный округ | Единица | 0 | 2024 | - | 1,00 | - |  | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Михайловский муниципальный район | Единица | 0 | 2024 | - | 1,00 | - |  | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Октябрьский муниципальный район | Единица | 0 | 2024 | - | 1,00 | - |  | - | - | - | - |

| 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Семейные ценности и инфраструктура культуры (Амурская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  | "Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов) | "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (Региональные) | 10.00 | 8.33 | 18.33 |  |  |
| 10 | Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек | 10.00 | 8.34 | 18.34 |  |  |
| 11 | Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний | 10.00 | 8.33 | 18.33 |  |  |
| 12 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | 10.00 | 8.33 | 18.33 |  |  |
| 2 | Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы | 10.00 | 8.33 | 18.33 |  |  |
| 3 | Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы | 10.00 | 8.33 | 18.33 |  |  |
| 4 | Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры | 10.00 | 8.33 | 18.33 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  | "Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов) | "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 5 | Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств | 0,00 | 8.34 | 8.34 |  |  |
| 6 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 10.00 | 8.33 | 18.33 |  |  |
| 7 | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности | 10.00 | 8.34 | 18.34 |  |  |
| 8 | Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 0.00 | 8.33 | 8.33 |  |  |
| 9 | Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. | 10.00 | 8.34 | 18.34 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 | 200.00 |  |  |