**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2023 год**

Формирование и реализация муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 № 3264 (в ред. от 13.03.2020)(далее - Порядок).

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2023 год подготовлен на основании годовых отчетов и пояснительных записок о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска ответственными исполнителями муниципальных программ.

Утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 15.05.2014 № 2131 (в ред. от 12.12.2023 № 6592) перечень муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и периода реализации представлен в приложении к докладу.

В 2023 году муниципальным образованием городом Благовещенском осуществлялась реализация **11 муниципальных программ (29 подпрограмм)**[[1]](#footnote-1)с привлечением средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников. Доля расходов на муниципальные программы в структуре расходов городского бюджета в 2023 году составила **95,1%** (в 2022 году составляла **94,9%)**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2023 году (плановый объем финансирования), составил **16 708,3 млн. руб**. (с учетом неиспользованных остатков прошлых лет в размере 660,9 млн. руб.), что на 8,9% выше уровня 2022 года (15 343,8 млн. руб.), из них: **12 606,6 млн. руб.** - средства федерального и областного бюджетов (на 992,8 млн. руб. больше уровня 2022 года - 11 613,8млн. руб.), **3 937,2 млн. руб.** - средства городского бюджета (на 352,9 млн. руб. больше уровня 2022 года - 3 584,3 млн. руб.), **164,5 млн. руб.** - внебюджетные средства (на 18,8 млн. руб. больше чем в 2022 году – 145,7 млн. руб.).

Расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило **15 690,9 млн. руб.** (93,9% от планового объема финансирования), в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 11 711,5 млн. руб. (92,9%), за счет средств городского бюджета – в размере 3 813,9 млн. руб. (96,9%), за счет внебюджетных средств - в размере 165,4 млн. руб. (100,5%).

Объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в рамках муниципальных программ в стоимостном выражении составил **9 740,7 млн. руб.** или58,3% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 5 879,8 млн. руб. (46,6%), за счет средств городского бюджета - в размере 3 696,3 млн. руб. (93,9%), за счет внебюджетных средств - в размере 164,6 млн. руб. (100,1%).

Основные причины не полного освоения бюджетных средств связаны с нарушением обязательств по исполнению муниципальных контрактов в сфере ЖКХ, строительства объектов муниципальной собственности, в том числе в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «АКС», переносом сроков сдачи объектов недвижимости, предназначенных для переселения из аварийного жилого фонда, получением отрицательных заключений и продлением сроков государственной экспертизы на объекты капитального строительства в сфере ЖКХ, отсутствием импортного оборудования, экономией сложившейся по результатам конкурсных процедур.

**Краткая информация о финансировании и выполнении муниципальных программ города Благовещенска за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы (МП) | Плано-вый объем финанси-рования, **млн. руб.** | Кассовое исполнение [[2]](#footnote-2) | Удельный вес в общем объеме кассового исполнения | Фактически выполнено [[3]](#footnote-3) | Рейтинг выполнения МП |
| **млн. руб.** | % кассового исполнения от планового объема финансирования | **млн. руб.** | % выполнения от планового объема финансирования |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| **Всего по программам** | **16 708,3** | **15 690,9** | ***93,9*** |  | **9 740,7** | ***58,3*** |  |
| 1. «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» | 24,6 | 24,6 | *100* | 0,2% | 24,6 | *100* | **2** |
| 2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» | 103,1 | 103,1 | *100* | 0,7% | 103,1 | *100* | **1** |
| 3. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» | 267,5 | 267,5 | *100* | 1,7% | 267,5 | *100* | **2** |
| 4. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» | 1 916,8 | 1 475,7 | *77* | 9,4% |  1 215,5 | *63,4* | **6** |
| 5. «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» | 124,1 | 122,1 | *98,4* | 0,8% | 122,1 | *100* | **2** |
| 6. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» | 715,1 | 715,9 | *100,1* | 4,6% | 714,5 | *99,9* | **3** |
| 7. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» | 585,0 | 451,3 | *77,1* | 2,9% | 407,5 | *69,7* | **5** |
| 8. «Развитие образования города Благовещенска» | 4 710,7 | 4 707,9 | *99,9* | 30,0% | 4 522,0 | *96* | **4** |
| 9. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» | 1 279,0 | 1 051,8 | *82,2* | 6,7% | 20,3 | *1,6* | **9** |
| 10. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска»  | 5 645,2 | 5 461,0 | *96,7* | 34,8% | 1 502,2 | *26,6* | **8** |
| 11. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» | 1 337,2 | 1 310,0 | *98* | 8,3% |  841,6 | *62,9* | **7** |

Согласно рейтингу по итогам 2023 года полное освоение средств выполнено по четырем муниципальным программам: «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (100%), «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (100%), «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (100%), «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (100%). Выполнение более 95% произошло по двум муниципальным программам - «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (99,9%), «Развитие образования города Благовещенска» (96%).

Наименьшее выполнение наблюдается по двум программам - «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (26,6%), «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (1,6%).

Наибольшая доля расходов городского бюджета приходится на такие муниципальные программы: «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (34,8%), «Развитие образования города Благовещенска» (30%).

Доля расходов (**менее 15%**) от общего объема бюджетных средств составила по шести муниципальным программам:

«Развитие транспортной системы города Благовещенска» (9,4%);

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» (8,3%);

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (6,7%);

«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (4,6%);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (2,9%);

«Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (1,7%).

Наименьший объем финансирования (**менее 1%**) сложился по таким муниципальным программам:

«Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (0,8%);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (0,7%);

«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (0,2%).

Следует отметить в 2023 году эффективную работу администрации города по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, по результатам которой поступления в бюджет города Благовещенска за счет средств государственных программ РФ и Амурской области составили – **12 606,6 млн. руб.** (или **75,6%** от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию **10** муниципальных программ (из 11 утвержденных):

1. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» - **4 977,9 млн. руб.** (на *1 748,4 млн. руб.* больше уровня 2022 года - 3 229,5 млн. руб.).

2. «Развитие образования города Благовещенска» - **3 049,2 млн. руб.** (на *551,8 млн. руб*. меньше уровня 2022 года - 3 601,0 млн. руб.).

3. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» - **1 490,0 млн. руб.** (*на 164,4 млн. руб.* меньше уровня 2021 года - 1 654,4 млн. руб.).

4. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» - **1 254,9 млн. руб. (**на *867,6 млн. руб.* больше уровня 2022 года – 387,3 млн. руб.).

5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» - **1 054,0 млн. руб.** (на *476,3 млн. руб.* меньше уровня 2022 года - 1 530,3 млн. руб.).

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» - **474,8 млн. руб.** (на *261,4 млн. руб.* меньше уровня 2022 года- 736,2 млн. руб.).

7. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» – **264,9 млн. руб.** (на *177,7 млн. руб.* меньше уровня 2022 года - 442,6 млн. руб.).

8. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» - **19,7 млн. руб.** (на 12,7 млн. руб. меньше уровня прошлого года -7,0 млн. руб.).

9.«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске – **16,6 млн. руб.** (на *8,9 млн. руб.* меньше уровня 2022 года - 25,5 млн. руб.).

10. «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» - **4,6 млн. руб.** (в 2022 году средства из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий данной муниципальной программы не привлекались).

Увеличение объема привлеченных средств в 2023 году на 8,5% по сравнению с 2022 годом связано, прежде всего, с увеличением финансирования по мероприятиям, реализуемым в рамках национальных проектов и государственных программ РФ и Амурской области, реализация которых направлена на достижение основных национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Кроме этого, в 2023 году использован новый механизм привлечения средств из вышестоящих бюджетов на реализацию инфраструктурных проектов, источником обеспечения которых являются специализированные казначейские кредиты. Привлеченные средства в размере 309,8 млн. руб. направлены на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (11 ед.), проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, реконструкцию автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Первомайской до ул. Лазо г. Благовещенск, разработку ПСД по объекту «Строительство детской школы искусств г. Благовещенск», проектирование реконструкции городского парка.

Наибольший объем финансирования привлечен в рамках следующих государственных программ РФ:

**1. «Комплексная государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»** - 2 150,6 млн. руб. (больше чем в 2022 году на 1 735,0 млн. руб.):

- впервые выделено финансирование на предоставление субсидии на обеспечение затрат по технологическому присоединению к сетям -1 009,2 млн. руб.;

- на строительство объекта «Большой городской центр «Трибуна Холл» - 875,0 млн. руб.;

- на реализацию проекта «1000 дворов» - 168,2 млн. руб.;

- строительство 2-й очереди водозабора Северный (проведение обследования) – 98,2 млн. руб.

**2.** **«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»** - 966,8 млн. руб.:

- (завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» - 810,7 млн. руб.;

- формирование современной городской среды – 96,7 млн. руб.;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей – 56,7 млн. руб.;

- обеспечение жильем молодых семей – 2,7 млн. руб.

**3. «Развитие образования РФ»** - 397,4 млн. руб., в том числе:

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях) - 151,5 млн. руб.;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 131,8 млн. руб.;

- впервые заключено концессионное соглашение в сфере образования по строительству школы на 1200 мест в Северном планировочном районе в рамках национального проекта «Образование» - 108,30 млн. руб.;

- на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств - 3,2 млн. руб.

**4. «Развитие культуры РФ»** - 15,4 млн. руб. (больше чем в 2022 году на 10,4 млн. руб.), в том числе:

- на капитальный ремонт ДК в с. Садовое - 10,4 млн. руб.;

- на создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура» - 5,0 млн. руб.

Только за счет областного бюджета наибольшее привлечение средств составило в рамках следующих государственных программ Амурской области:

**1.** **«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»** - 4 214,3 млн. руб. (больше уровня 2022 года на 631,4 млн. руб., в том числе:

- на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты и реструктуризации бюджетных кредитов Амурской области - 3 379,8 млн. руб. в целях обеспечения реализации новых инвестиционных проектов в сферах жилищного строительства и транспорта (строительство газовой котельной, реконструкция канализационного коллектора, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция очистных сооружений канализации);

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (завершение строительства объекта «Большой городской центр «Трибуна Холл») – 344,4 млн. руб.;

- расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 182,4 млн. руб.;

- поддержка административного центра Амурской области – 78,9 млн. руб.

**2.** **«Развитие образования Амурской области»** – 2 581,4 млн. руб., в том числе:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях – 2 245,9 млн. руб.;

- выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях – 147,5 млн. руб.;

- создание новых мест в общеобразовательных организациях (завершение строительства школы на 1 500 мест)– 103,4 млн. руб.;

- на модернизацию систем общего образования – 34,3 млн. руб.;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет – 14,2 млн. руб.;

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 4,2 млн. руб.

**3.** **«Развитие транспортной системы Амурской области»** - 1 359,0 млн. руб., в том числе:

- на реализацию мероприятия в транспортной сфере, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (реконструкция автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Первомайская до ул. Лазо г. Благовещенск) – 435,0 млн. руб.;

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них – 395,8 млн. руб.;

- на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 314,4 млн. руб.;

- на реализацию мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специализированные казначейские кредиты (11 ед.) – 143,9 млн. руб. (впервые привлечены средства из областного бюджета источником финансового обеспечения которых являются специализированные казначейские кредиты);

- оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения – 69,9 млн. руб.

**4.** **«Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»** - 415,4 млн. руб.:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 261,6 млн. руб.;

- на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта «1000 дворов») (приобретение жилых помещений, создаваемых в будущем, для дальнейшего переселения граждан из аварийного жилищного фонда) – 87,1 млн. руб.;

- финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 47,8 млн. руб.;

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года) – 10,9 млн. руб.

**5.** **«Охрана окружающей среды в Амурской области»** - 226,5 млн. руб. (на выполнение работ по объекту «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (4-й этап строительства: 1 пусковой комплекс (участок № 10), завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка №5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства).

**6.** **«Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»** - 35,6 млн. руб., в том числе: 18,2 млн. руб. на региональную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и 17,4 млн. руб. – на завершение строительства объекта «Большой городской центр «Трибуна Холл»).

В целом в 2023 году город Благовещенск принял участие в **5** государственных программ РФ (5 подпрограммах) и **13** государственных программ Амурской области (23 подпрограммах). Общая сумма средств, привлеченных из федерального и областного бюджетов, составила **12 620,4** млн. руб., что на **1 337,8** млн. руб. больше уровня привлеченных средств в 2022 году (в 2022 году было привлечено – 11 282,6 млн. руб.), в том числе сумма привлеченных средств в **рамках национальных проектов** в 2023 году составила 927,5 млн. руб.

**Национальные проекты, государственные программы Российской Федерации и Амурской области, в которых принято участие в 2023 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиенационального проекта Российской Федерации, входящего в его состав федерального проекта и одноименного регионального проекта Амурской области | Наименованиегосударственной программы Российской Федерации | Наименование государственной программы Амурской области |
| **1. «Жилье и городская среда»**:1.1. «Формирование комфортной городской среды»; 1.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 1.3. «Чистая вода».**2. «Образование»**:2.1. «Современная школа»; 2.2. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».**3. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**:3.1. «Дорожная сеть».**4. «Культура»**:4.1. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (краткое наименование: «Культурная среда»). **ИТОГО: 4 НП**  | 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;2. «Развитие образования»;3. «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»;4. «Развитие культуры»;5. «Национальная система пространственных данных».**ИТОГО: 5 ГП РФ** | 1. «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области»;2. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»;3. «Развитие образования Амурской области»;4. «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»;5. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»;6. «Развитие транспортной системы Амурской области»;7. «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»;8. «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Амурской области»;9. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»;10. «Охрана окружающей среды в Амурской области»;11. «Развитие здравоохранения Амурской области»;12. «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области»;13. «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области».**ИТОГО: 13 ГП АО** |

Распоряжением администрации города Благовещенска от 28.06.2019 № 107р (ред. от 27.12.2023 № 236р) назначены ответственные за реализацию и представление информации о реализации национальных и региональных проектов на территории города Благовещенска.

Стоит отметить, что только одна муниципальная программа реализуются исключительно за счет средств городского бюджета - «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска».

Для реализации пяти муниципальных программ в 2023 году были привлечены средства из внебюджетных источников в размере **164,5** **млн. руб.**, что составляет 1% от общего объема финансирования муниципальных программ (в 2022 году было привлечено **145,7 млн. руб.**).Наибольший объем привлечения внебюджетных средств наблюдается по двум муниципальным программам - «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (**148,9** **млн. руб.)** и«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» **(3,6 млн. руб.)**.По другим муниципальным программам объем внебюджетных средств составил: «Развитие образования города Благовещенска» – **6,3** **млн. руб.** (на 1,5 млн. руб. больше чем в 2021 году - 4,8 млн. руб.), «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» – **5,7** **млн. руб**. (на 0,1 млн. руб. больше чем в 2022 году - 5,6 млн. руб.).

На **капитальные вложения**[[4]](#footnote-4) в 2023 году в рамках **шести** муниципальных программ были направлены бюджетные средства в размере **8 405,4 млн. руб**. (на 59,3% больше уровня 2022 года - **5 275,6 млн. руб.)**,что составляет **50,3%** от общего объема программных расходов, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 8 047,8 млн. руб. Средства, направленные на капитальные вложения, освоены 91,9 % от планового объема финансирования. Процент выполнения от фактического объема финансирования составляет 22,1%.

Основными причинами недовыполнения является авансирование значительного объема работ по крупным инвестиционным проектам, нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями, отсутствием импортного оборудования.

Основной объем бюджетных инвестиций был направлен на:

- выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства «Большой городской центр «Трибуна Холл»;

- строительство газовой котельной в Северном планировочном районе;

- реконструкцию очистных сооружений в Северном жилом районе города Благовещенска;

- реконструкцию канализационного коллектора, г. Благовещенск;

- реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск;

- реконструкцию водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск;

- обеспечение затрат по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов, создаваемых на территории города Благовещенска в рамках реализации приоритетных (масштабных) инвестиционных проектов Амурской области.

Продолжены работы по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск», в том числе: 2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта, 1 и 3 пусковых комплексов участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта.

В результате выполнения **170** запланированных на 2023 год мероприятий муниципальных программдостигнуты плановые значения **259 непосредственных результатов**[[5]](#footnote-5) из 301. Также достигнуты плановые значения **45 целевых показателей (индикаторов)**[[6]](#footnote-6) муниципальных программ из 57 планируемых на 2023 год. Не достижение и недовыполнение некоторых плановых значений непосредственных результатов реализации мероприятий и целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) обусловлено – отставанием от графика выполнения работ по объектам капитального строительства, нарушением обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов, недостаточным финансированием мероприятий по сносу освобожденных многоквартирных домов, признанных аварийными, невозможностью точного планирования ввиду определенной специфики деятельности.

По каждой муниципальной программе (подпрограмме) ответственным исполнителем с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками, ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в целях определения степени достижения цели (целей) и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с разделом IX Порядка. Под эффективностью муниципальной программы (подпрограммы) подразумевается соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) включает в себя:

1) оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы);

2) оценку полноты использования бюджетных ассигнований;

3) оценку экономической эффективности использования бюджетных ассигнований.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| неудовлетворительная | менее 250 % |
| удовлетворительная | 250 - 274 % |
| соответствующая запланированной | 275 - 299 % |
| высокая | 300 % и более |

По результатам проведенной ответственными исполнителями оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска за 2023 год 8 муниципальных программ оценивается как «высокая», 2 - «соответствует запланированной», 1 - «удовлетворительная».

Подпрограммы, входящие в состав муниципальных программ, оцениваются следующим образом:

- высокая эффективность - 25 подпрограммы;

- эффективность, соответствующая запланированной - 3 подпрограммы;

- удовлетворительная эффективность - 1 подпрограмма («Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска»).

Наибольшая эффективность (более 300%) достигнута **по 6 муниципальным программам**: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» (381,3%), «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (307,2%), «Развитие транспортной системы города Благовещенска» (303,2%), «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (301,3%), «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (301%), «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (300,4 %) и **10 подпрограммам**: «Развитие туризма в городе Благовещенске» (304%), «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» (303,4%), «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» (308,9%), «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» (384,1%), «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска» (300,6%), «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма» (430,5%), «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска» (321,4%), «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска» (566,6%), «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры» (303,5%), «Развитие системы защиты прав детей» (305,8%).

Таким образом, проведенная в 2023 году оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска подтвердила целесообразность продолжения реализации **11** муниципальных программ (**29** подпрограмм).

Основные результаты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации в разрезе каждой муниципальной программы (подпрограммы) города Благовещенска представлены ниже.

**1. Муниципальная программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска*.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил 585,0 млн. руб., в том числе: 58,9 млн. руб. - средства федерального бюджета, 256,6 млн. руб. - средства ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (в том числе: 159,9 млн. руб. - неиспользованный остаток прошлых лет), 159,3 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе: 87,7 млн. руб. - неиспользованный остаток прошлых лет), 106,6 млн. руб. – средства городского бюджета, 3,6 млн. руб. – внебюджетные средства. Из них капитальные вложения – 306,7 млн. руб., прочие расходы – 278,3 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 451,5 млн. руб. или на 77,2% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 451,3 млн. руб. (77,1% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 407,5 млн. руб. или 69,7% от планового объема финансирования с учетом выполненных работ, частично профинансированных в 2022 году.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **7 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»,** составил354,4 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 204,6 млн. руб. или на 57,7%.

С целью реализации подпрограммы 1 в 2023 году:

- обеспечены мероприятия по сносу аварийных домов - площадь снесенных аварийных домов составила 0,915 тыс. кв. м. (произведен снос 6 МКД общей площадью 0,5647 тыс.м2, также в соответствии с заключенными договорами на безвозмездное оказание услуг на снос 5 МКД общей площадью 0,3502 тыс.м2, исполнен контракт на разработку проектов организации работ по сносу 31 объектов, также зафиксирован разбор 18 МКД неустановленными лицами);

- в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» **национального проекта** «Жилье и городская среда» переселены из аварийного жилищного фонда 222 человека, площадь расселенных аварийных домов составила 3,0 тыс.м2 в рамках III (2021 - 2022 гг.) и V (2023 - 1 марта 2024 года) этапов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152 (далее - региональная адресная программа),

- в рамках мероприятия «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» в 2023 году произведен окончательный расчет по 6 муниципальным контрактам за счет средств областного бюджета, 106 квартир принято в муниципальную собственность, расселено 105 квартир общей площадь 2,642 тыс.м2 (288 чел.);

- в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» проведена окончательная оплата 29 контрактов, заключенных в 2022 году на приобретение 29 жилых помещений, расселены 27 квартир, площадью 1,0627 тыс.м2, количество переселенных граждан - 80 чел.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила **78,3%**, оценка полноты использования бюджетных ассигнований – **70,1%**, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – **111,7%.**

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска» оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **260,1%.** Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска»,** составил 0,98 млн. руб., средства освоены на 100%.

С целью реализации подпрограммы 2 в 2023 году улучшены жилищные условия 2 семей муниципальных работников, количество членов этих семей - 5 человек.

Оценка результативности составила 100%, что связано с достижением планируемого целевого показателя - «доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» - 0,04%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составила 100 %.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих доступность приобретения, строительства жилья, в том числе строительства индивидуального жилья, для работников муниципальных организаций.

По **подпрограмме 3** **«Обеспечение жильем молодых семей»** общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году, составил 6,5 млн. руб. (привлечены средства федерального бюджета – 2,2 млн. руб., областного бюджета – 0,5 млн. руб. и внебюджетные средства – 3,6 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы 3 в 2023 году улучшены жилищные условия 1 молодой семьи, количество граждан, входящих в состав семьи - участника подпрограммы – 4 человека.

Оценка результативности составила 100%, что связано с достижением целевого показателя «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» - 0,04 %. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3** «Обеспечение жильем молодых семей»оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общий объем средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» и прочие расходы»** составил 95,5 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы:

- профинансированы расходы, связанные с содержанием муниципального жилья, площадь отремонтированного жилищного фонда составила 385,8 кв. м.;

- осуществлены государственные полномочия Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и для этого профинансированы расходы на обеспечение деятельности сотрудника МКУ «БГАЖЦ» (приобретены канцелярские товары);

- профинансированы расходы на обеспечение функций КУМИ города Благовещенска, реализующего полномочия в сфере управления и распоряжения имуществом муниципального образования города Благовещенска, и обеспечена деятельность МКУ «БГАЖЦ», осуществляющего функции в жилищной сфере.

Оценка результативности подпрограммы составила 100%, так как достигнуты целевые показатели, в том числе: «удельный вес отремонтированного муниципального жилищного фонда в общей площади всего муниципального жилищного фонда города Благовещенска» - 0,21%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,8% (экономия), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100,2%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» и прочие расходы» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения функций исполнительно-распорядительного, контрольного органа муниципального образования - Комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, а также эффективной деятельности МУ «БГАЖЦ», осуществляющих функции в жилищной сфере.

Общий объем средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**,составил 57,6 млн. руб. (в том числе: федеральных – 56,7 млн. руб., областных – 0,9 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы:

- организовано осуществление государственных полномочий и предоставлены жилые помещения 27 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе: 21 ребенок обеспечен жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда за счет приобретения квартир и 6 улучшили жилищные условия за счет возмещения затрат за предоставленные квартиры из городского бюджета;

- обеспечены государственные полномочия по проведению капитального ремонта 1 жилого помещения, расположенного на территории области и принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Оценка результативности составила 100%, что обусловлено достижением целевого показателя «доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения» - 0,24%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,3% (остаток лимитов обусловлен не оконченным ремонтом жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, который планируется завершить в 2024 году), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100,7%.

**Эффективность реализации подпрограммы 5** «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **6 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска»**,составил 50,8 млн. руб. (в том числе: областных – 47,8 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства 91 гражданину - участнику подпрограммы, стоящему на учете.

Оценка результативности составила 66,9%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований – 47,2%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – 141,7% - недостижение целевого показателя «Доля граждан, получивших социальную выплату, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно» (22,19% из планируемой 33,17%) и недоосвоение обусловлены тем, что из запланированных к выдаче сертификатов в количестве 136 шт., обратились для предоставления денежной выплаты 68 человек, из них по 2 сертификатам произведен отказ в связи с нарушением Порядка предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан взамен бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства, утвержденного постановлением администрации города Благовещенска от 14.07.2020 № 2194, также у 15 граждан - участников подпрограммы на 31.12.2023 не истек срок действия сертификатов.

**Эффективность реализации подпрограммы 6** «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска» оценивается как **удовлетворительная** и составляет **255,8%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 7** **«Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»**, составил 19,2 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы переселены из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 13 граждан, площадь расселенных аварийных домов составила 0,149 тыс.м2.

Оценка результативности составила 100% (целевой показатель достигнут), оценка полноты использования бюджетных ассигнований – 98,5% (экономия средств), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – 101,5%.

**Эффективность реализации подпрограммы 7** «Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения устойчивого сокращения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Таким образом, оценка результативности **муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» составила 79,5%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований – 77,%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – 103,2%.

Недостижение ряда плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы обусловлены низким уровнем финансирования мероприятий по сносу аварийных домов, входящих в подпрограмму 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска», а также не обращением граждан- участников подпрограммы 6 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска» для предоставления единовременной денежной выплаты взамен бесплатного выделения в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства.

По результатам проведенного анализа **эффективность реализации муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» составляет **259,7%.** Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска.

**2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска,* соисполнителем (ответственным за подпрограмму 2) - *администрация города Благовещенска, в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил **1 916,8** млн. руб., в том числе: 1 490,0 млн. руб. (77,7%) – средства областного бюджета, 426,8 млн. руб. (22,3%) – средства городского бюджета. Из них капитальные вложения – 638,3 млн. руб., прочие расходы – 1 278,5 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 1 476,3 млн. руб. или на 77% от планового объема финансирования. Расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 1 475,7 млн. руб. (77% от планового объема финансирования). Объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 1 215,5 млн. руб. или 63,4% от планового объема финансирования с учетом выплаченных авансов.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **2 подпрограмм.**

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»,** составил1 557,2 млн. руб., в том числе: 1 276,2 млн. руб. - средства областного бюджета, 280,9 млн. руб. – средства городского бюджета.

Фактически мероприятия подпрограммы профинансированы на сумму 1 131,1 млн. руб. или на 72,6% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 1 130,5 млн. руб. (72,6% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 870,2 млн. руб. или 55,9% от планового объема финансирования. Реализация данной подпрограммы позволила обеспечить совершенствование и сохранность автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличить протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на территории города Благовещенска.

С целью развития улично-дорожной сети города Благовещенска выполнены следующие мероприятия:

- предоставлена субсидия муниципальному казенному предприятию города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» (МКП «ГСТК») по фактически понесенным затратам. Протяженность улично-дорожной сети, подлежащая механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, составила 237,78 км, площадь выполненного ямочного ремонта (струйно-инъекционный метод) – 9,9 тыс.м2. Количество обслуживаемых светофорных объектов составило 170 ед., плоских дорожных знаков - 543 ед., площадь линий дорожной разметки - 53,4 тыс.м2;

- проведен ремонт автомобильных дорог с целью привидения к нормативным требованиям общей протяженностью 3,88 км, нарастающим итогом с 2017 общая протяженность составила – 81,93 км. Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров составила 0,89 км, протяженность отремонтированной кабельной канализации – 2,75 км, количество установленных остановочных павильонов – 5 ед., количество модернизированных светофорных объектов – 7 ед., количество обслуживаемых комплексов фотовидеофиксации – 24 ед., протяженность отремонтированной автомобильной парковки и пешеходных дорожек составила 0,167 км, выполнены работы по проведению диагностики, оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Благовещенска – 2 шт. Недоосвоение бюджетных средств обусловлено расторжением ряда контрактов по ремонту улично-дорожной сети в связи с неисполнением обязательств подрядчиками, непредоставлением документов на выполненные работы, не подключением остановочных павильонов, задержкой поставщиком опор, необходимых для модернизации светофорных объектов, неправильной организацией работы подрядной организации, которая должна была выполнить обустройство пешеходного перехода.

- выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Первомайская до ул. Лазо г. Благовещенск, Амурская область», в том числе с отработкой аванса за 2022 год, работы по разработке обоснования инвестиций по объекту «Строительство автодорожного путепровода через ж/д станцию в г. Благовещенск», невыполненные в 2022 году в связи с затянувшимся сроком получения заключения технико-экономического аудита.Недоосвоение бюджетных средств обусловлено длительным сбором исходных данных и согласования с заинтересованными организациями в отношении выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству объекта «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область».

- выполнены работы по разработке проекта по установке знаков регулирующих движение средств индивидуальной мобильности пешеходной зоны набережной р. Амур от ул. Артиллерийской до ул. Политехнической, внесены изменения в проект организации дорожного движения в части организации вело-пешеходных дорожек на дорогах общего пользования местного значения г. Благовещенск, внесены изменения в проект организации дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети, обустроены остановочные пункты общественного транспорта.

- в рамках осуществления строительного контроля и авторского надзора при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог города проведена экспертиза выполнения работ по объекту: «3 этап строительство автомобильной дороги и строительство временного технологического проезда по объекту: автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск. Амурская область», в результате которой получено отрицательное заключение; проведены экспертизы выполнения работ по ремонту тротуара в районе Первомайского парка г. Благовещенска, по ремонту тротуара и автобусной остановки в районе перекрестка ул. Краснофлотская - ул. Первомайская, по ремонту тротуара по Игнатьевскому шоссе от ул. Дорожников в сторону ул. Василенко, по ремонту автомобильной парковки по ул. Тепличная в районе пересечения ул. Тепличная - Игнатьевскому шоссе, по восстановлению кабельной канализации по ул. Ленина от ул. Мухина до ул. Нагорная. Недоосвоение средств обусловлено не предоставлением подрядчиком ООО «Росжилсервис» документов, подтверждающих выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, а также частичным согласованием исполнительной документации по ремонту автомобильной дороги по Игнатьевскому шоссе от ул. Дорожников в сторону ул. Василенко.

- предоставлена субсидия МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах города Благовещенска. Выполнены работы по обустройству пешеходного перехода в районе пересечения ул. Зейская – ул. Больничная.

- управлением ЖКХ города Благовещенска приобретено 2 ед. специализированной техники (УКМ-2500) с целью передачи в хозяйственное ведение МКП «ГСТК».

В целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году приведены к нормативным требованиям посредством проведения ремонта автомобильные дороги общей протяженностью – 4,8 км, нарастающим итогом с 2019 года протяженностью – 40,7 км. Выполнены работы на участках дорог по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ул. Зейская, по ул. Театральная от ул. Шафира до ул. Школьная и по ул. Октябрьская от ул. Мухина до ул. Артиллерийская, по ул. Ленина от ул. Мухина до МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска» (в том числе отработан аванс 2022 года), по ул. Тенистая от ул. Кузнечная до ул. Островского. Также оплачен аванс на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации, реконструкции объекта: «Реконструкция ул. Тепличная города Благовещенска» 1 этап, которая в свою очередь, оказалась не принята по причине отсутствия положительного заключения от ГАУ «Амургосэкспертиза», в связи с большим количеством замечаний в адрес проектировщика.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 99,4%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями к общей протяженности улично-дорожной сети» - 58,8% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов» - 100%;

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог» - 41% при плане 41,7% (недостижение обусловлено расторжением ряда контрактов по ремонту улично-дорожной сети в связи неисполнением обязательств подрядчиками, не предоставлением документов на выполненные работы).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 72,6%, недоосвоение обусловлено ранее перечисленными причинами. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 136,9%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **1** «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» оценивается как **высокая** и составляет **303,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения совершенствования и сохранности автомобильных дорог (объектов транспортной инфраструктуры) и увеличения протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **2** **«Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске»**, составил359,7 млн. руб., в том числе: 213,8 млн. руб. - средства областного бюджета, 145,9 млн. руб. – средства городского бюджета.

Фактически мероприятия подпрограммы профинансированы на сумму 345,2 млн. руб. или на 96% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 345,2 млн. руб. (96% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 345,2 млн. руб. или 96% от планового объема финансирования.

Данная подпрограмма направлена на модернизацию парка подвижного состава и развитие материально-технической базы транспортных предприятий, а так же на обеспечение доступности транспортных услуг для населения.

С целью реализации подпрограммы в рамках основного мероприятия «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»:

Предоставлены субсидии 5 перевозчикам за выполненные операции по активации 1 014 льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков.

В 2023 году МП «Автоколонна 1275» предоставлены субсидии:

- на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованных затраты за перевозку 2 996,8 тыс.пассажиров;

- на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты за перевозку 2 523,4 тыс.пассажиров.

В рамках выполнения мероприятия «Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения» на условиях софинансирования из средств областного и городского бюджетов были приобретены для МП «Автоколонна 1275» 9 транспортных средств, в том числе: 8 автобусов большого класса марки ЛиАЗ и 1 автобус среднего класса марки ПАЗ. В 2023 году количество автобусов, используемых на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (приобретенных в лизинг за счет субсидии), составило 23 шт. В 2023 году производится выплата лизинговых платежей за приобретенные в 2021 - 2022 годах автобусы в количестве 18 шт.

В рамках выполнения мероприятия «Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты» приобретено 9 автобусов (8 автобусов большого класса ЛиАЗ 529265 и 1 автобуса большого класса КаВЗ 4270-А2).

По итогам реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, при плановом показателе 60%, фактический показатель составил 94%. Показатель улучшен на 57% в связи с тем, что по результатам проведения конкурсов к выполнению муниципальных контрактов на перевозки пассажиров в 2023 году привлечены субъекты перевозочной деятельности с новыми автобусами. Количество автобусов, имеющих срок эксплуатации менее 7 лет, составило 193 ед. при общем количестве 205 ед.

«Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске» - составила 94% при плановом показателе 45 %. Положительное отклонение обусловлено тем, что при проведении в 2023 году конкурсов одним из стимулирующих критериев являлось наличие автобусов, адаптированных к перевозке маломобильных групп населения. Для участие в конкурсе перевозчиками были приобретены новые автобусы с доступной средой. Количество полностью адаптированных к перевозке маломобильных групп населения автобусов составило 193 ед. при общем количестве 205 ед.

«Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов» - 1 014 шт.

«Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска (отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием)» - составила 91,7% при плане 93%.

Оценка результативности бюджетных ассигнований составила 141,1%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 96%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 147%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **2** «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» оценивается как **высокая** и составляет **384,1%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях содействия процессу обновления основных фондов и повышения управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом.

Таким образом, оценка результативности **муниципальной программы** «Развитие транспортной системы города Благовещенска» составила 98,4%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 77% по причине низкого освоения средств по 1 подпрограмме.

По результатам проведенного анализа, **эффективность реализации** **муниципальной программы** **«Развитие транспортной системы города Благовещенска»** оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **303,2%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска и повышения уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта.

**3. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил **5 645,2 млн. руб.,** в том числе: **1 108,0 млн. руб.** (19,6%) – средства федерального бюджета, **3 869,9 млн. руб.** (68,6%) - средства областного бюджета, **667,3 млн. руб.** (11,8%) – средства городского бюджета. Из них капитальные вложения – 4 862,5 млн. руб., прочие расходы – 782,7 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 5 461,1 млн. руб. или на 96,7% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 5 461,0 млн. руб. (96,7% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 1 502,2 млн. руб. или 26,6% от планового объема финансирования, что обусловлено авансированием работ.

Муниципальная программа состоит из **5** **подпрограмм**, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»**,составил **5 030,4 млн. руб.,** в том числе 1 108,0 млн. руб. - средств федерального бюджета, 3 791,0 млн. руб. – средства областного бюджета, 131,4 млн. руб. – средства городского бюджета.

С целью реализации подпрограммы в 2023 году:

- по объекту «Реконструкция ул. Тепличной города Благовещенска, 1 этап, 1 очередь (инженерные сети)» осуществлена замена 1 км сетей водоснабжения; 0,68 км сетей водоотведения; реконструировано 0,71 км тепловых сетей; 1,2 км сетей электроснабжения.

-  по объекту «Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область» выполнен ремонт сетей теплоснабжения 0,92 км, строительство сетей теплоснабжения протяженностью 0,15 км, работы выполнены еще в 2022 году, но документы, фиксирующие выполнение работ представлены подрядчиком в 2023 году.

- по объекту «Строительство газовой котельной в Северном жилом районе города Благовещенска Амурской области» выполнены работы с отработкой аванса за 2022 год в сумме 65,1 млн. руб. По причине отсутствия возможности подключения к системе газоснабжения ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2024 год (создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 80 гк/час). Данный объект необходим для реализации **нового инвестиционного проекта** «Проект комплексной застройки территории «Северный жилой район»».

- ведется реконструкция 3-х объектов инфраструктуры в рамках заключенного в 2022 году концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией ООО «Амурские коммунальные системы»:

1) «Реконструкция канализационного коллектора, г. Благовещенск» - готовность проектной документации составила 65% из планируемой 100%, недостижение планового значения результата обусловлено получением отрицательного заключения экспертизы (предварительный срок получения положительного заключения гос. экспертизы 1 квартал 2024 года). Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году, создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 5 522 м3/сут.;

2) «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск, Амурская область», объект необходим для реализации нового инвестиционного проекта «Создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация объектов инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для обслуживания международных и внутренних авиалиний», готовность проектной документации составила 50% из планируемой 100%, недостижение результата обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году, создаваемая мощность (прирост мощности) объекта: водоснабжение - 76 630 м3/год; водоотведение - 70 800 м3/год;

3) «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска» - инфраструктурный проект, источником финансового обеспечения которого является бюджетный кредит, готовность проектной документации по объекту составила 50% из планируемой 100%, недостижение обусловлено отставанием от графика выполнения проектных работ, ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2024 год (создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 25 000 м3/сут.).

- в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта «1000 дворов») предусмотрено:

1) проведение обследования конструкций зданий, сооружений и инженерных сетей объекта незавершенного строительства «Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область» с целью определения возможности их использования при дальнейшем строительстве 2-й очереди водозабора «Северный» (завершены полевые работы по обследованию скважин, ведутся камеральные работы по составлению заключений);

2) финансовое обеспечение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов инвестиционных проектов к сетям водоотведения. Между администрацией города Благовещенска и ООО «Специализированный застройщик «ПИК-Благовещенск» заключено соглашение от 22.12.2023 № 10-2023-103781 о предоставлении из городского бюджета субсидии юридическим лицам.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 98,3% в связи с недостижением целевого показателя (индикатора) «Протяженность построенных, реконструированных, модернизированных и отремонтированных сетей теплоснабжения» по причине невозможности приемки работ в связи с отсутствием строительного контроля по объекту «Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы)» (протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции – 0,238 км).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 96,7%. Недоосвоение обусловлено следующими факторами:

- расторжением двух контрактов на выполнение работ по замене участка канализационного коллектора по Игнатьевскому шоссе от ул. Кантемирова до ул. Дьяченко и по ремонту тепловой сети по пер. Релочный от ул. Комсомольская до ул. Мухина в связи с неисполнением обязательств подрядчиками;

- получением отрицательного заключения проектной документации по объекту «Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье» в рамках регионального проекта «Чистая вода»;

- получением отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной документации и проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Сливная станция с. Садовое, Амурская область (в т.ч. проектные работы)»;

- продлением срока проведения госэкспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (в т. ч. проектные работы)» на основании обращения проектировщика;

- сложившейся экономией при реализации мероприятий.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,7%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **1** «**Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг**» оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **296,7%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях организации обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создания условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске»** составил **0,3 млн. руб.**

С целью реализации подпрограммы 2 в 2023 году приняты в муниципальную собственность 54 бесхозяйных объектов.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100%, так как достигнут целевой показатель (индикатор) программы «Доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность – 58,7%».

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований - 100%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **2** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» оценивается как **высокая** и составляет **300,0%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **3 «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска»** составил **15,9 млн. руб.**

С целью реализации подпрограммы 3 в 2023 году:

- для осуществления капитального ремонта жилищного фонда города Благовещенска выполнены работы по обследованию технического состояния строительных конструкций 39 зданий МКД;

- исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100% - достигнут целевой показатель (индикатор) программы.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 92,3%. Недоосвоение лимитов обусловлено экономией по результатам проведенных торгов.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 108,3%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **3** «**Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска**» оценивается как **высокая** и составляет **300,6%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **4 «Благоустройство территории города Благовещенска»** составил **524,6 млн. руб.** (в том числе привлеченных средств областного бюджета – 78,9 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы 4 в 2023 году:

- в рамках мероприятия по поддержке административного центра Амурской области: осуществлено благоустройство 2 общественных территорий (детской спортивной площадки в пределах Городского парка культуры, общественной территории по Игнатьевскому шоссе 10/4, 10/6), отремонтированы фасады 4 административных зданий (ул. Горького, 93, 95 (АГМА), ул. Калинина, 114 (Автоколонна), ул. Институтская, 2/1-10/1 (торгово-бытовой центр «Чайка»)) и 4 многоквартирных домов (ул. Горького, 92/2, ул. Калинина, 38, ул. Мухина, 1, ул. Первомайская, 51), расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторической части города Благовещенска; произведен ремонт цоколей 13 многоквартирных домов; размещены баннеры на 2 многоквартирных домах (ул. Горького, 30Б, ул. Лазо, 83/1); выполнена архитектурно-художественная подсветка на 5 административных зданиях и 3 многоквартирных.

- проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете»» - в рамках фестиваля проведены 30 мероприятий, количество участников конкурса составило 9 ед., площадь модульных цветников, цветников и клумб, созданных в рамках фестиваля – 0,8 тыс.куб.м.;

- выполнены мероприятия по новогоднему оформлению к празднованию Нового 2023 года (2 этап) и Нового 2024 года (1 этап, монтаж, т/о новогоднего оформления, устройство снежно-ледовых объектов); вывезены самовольно установленные гаражи; произведено подключение (тех.присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения; проведены орнитологические исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц и (или) достаточности мер защиты объекта по обращению с ТКО, расположенного в границах шестой подзоны приаэродромной территории от привлечения и массового скопления птиц; осуществлен подбор, вывоз и обезвреживание биоотходов; проведено обследование территорий на заселение клещами; установлен постамент для монумента (макет ракеты «Ангара-5»); проведены текущий ремонт и восстановление забора; поставлены фотоловушки в комплекте; установлен септик для общественного туалета на пер. Святителя Иннокентия; осуществлен ремонт новогоднего оборудования; произведена установка и подключение приборов учета на объекты уличного освещения на территории города Благовещенска, поставка светодиодной гирлянды и новогодних украшений, биоакустических отпугивателей птиц;

- предоставлена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «СЛС-Благовещенск»;

- выполнены работ по благоустройству территории двух микрорынков в городе Благовещенске, расположенных: на пересечении ул. Ленина – ул. Чайковского и по ул. Кантемирова, 21/2;

- количество обслуживаемых светильников наружного освещения составило 2 004 шт.;

- предоставлена субсидия МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска - площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования составила 241,3 тыс.м2, количество посадочного материала (древесно-кустарниковая растительность) - 1 630 шт., площадь созданных газонов и цветников – 3,3 тыс.м2;

- предоставлена субсидия МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска - количество мусора, вывезенного с территорий общего пользования, составило 30,2 тыс.м3, количество установленных элементов благоустройства на территории общего пользования - 46 ед. (в том числе: 19 урн, 21 контейнеров, 6 биотуалетов).

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 96,8% - не достигнут в полном объеме один целевой показатель (индикатор) «Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий» в связи со сложившейся экономией по результатам торгов.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 97%. Недоосвоение обусловлено следующими факторами:

- несостоявшимся аукционом по причине уклонения единственного участника от заключения контракта на выполнение работ по посадке древесно-кустарниковой растительности;

- затянувшимися сроками проведения снятия показаний приборов учета электроэнергии на уличное освещение, а также возвратом на доработку в ПАО «ДЭК» документов;

- заключением договора на содержание (техническое обслуживание) и текущий ремонт муниципальных сетей наружного освещения и оборудования не конкурентным способом по объективным причинам только на несколько месяцев, в отличие от запланированного годового периода обслуживания;

- сложившейся экономией.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 99,8%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4** «**Благоустройство территории города Благовещенска**» оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **293,6%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня благоустройства территории города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска»** составил **73,9 млн. руб.**

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований – 99,5%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100,5%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **5** «**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска**» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проведенного анализа оценка результативности **муниципальной программы** составила 97,1%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 96,7% (в связи с недоосвоением средств по подпрограммам 1, 3, 4, 5 ввиду вышеперечисленных факторов), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100,4%.

Эффективность реализации **муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска»** оценивается **как соответствующая запланированной** и составляет 294,2%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения качественной и комфортной среды для населения, проживающего в городе Благовещенске, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города.

**4. Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление образования администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил **4 710,6** млн. руб., в том числе: 381,5 млн. руб. - средства федерального бюджета, 2 667,7 млн. руб. - средства областного бюджета, 1 655,1 млн. руб. - средства городского бюджета, 6,3 млн. руб. - внебюджетные средства. Из них на капитальные вложения направлено 213,9 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 4 708,8 млн. руб. или на 99,96% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 4 707,9 млн. руб. (99,9% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 4 522,0 млн. руб. (96% от планового объема финансирования). Основные причины недоосвоения средств, недовыполнения работ и остатка планового объема финансирования отражены в разрезе подпрограмм.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **3 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**,составил **4 484,0 млн. руб.**, в том числе: 381,5 млн. руб. - средства федерального бюджета, 2 582,7 млн. руб. - средства областного бюджета, 1 513,4 млн. руб. – средства городского бюджета, 6,3 млн. руб. – внебюджетные средства.

Бюджетные средства освоены на 95,8%. Основные причины недоосвоения средств, недовыполнения работ и остатка планового объема финансирования:

- остатки средств на счетах образовательных организаций за счет поступившего финансирования в конце года для оплаты в январе очередного финансового года за выполненные работы, оказанные услуги в декабре 2023 года (в том числе счета за потребление электроэнергии поступают в начале месяца, следующего за истекшим);

- излишне предусмотренные бюджетные средства при планировании;

- большая заболеваемость среди обучающихся (финансирование осуществляется согласно предоставленных заявок, то есть исходя из фактической посещаемости);

- уменьшение количества детей, получивших сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования.

В 2023 году в рамках подпрограммы:

- в целях реализации **регионального проекта «Современная школа»** **национального проекта «Образование»** на территории города Благовещенска:

1. созданы 1 500 новых мест благодаря вводу в эксплуатацию 2-го корпуса МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенска им. Героя Советского Союза летчика-космонавта А.А. Леонова», строительство которого велось с 2020 года в квартале 406 г. Благовещенска - торжественное открытие школы состоялось 01.09.2023;

2. соответствии с заключенным концессионным соглашением «О создании и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1 200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» Концессионеру ООО «ПИК Образовательные проекты - Благовещенск» перечислен капитальный грант за 2023 год в полном объеме (уровень финансового обеспечения капитального гранта в период строительства объекта образования за 2023 год составил 13,4%) - планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - до 31.12.2024;

- в целях реализации **регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»** в 21 муниципальной общеобразовательной организации города введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, то есть во всех школах города;

- созданы условия для эффективного патриотического воспитания 1 200 обучающихся, обеспечивающих развитие у каждого подростка, верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» - численность детей с 8 до 18 лет, вступивших в указанное движение;

- обеспечена деятельность 43 муниципальных образовательных организаций (учреждений) - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей, составила 8 020 человек;

- выплачены компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования - численность детей от 1 года до 8 лет, за которых выплачена родителям (законным представителям) такая компенсация, составила 11 022 человек;

- предоставлены премии одаренным 40 детям, обучающимся в образовательных учреждениях города Благовещенска - количество одаренных детей, получающих премии за особые успехи в освоении образовательных программ, различных видах творческой, общественной и спортивной деятельности;

- организовано бесплатное горячее питание 12 864 обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

- организовано бесплатное питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 1 868 272 дето-дней;

- предоставлено бесплатное питание 80 детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска;

- обеспечены бесплатным двухразовым питанием 463 детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях;

- обеспечены государственные полномочия Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области:

организовано бесплатное питание 744 детям из многодетных семей и 34 детям, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования;

организовано бесплатное питание 141 детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции);

- обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - численность детей от 5 до 18 лет, получивших сертификаты дополнительного образования в рамках указанной системы, составила 8 205 человек;

- предоставлено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 939 педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (предоставлены субсидии негосударственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования) – выдано 332 сертификата;

- организован подвоз 587 обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах;

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 12 080 детей от 1 года до 8 лет, численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях составила 29,4 тыс. человек;

- в рамках модернизации системы общего образования выполнен капитальный ремонт школьного стадиона МАОУ «Алексеевская гимназия», проведено благоустройство пришкольной территории и оснащение ее необходимым оборудованием, проведены ремонтно-реставрационные работы помещений, изготовлена и приобретена мебель в отношении МАОУ «Алексеевская гимназия г. Благовещенска»;

- освещены значимые общественные и социальные объекты города Благовещенска за счет пожертвований - выполнены работы по уличному освещению фасадов 12 зданий 10-ти образовательных организаций (МАДОУ «ДС №№ 19, 28, 35, 40, 47, 50, «ЦРР-ДС № 68», МАОУ «Школы №№ 2, 10, 24»);

- осуществлено благоустройство территорий МАОУ «Школа № 13» и дошкольных образовательных организаций в МАДОУ «ДС №№ 5, 19» (приобретено, доставлено, смонтировано игровое оборудование);

- осуществлена замена деревянных окон на металлопластиковые в двух образовательных организациях МАДОУ «ДС №№ 3, 32».

**Оценка результативности подпрограммы 1** составила 100%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,95%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,05%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «**Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей**» оценивается как **высокая** и составила **300%**.

Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, современного качества образовательных достижений и социализации детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Развитие системы защиты прав детей»**,составил **88,6 млн. руб.**, в том числе: 84,9 млн. руб. - средства областного бюджета, 3,7 млн. руб. – средства городского бюджета.

Бюджетные средства освоены на 99,6% - недоосвоение и остаток планового объема финансирования обусловлены сложившейся экономией при проведении школьных олимпиад (приобретении похвальных грамот, благодарственных писем), излишне предусмотренными бюджетными средствами при планировании, а также в связи с переездом некоторых приемных семей в другие регионы.

В 2023 году в рамках подпрограммы:

обеспечены государственные полномочия по:

- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц  - созданы необходимые условия для осуществления полномочий по опеке и попечительству 15 специалистам;

- назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью - 62 ребенка, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи, были обеспечены единовременным пособием;

- выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения - предоставлена дополнительная гарантия по социальной поддержке 8 таким лицам;

- выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) - количество опекаемых детей составило 358 человек, а количество приемных родителей, получающих вознаграждение, составило 65 человек;

с целью организации и обеспечения проведения оздоровительной кампании детей частично оплачены путевки для 1 988 детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (из планируемых 1927 - положительное отклонение обусловлено тем, что фактическое пребывание детей в оздоровительных организациях составило менее положенных 20 дней и соответственно увеличилось количество детей, родителям которых предоставлена частичная оплата стоимости путевок), в том числе:

- в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 1 298 детям;

- в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и 3-х разовым питанием 642 детям в возрасте от 7 до 11 лет и 15 детям в возрасте 12 лет и старше;

- в загородные стационарные лагеря 33 детям **военнослужащих, участвующих в специальной военной операции**;

- проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время - 556 детей в 2023 году были охвачены организованным летним отдыхом в профильных сменах;

- с целью выявления и поддержки одаренных детей осуществлены мероприятия по развитию интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня, составила 12 000 человек.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 102,9%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 103,3%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 2** «**Развитие системы защиты прав детей**» оценивается как **высокая** и составила **305,8%**.

Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» и прочие мероприятия в области образования»**,составил **138,0 млн. руб.** Бюджетные средства освоены на 99,7% - недоосвоение и остаток планового объема финансирования обусловлены сложившейся экономией при приобретении благодарственных писем, фоторамок для награждения; уменьшением числа педагогических работников, уходящих на пенсию по старости, в связи с принятием решения ими о продолжении трудовой деятельности; расторжением с гражданами 2 соглашений о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях.

В 2023 году в рамках подпрограммы:

- обеспечены деятельность управления образования администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере образования, а также деятельность муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального бюджетного учреждения «Информационно-аналитический методический центр», обслуживающих 43 образовательные организации города;

- с целью развития кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) проведены 3 конкурса (конференция, форум, профессиональный праздник), участие в которых приняли 37 человек, и награждены ежегодной премией муниципального образования города Благовещенска молодые педагоги в количестве 25 человек;

- выданы единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений – количество выпускников средних и высших учебных заведений, поступивших на работу в муниципальные образовательные учреждения, и работников, уходящих на пенсию по старости или по инвалидности, составило 188 человек;

- предоставлены меры материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования города Благовещенска заключены соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях - заключено 8 соглашений о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,7%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,3%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 3** «**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска»**» оценивается как **высокая** и составила **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационно-методических условий развития системы образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа, оценка результативности **муниципальной программы** составила 100%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,9%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,1%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска**» оценивается как **высокая** и составила **300%**. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей города Благовещенска.

**5. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры**

**в городе Благовещенске»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление культуры администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил **715,1** млн. руб., в том числе: 16,2 млн. руб. - средства федерального бюджета, 3,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 546,5 млн. руб. - средства городского бюджета, 148,9 млн. руб. - внебюджетные средства.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 715,9 млн. руб. или на 100,1% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 100,1% от планового объема финансирования - превышение обусловлено сложившимися по состоянию на 01.01.2023 остатками, полученными подведомственными учреждениями в сфере культуры в результате приносящей доход деятельности. Объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 714,5 млн. руб. или 99,9% от планового объема финансирования – незначительное недоосвоение обусловлено остатком планового объема финансирования по подпрограмме 4 в результате позднего доведения лимитов 29.12.2023 и экономией.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **5 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Историко-культурное наследие»**, составил1,8 млн. руб. (городской бюджет). Бюджетные средства освоены полностью.

В рамках реализации подпрограммы в 2023 году выполнены работы по ремонту следующих памятников монументального искусства: Памятник основателям города Благовещенск – Н.Н. Муравьёву-Амурскому и святителю Иннокентию (Вениаминову), Памятник казакам-первопоселенцам и основателям города Благовещенска, Речной артиллерийский катер времён ВОВ, Стела-памятник «Труженикам тыла», Памятник воинам-амурцам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 годов, Памятник Н.Н.Муравьеву-Амурскому, Памятник воинам-интернационалистам, ремонт кровли Триумфальной Арки, нанесение надписей на Памятнике Воинам-амурцам, погибшим в годы ВОВ. Общее количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии - 171 ед.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Достигнут целевой показатель (индикатор) «доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска» - 92,1% (степень достижения 100%).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «Историко-культурное наследие» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Дополнительное образование детей в сфере культуры»**, составил179,3 млн. руб., в том числе: 2,6 млн. руб. - средства федерального бюджета, 0,6 млн. руб. - средства областного бюджета, 159,8 млн. руб. - средства городского бюджета, 16,3 млн. руб. – внебюджетные средства. Бюджетные средства освоены полностью, а внебюджетные средства с учетом остатков на 01.01.2023, полученных муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в результате приносящей доход деятельности.

В 2023 году в рамках подпрограммы:

- в целях реализации **национального проекта «Культура»** **регионального проекта «Культурная среда»** одно образовательное учреждение в сфере культуры - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская школа искусств им. М.Ф. Кнауф-Каминской» по адресу ул. Горького 145 оснащено музыкальными инструментами (пианино Н.Рубинштейн НР-121 и рояль Н.Рубинштейн НР-180), оборудованием (поставка хоровых станков) и учебными материалами;

- обеспечена деятельность 5 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры: МБУ ДО «Центральная детская школа искусств им.М.Ф.Кнауф-Каминской», МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.М. Сапаловой», МБУ ДО Детская художественная школа им.П.С.Евстафьева», МБУ ДО «Детская школа искусств с.Белогорье», МАУ ДО «Детская хореографическая школа «Ровесники»» (заработная плата, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, налоги, прочие расходы, а также мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов - физическая и пультовая охрана объектов, обслуживание тревожной кнопки, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, пожарный радиомониторинг на сумму 5 201,4 тыс. руб.). Количество детей, обучающихся на бесплатной основе в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, составило 1 875 человек.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100%. Достигнут целевой показатель (индикатор) «доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, в общем числе учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ» - 8,2% (степень достижения 100%).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 2** «Дополнительное образование детей в сфере культуры» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Библиотечное обслуживание»**, составил78,4 млн. руб., в том числе: 5,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 71,0 млн. руб. - средства городского бюджета; 2,4 млн. руб. – внебюджетные средства. Бюджетные средства освоены полностью, внебюджетные средства освоены с учётом остатков на 01.01.2023, полученных МБУК «МИБС» в результате приносящей доход деятельности.

В 2023 году в рамках подпрограммы:

- в целях реализации **национального проекта «Культура»** **регионального проекта «Культурная среда»** переоснащена по модельному стандарту одна муниципальная библиотека «Солнечная» по ул. Пограничная 124/3 (приобретены оборудование, мебель, литература) - открытие в статусе модельной МБ «Модное место» состоялось 01.10.2023 (это уже шестая модельная МБ, созданная в рамках национального проекта – всего 50% муниципальных библиотек оснащены в соответствии с федеральным модельным стандартом, что в 2 раза больше среднего общероссийского показателя);

- обеспечена деятельность МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система», включающего 12 библиотек: МБ «Центральная», МБ «Диалог», МБ «Солнечная», МБ Искусств, МБ «Багульник», МБ «Дом семьи», МБО им. Б. Машука, МБ с. Белогорье, МБ с. Плодопитомник, ММБ им. А.П. Чехова, МДБ им. П. Комарова, МБ с. Садовое (заработная плата, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, налоги, прочие расходы, а также мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов - физическая охрана объектов, обслуживание тревожной кнопки, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, электронной системы пропусков). В 2023 году количество зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках составило 30,02 тыс. чел. из планируемых 29,9 тыс. чел. - положительное отклонение обосновано открытием в 2023 году модельной МБ «Солнечная» по ул. Пограничная 124/3 в рамках национального проекта «Культура». Количество посещений муниципальных библиотек составило 229,9 тыс. ед., количество документов (книговыдача), выданных в муниципальных библиотеках - 613 тыс. экз. Также проведены ремонтные работы в МБ «Солнечная»;

- установлена архитектурная подсветка на объектах трех муниципальных библиотек - фасады МБ «Диалог» (ул. Политехническая 46), МБ «Дом Семьи» (ул. Пионерская 157), МБ «Солнечная» (ул. Пограничная 124/3).

Оценка результативности подпрограммы 3 составила – 100%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек – 0,9% (степень достижения 100%); ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках - 0,1% (степень достижения 100%).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 3** «Библиотечное обслуживание» оценивается как **высокая** и составляет **300%.** Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности библиотек как информационных и культурных центров.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 4** **«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»**, составил381,3 млн. руб., в том числе: 8,5 млн. руб. – средства федерального бюджета; 3,0 млн. руб. – средства областного бюджета; 239,6 млн. руб. - средства городского бюджета, 130,2 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены в полной мере, а остаток планового объема финансирования и недоосвоение обусловлены поздним доведением лимитов 29.12.2023 и сложившейся экономией. Внебюджетные средства освоены на 100,4% с учётом остатков на 01.01.2023, полученных МБУК «ГДК» и МАУК «ОКЦ» в результате приносящей доход деятельности.

В 2023 году в рамках подпрограммы:

- в целях реализации **национального проекта «Культура»** **регионального проекта «Культурная среда»** капитально отремонтирована одна культурно-досуговая организация в сельской местности - Дом Культуры в с. Садовое по ул. Садовая 1 МБУК «ГДК»;

- обеспечена деятельность двух муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры - «Городской дом культуры» и «Общественно-Культурный Центр» (заработная плата, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, налоги, прочие расходы, а также мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов - физическая и пультовая охрана объектов, обслуживание тревожной кнопки, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, электронной системы пропусков и др.);

- установлена архитектурная подсветка на объектах одного муниципального культурно-досугового учреждения - отделения МБУК «ГДК» Дома Культуры с. Плодопитомник;

- на территории Дома Культуры с. Садовое реализован один проект, основанный на местных инициативах («инициативное бюджетирование»), - выполнены работы по обустройству спортивной площадки в с. Садовое по ул. Юбилейная, 13.

Оценка результативности подпрограммы 4 составила - 100%. Достигнут целевой показатель (индикатор) «увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом - 3,5%» (степень достижения 100%). Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,9%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 100,1%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 4** «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 5** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры»**, составил74,4 млн. руб. Бюджетные средства освоены полностью.

В 2023 году в рамках подпрограммы:

- обеспечена деятельность управления культуры администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного, контрольного органа муниципального образования (заработная плата, иные выплаты персоналу, заработная плата, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд), и курирующего деятельность 10 муниципальных организаций культуры. Также обеспечены установленные уровни среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в размере 58,7 тыс. руб. из планируемого 58,4 тыс. руб. и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры в размере 54,8 тыс. руб.;

- обеспечена деятельность МБУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры» (заработная плата, услуги по содержанию имущества, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, прочие расходы), обслуживаемого 8 учреждений;

- поддержаны в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства 13 проектов, присуждены премии 6 работникам муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска, и премии муниципального образования города Благовещенска 4 лауреатам;

- предоставлены субсидии муниципальному предприятию города Благовещенска «Городской парк культуры и отдыха» и проведены работы по благоустройству территории, включая устройство системы видеонаблюдения, в месте массового отдыха - Первомайском парке.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 101,8%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,8%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 5** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры» оценивается как **высокая** и составляет **303,5%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа оценка результативности муниципальной программы составила – 100,5%. Полнота использования бюджетных ассигнований муниципальной программы составила 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2022 году составила – 100,5%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» оценивается как **высокая** и составляет **301%**. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и сохранения единого культурного пространства муниципального образования города Благовещенска.

**6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и**

**спорта в городе Благовещенске»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил **103,05 млн. руб**., в том числе: 16,58 млн. руб. - средства областного бюджета, 80,78 млн. руб. – средства городского бюджета, 5,69 млн. руб. – внебюджетные средства.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 103,05 млн. руб. или на 100% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 103,05 млн. руб. (100% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 103,12 млн. руб. или 100,1% от планового объема финансирования – превышение обусловлено сложившимися по состоянию на 01.01.2023 остатками, полученными МУ СОК «Юность» в результате приносящей доход деятельности.

В 2023 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта»:

- обеспечена деятельность муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» (МУ СОК «Юность»), в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) проведены на территории МУ СОК «Юность» 63 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия - число посетителей спортивных объектов составило 63 000 человек, 4 мероприятия в рамках ВФСК «ГТО», в которых приняли участие 1 200 человек, количество испытаний (тестов) «ГТО» составило 12 единиц, количество участников тестирования комплекса «ГТО» - 1 600 человек. Также привлечены к физкультурно-оздоровительным занятиям 100 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведены по одному занятию по местам проживания граждан, число посетителей «Умной» спортивной площадки за 2023 год составило 1 100 человек. За счет предоставления субсидии на иные цели в 2023 году на спортивном объекте МУ СОК «Юность» организована точка доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Центр боевых искусств» (МАУ ДО «СШЦБИ»), в соответствии с утвержденным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) проведены на территории учреждения 20 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия - число посетителей составило 8 500 человек; число лиц, прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта составило 121 человек, по олимпийским видам спорта - 39 человек. Также в 2023 году спортивный объект был оснащен кабинетом врача и процедурным кабинетом.

В рамках основного мероприятия 2 «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом»:

- экипированы 3 сборные команды города Благовещенска в количестве 98 чел.; приобретена парадная форма для сборных команд города по волейболу, баскетболу, мини-футболу, плаванию, легкой атлетике и гиревому спорту и приобретен спортивный инвентарь в количестве 11 шт.;

- выполнен капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной в п. Моховая Падь, за счет предоставления субсидии на иные цели МУ СОК «Юность» в рамках государственной программы Амурской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области».

Следует отметить, что в сентябре 2023 года состоялось открытие «умной» спортивной площадки в п. Моховая Падь при МУ СОК «Юность». Оборудование было закуплено в 2022 году в целях реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». В рамках основного мероприятия 3 «Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа»:

- проведены 230 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе: 2 комплексных мероприятия (спартакиады), направленных на развитие школьного и студенческого спорта; 2 мероприятия, направленных на повышение числа занимающихся физической культурой и спортом по месту работы граждан. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 127 672 чел. из планируемых 110 807 чел., в т. ч.: количество детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет) – 72 401 чел. из планируемых 66 548 чел.; количество граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет) – 46 780 чел. из планируемых 42 056 чел.; количество граждан старшего возраста (женщины: 55 лет и старше; мужчины: 60 лет и старше) - 8 355 чел. из планируемых 8 778 чел. Положительное отклонение трёх результатов обусловлено увеличением секционных занятий в общеобразовательных учреждениях, увеличением финансирования на проведение спартакиады школьников, увеличением секционных занятий для граждан среднего возраста и увеличением мероприятий в федерации скандинавской ходьбы. Недостижение одного результата связано с последствиями перенесенных заболеваний ГРИППа и короновирусной инфекции;

- осуществлено финансирование за: учебно-тренировочные сборы по видам спорта, питание находящихся на соревнованиях спортсменов, поставку наградной атрибутики – медалей, кубков, деревянных рамок со стеклом, подарочных сертификатов, цветочной продукции, изготовление сувенирной продукции с логотипом и полиграфической продукции, организацию перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оказанные услуги по страхованию спортсменов от несчастных случаев во время проведения соревнований, организацию дежурства автомобиля скорой медицинской помощи, оказанные услуги по медицинскому обеспечению спортсменов в возрасте до 18 лет, а также в возрасте 18 лет и старше, иных участников спортивных мероприятий при их проведении, оказанные услуги по организации и проведению - учебно-тренировочных занятий по плаванию, соревнований по хоккею, соревнований по волейболу и теннису, городского спортивно-массового мероприятия, посвященного празднованию Дня физкультурника, городского форума «Спорт - норма жизни», оказанные услуги по организации проживания и питания участников XXV комплексной спартакиады городов Амурской области;

- проведены городские спортивно-массовые мероприятия - Дни Здоровья: «Кросс -2023», «Оранжевый Мяч», «Лыжня-2023», количество участников составило 5 000 чел. Запланированное на май мероприятие «Азимут - 2023» было отменено;

- оказана поддержка на проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных спортивных команд трём следующим некоммерческим организациям (НКО): 1) АРОО «Федерация бильярдного спорта» в целях организации и проведении чемпионата г. Благовещенска по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди лиц с любыми формами поражения опорно-двигательного аппарата; 2) РОО «Федерация спортивной гимнастики Амурской области» на предоставление денежных призов; 3) Амурскому областному отделению ОГО ВФСО «Динамо» на аренду специальной техники в рамках открытия зимнего сезона для любителей лыжного спорта в г. Благовещенске;

- выплачены премии 176 спортсменам и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов на областных спартакиадах Амурской области, официальных чемпионатах, кубках, первенствах Российской Федерации, Европы и мира;

- были организованы на территории города Благовещенска 4 секции для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья (по парабадминтону для людей с любыми формами поражения опорно-двигательного аппарата, настольному теннису, волейболу, плаванию) и проведены 2 мероприятия (учебно-тренировочные сборы по бадминтону и волейболу).

Оценка результативности муниципальной программы составила 98,9%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%, что обусловлено сложившейся экономией. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 98,9%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» оценивается как **соответствующая запланированной** исоставляет **297,8%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом.

**7. Муниципальная программа «Развитие потенциала молодежи**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.*

Общий объем средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил **24,6 млн. руб.,** в том числе: за счет внебюджетных средств - 5,7 тыс. руб. от созданного в 2022 году креативного пространства «Молодежный гараж». Финансовые средства освоены полностью.

В 2023 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 2 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1 «Реализация мер в области муниципальной молодежной политики»:

- организованы и проведены 80 массовых мероприятий, направленных на реализацию основных направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске, вовлечены 8 300 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Самые значимые городские молодежные мероприятия 2023 года: велопробег «Вперед, Россия» в честь празднования Дня России; фестиваль «Город молодежи – город возможностей», посвященный Дню молодежи; Парад студенчества; интенсив «Стану примером», посвященный Дню отца; городской молодежный форум «Столица 28». Традиционный перечень общегородских молодежных событий пополнили также: творческая встреча «Песни у костра 2023», городской онлайн-конкурс видеороликов для молодых семей «Папа вам не мама», городской трехколесный велозабег для детей в возрасте 0-5 лет «Маленькие чемпионы»;

- оказана поддержка в сфере молодежной политики 22 активным и талантливым молодым людям в рамках конкурса по присуждению премий в области профессионального образования «Лучший студенческий центр-2023» (4 чел.) и впервые проведен конкурс на предоставление молодежной премии мэра города Благовещенска «14-35» (18 чел.);

- предоставлена субсидия региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества «Прогресс&Я»» - реализован один проект в сфере молодежной политики «Молодежный межнациональный культурный фестиваль «БлагФест», участие в котором приняли 100 молодых людей.

В рамках основного мероприятия 2 «Организация деятельности по работе с молодежью на территории городского округа»:

- обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения «Центр развития молодежных и общественных инициатив «ПроДвижение»» (МАУ Центр «ПроДвижение»), в соответствии с утвержденным муниципальным заданием проведено 2 776 мероприятий и привлечено к участию 25 731 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Мероприятия были направлены на: профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Оценка результативности составила 100,65%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,65%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **301,3%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и использования ее потенциала в интересах развития города Благовещенска с учетом приоритетных направлений государственной молодежной политики.

**8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление по делам ГОЧС города Благовещенска,* соисполнителем программы (ответственным за подпрограмму 4) - *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил **1 337,2 млн. руб.**, в том числе: 707,2 млн. руб. (52,9%) - средства федерального бюджета, 346,8 млн. руб. (25,9%) - средства областного бюджета (в том числе 116,4 млн. руб. - остаток неиспользованных средств прошлых лет), 283,2 млн. руб. (21,2%) - средства городского бюджета. Из них капитальные вложения – 1 125,1 млн. руб., прочие расходы – 212,1 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 1 320,9 млн. руб. или на 98,8% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 1 309,9 млн. руб. (98% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 841,6 млн. руб. или 62,9% от планового объема финансирования - недоосвоение и недовыполнение связаны с отсутствием импортного оборудования в части выполнения работ по устройству локально очистных сооружений (ЛОС), что помешало ведению работ по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **5 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма»,** составил62,1 млн. руб. (в том числе 1,6 млн. руб. привлеченных средств областного бюджета).

С целью реализации подпрограммы 1 в 2023 году:

- обеспечено функционирование, обновление и укрепление материально-технической базы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения, а также информационное обеспечение и пропаганда нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма, в том числе:

дополнительно приобретены и установлены 17 IP камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»;

приобретен комплекс для звукового информирования населения в рамках АПК «Безопасный город»;

предоставлены бессрочные права на программное обеспечение Macroscop;

организован доступ к единой системе видеонаблюдения города Благовещенска с 486 функционирующими камерами видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»;

обеспечено функционирование 35 объектов муниципальной системы оповещения населения.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 165,2%. Достигнутые результаты доказывают, что население стало более осведомлено об установленных комплексах фото-видео фиксации, вследствие чего правовая дисциплина улучшилась. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,8%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 165,5%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **1 «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма»** оценивается как **высокая** и составляет **430,5 %**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности жителей на территории города Благовещенска за счет снижения уровня преступности (совершения правонарушений и преступлений), снижения проявления террористической и экстремистской деятельности, в том числе в сфере межнациональных отношений.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска»,** составил4,4 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы 2 в 2023 году:

- в летний период 2023 года были созданы 8 спасательных постов в следующих местах города: р. Зея - 4 ед. (ул. Амурская, 1, пер. Связной, п. Зазейский, с. Белогорье), р. Амур - 2 ед. (ул. Мухина,1), руч. Буяновский (п. Моховая падь) - 1 ед., Владимирское озеро - 1 ед.; выплачена заработная плата спасателям-матросам в купальный период;

- приобретена 1 спасательная вышка, предназначенная для наблюдения за зоной купания в летний период в целях предупреждения и своевременного реагирования на чрезвычайную ситуацию на воде;

- обеспечены и проведены мероприятия по профилактической работе по вопросам безопасного поведения на воде (изготовлена и установлена наглядная агитация - 1 комплект информационных щитов и знаков «Купаться запрещено», изготовлены и розданы гражданам листовки «О правилах безопасного поведения на воде»);

- осуществлена поставка аптечек первой медицинской помощи, ГСМ и спецодежды на купальный период;

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 110,7% - наблюдается положительное отклонение целевого показателя (индикатора) «количество людей, спасенных на водных объектах в границах городского округа» в связи с оперативными действиями матросов-спасателей и своевременной агитацией о безопасном времяпрепровождении на водных объектах. Полнота использования бюджетных ассигнований равна 99,6%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 111,1%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **321,4%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **3** **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска»,** составил3,6 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы 3 в 2023 году:

- изготовлена и установлена наглядная агитация в виде баннеров в количестве 6 ед. (в весенний пожароопасный период - 3 ед. и в осенний пожароопасный период - 3 ед.) и памяток, которые информируют граждан о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах, с указанием телефонных номеров единых служб спасения, в том числе Единой дежурно-диспетчерской службы Благовещенска;

- приобретено 11 ранцевых противопожарных огнетушителей, 3 воздуходувки для нужд поисково-спасательного отряда;

- выплачена заработная плата спасателям поисково-спасательного отряда в весенне-осенний пожароопасный период, осуществлено финансирование на поставку ГСМ, спецодежды и на выполнение работ по обновлению противопожарных минерализованных полос и разрывов в лесах, расположенных в границах городского округа города Благовещенска.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 229,7% -наблюдается положительное отклонение целевого показателя (индикатора) «количество людей, спасенных на пожарах в границах городского округа» в связи с оперативной и слаженной работой спасателей, а также благодаря регулярному информированию граждан о соблюдении мер пожарной безопасности. Полнота использования бюджетных ассигнований равна 94,9%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 242%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **566,6%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих пожарную безопасность на территории города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 4** **«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска»,** составил1 177,8 млн. руб., в том числе: 707,2 млн. руб. - средства федерального бюджета, 345,2 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе 116,4 млн. руб. - остаток неиспользованных средств прошлых лет), 125,4 млн. руб. – средства городского бюджета.

С целью реализации подпрограммы 4 в 2023 году:

- продолжены работы по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск», в том числе:

2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта, техническая готовность 100%;

1 и 3 пусковых комплексов участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта, техническая готовность 81,3%, срок окончания выполнения работ – 31.07.2024;

2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта (завершение строительства), техническая готовность 78,2%, срок окончания выполнения работ – 31.07.2024.

- ликвидирована МУ «Служба по регулированию численности безнадзорных животных», в соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 28.10.2022 № 5705. Организация дальнейшей деятельности по регулированию численности животных без владельцев возложена на управление ЖКХ города Благовещенска;

- организованы мероприятия по обращению с животными без владельцев, в том числе услуги по отлову, транспортировке животных без владельцев в приют и их возвращение на прежнее место обитание в отношении 766 собак (ООЛЖ «Остров спасения» отловлено 666 голов, ИП Поповым - 100 голов). Содержание отловленных животных осуществлял Фонд «Горячие сердца»;

- предоставлена субсидия МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования города Благовещенска - ликвидированы 133 места несанкционированного размещения отходов;

- выполнены работы по озеленению территорий общего пользования города Благовещенска, с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха. Площадь обслуживаемой зеленой зоны составила 162,7 тыс.м2;

- выполнены работы по благоустройству военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км. Новотроицкого шоссе.

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 100%, так как целевой показатель (индикатор) достигнут, несмотря на недостижение в полном объеме ряда плановых значений непосредственных результатов при реализации мероприятий связаны с отсутствием импортного оборудования в части выполнения работ по устройству локально очистных сооружений, что помешало ведению работ по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».

Полнота использования бюджетных ассигнований составила 97,8% - недоосвоение обусловлено также отсутствием импортного оборудования в части выполнения работ по устройству локально очистных сооружений, что помешало ведению работ по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 102,2%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **4 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы** **5** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»,** составил89,2 млн. руб.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%, так как целевой показатель (индикатор) достигнут. Полнота использования бюджетных ассигнований равна 99% в связи с экономией. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 101%.

**Эффективность реализации подпрограммы** **5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа, оценка результативности **муниципальной программы** составила 140,2% - оценка проведена по семи целевым показателям (индикаторам).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98% в связи с отсутствием импортного оборудования в части выполнения работ по устройству локально очистных сооружений, что помешало ведению работ по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 143,1%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»** оценивается как **высокая** исоставляет **381,3%**. Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

**9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил **1 279,0 млн. руб.**, из них: 875,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 379,9 млн. руб. - средства областного бюджета *(в том числе остатки неиспользованных средств прошлых лет – 220,4 млн. руб.)*, 24,1 млн. руб. - средства городского бюджета. В том числе на капитальные вложения в объект муниципальной собственности «Большой городской центр «Трибуна Холл» г. Благовещенск, Амурская область» мощностью 11,2 га. - 1 258,8 млн. руб.

Финансовые средства освоены на **82,2%** в связи с невозможностью завершения работ по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации (ПЗЭ ПСД) 2-го этапа строительства вышеуказанного объекта.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются посредством реализации входящих в ее состав **2 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 1 «Развитие туризма в городе Благовещенске»,** составил**1 258,8 млн. руб.,** в том числе: 875,0 млн. руб. – средства федерального бюджета, 361,8 млн. руб. – средства областного бюджета *(в том числе остатки неиспользованных средств прошлых лет – 220,4 млн. руб.)*, 22,0 млн. руб. – средства городского бюджета.

Фактически мероприятия подпрограммы профинансированы на сумму 1 031,5 млн. руб. или на 81,9% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 81,9%.

Посредством реализации основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города» и входящих в его состав трех мероприятий осуществлено **авансирование работ по объекту «Большой городской центр «Трибуна Холл» г. Благовещенск, Амурская область»** в рамках следующих государственных программ: «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» *(в т. ч. за счет неиспользованных остатков прошлых лет)*; комплексная ГП РФ «Социально-экономическое развитие ДФО» и «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области». МУ «ГУКС» с 2020 года заключен муниципальный контракт от 09.01.2020 № 0650 с ООО «ДСК» на сумму 2 151 450,260 тыс. руб. на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта. В 2023 году техническая готовность объекта капитального строительства мощностью 11,2 га осталась на уровне 2022 года – 41,5%. Недостижение планового значения непосредственного результата обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации (ПЗЭ ПСД) 2-го этапа строительства объекта в связи с необходимостью корректировки ПСД и деления 2 этапа на 2 пусковых комплекса (по 1 этапу ПЗЭ ПСД получены в 2020-2021 гг.). Соответственно СМР частично велись, но не приняты. Завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию перенесены на 2024 год.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Достигнут целевой показатель (индикатор) «численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города» - 576,8 тыс. чел. (степень достижения 100%). Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 81,9%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 122,1%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «Развитие туризма в городе Благовещенске» оценивается как **высокая** и составляет **304%.** Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития туризма в городе Благовещенске, обеспечивающих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию **подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске»**,составил**20,3 млн. руб**., в том числе: 18,2 млн. руб. - средства областного бюджета, 2,1 млн. руб. – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены на 100%.

В рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»:

- для **участия в Экспофоруме**, прошедшем 26-28 мая на территории ОКЦ совместно с представителями г. Хэйхе КНР, осуществлено финансирование аренды экспозиционного места, изготовлен 1 баннер для его оформления. Также для участия и представления Российской Федерации в июне на **32-й Харбинской международной торгово-экономической Ярмарке** (г. Харбин, КНР) был изготовлен 1 видеоролик презентующий проект по созданию крупнейшего транспортно-логистического и экономического центра на российско-китайской границе. Кроме того, в 2023 году достигнуты с положительным отклонением следующие непосредственные результаты: 1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную поддержку - 677 чел.; 2) количество посетителей интернет-ресурса «Малое и среднее предпринимательство» сайта администрации города - 1 788 ед.; 3) количество проведенных мероприятий (рабочих встреч, «круглых столов», заседаний совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, выставочно-ярмарочных мероприятий и т.д.) - 20 ед.; 4) количество размещенных материалов и публикаций - 50 ед.; 5) количество выставок-ярмарок, в которых принято участие - 3 ед. (в том числе в международном российско-китайском гастрономическом фестивале «Берега вкуса», прошедшем впервые в Благовещенске);

- администрацией города Благовещенска оказана поддержка в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» 17 субъектам МСП по 3 направлениям: 1) возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования - 5 ед.; 2) возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) - 9 ед.; 3) возмещению части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов - 5 ед.

- предоставлена субсидия индивидуальному предпринимателю, призванному на военную службу по мобилизации, имеющему трех и более детей, на возмещение части затрат на приобретение и (или) устройство нестационарных торговых объектов, внешний облик которых приведен к единому стилю в соответствии с утвержденным органом местного самоуправления муниципального образования эскизным проектом;

- организовано и проведено совещание при мэре города Благовещенска по вопросу развития социального предпринимательства в городе с привлечением предпринимательского сообщества. Также в 2023 году было проведено заседание «круглого стола» по вопросам социального предпринимательства, осуществляющего услуги дошкольного образования.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 101,7%. Достигнуты все целевые показатели (индикаторы) подпрограммы. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,7%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» оценивается как **высокая**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **303,4%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске.

По результатам проведенного анализа,оценка результативности муниципальной программы составила 101,5%. Достигнуты следующие все целевые показатели (индикаторы) программы. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 82,2%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 123,5%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» оценивается как **высокая** и составляет **307,2%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска.

**10. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства*.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил **124,1 млн. руб**., в том числе: 3,75 млн. руб. - средства федерального бюджета, 0,82 млн. руб. - средства областного бюджета, 119,53 млн. руб. – средства городского бюджета.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 122,23 млн. руб. или на 98,5% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) и объем выполненных в 2023 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составили 122,07 млн. руб. (98,4% от планового объема финансирования). Недоосвоение бюджетных средств и остаток планового объема финансирования обусловлены сложившейся экономией по результатам проведенной закупки, а также ведением процедуры расторжения двух контрактов в связи с неисполнением обязательств подрядчиком.

В 2023 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1 «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию»:

- сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 119 земельных участков для муниципальных нужд (1 975 нарастающим итогом с 2015 года) за счет сложившейся экономии. Также исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по предоставлению доступа к RTК поправкам от базовой станции и по организации метрологической аттестации GPS-приемника. Остаток планового объема финансирования обусловлен ведением процедуры расторжения двух контрактов в связи с неисполнением обязательств подрядчиком;

- в целях достижения результатов федерального проекта «Национальная система пространственных данных» в рамках государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» и государственной программы Амурской области «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области» проведены комплексные кадастровые работы в отношении 72 кварталов городского округа.

В рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности»:

- выполнены работы по подготовке изменений в проект планировки территории и проект межевания территории кварталов 27 и 162 города Благовещенска, подготовлена документация по планировке территории города площадью 2 га;

- внесены изменения в Генеральный план городского округа города Благовещенска и выполнены работы по определению местоположения границ территориальных зон на территории муниципального образования города Благовещенска.

В рамках основного мероприятия 3 «Финансовое обеспечение исполнения функций технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности» обеспечена деятельность муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства» (МУ «ГУКС»), исполняющего функции технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности и выступающего от имени муниципального образования города Благовещенска.

Оценка результативности муниципальной программы составила 100,2% и достигнуты все целевые показатели (индикаторы). Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,4%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,8%.

**Эффективность реализации муниципальной программы** «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» оценивается как **высокая** и составляет **300,4%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также повышения эффективности использования городских земель.

**11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2023 году на реализацию программы, составил **267,53** млн. руб., в том числе: 261,97 млн. руб. – средства федерального бюджета, 2,9 млн. руб. – средства областного бюджета, 2,66 млн. руб. – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены полностью.

В 2023 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 2 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»» в целях реализации **национального проекта «Жилье и городская среда»** в 2023 году благоустроены **6** дворовых территорий многоквартирных домов (по следующим адресам: ул. Воронкова 12; п. Моховая Падь, Литер 2; ул. Партизанская 69; пер. Советский 29 и 31; ул. Краснофлотская 51) и **1** общественная территория - сквер водников в районе ул. Ленина 72.

В рамках основного мероприятия «Поддержка проектов по комплексному благоустройству территорий» в целях реализации **проекта «1 000 дворов»** в 2023 году благоустроены 25 дворовых территорий города Благовещенска по следующим адресам: 1) ул. Калинина, 127; ул. Б.Хмельницкого, 110/2А; ул. Б.Хмельницкого, 110/2Б; 2) ул. Зеленая, 6, 8, 10; 3) ул. Пограничная, 124/1; 4) с. Белогорье, ул. Заводская, 4; 5) ул. Ленина, 154; ул. Ленина, 154/2; ул. Мухина, 9; 6) Игнатьевское шоссе, 20; 7) ул. Ленина, 40; ул. Лазо, 24; 8) ул. Октябрьская, 111; пер. Технический, 98; 9) ул. Шимановского, 25; 10) ул. Калинина, 41; 11) ул. Красноармейская, 175; ул. Комсомольская, 54/2; 12) ул. Чайковского, 197; ул. Чайковского, 205; 13; п. Аэропорт, 2; 14) ул. Ленина, 97; 15) ул. Политехническая, 30; 16) ул. Тополиная, 59; 17) ул. Мухина, 85; 18) ул. Горького, 92/2; 19) ул. Кантемирова, 8; 20) ул. Пушкина, 43; 21) ул. Шевченко, 14; ул. Шевченко, 18; 22) ул. Воронкова, 20; 23) ул. Горького, 64; 24) ул. Горького, 80/2; 25) ул. Калинина, 144.

Оценка результативности проведена по 6 целевым показателям из 8, так как фактические значения двух показателей за 2023 год «Индекс качества городской среды» и «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» будут известны после 01.04.2023 (данные с сайта «индекс-городов.рф»), и составила 100%. Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и за 2022 год составил 206 баллов (из планируемых 202) - набрано больше половины от максимального количества баллов «360».

Достигнуты все целевые показатели (индикаторы) реализации программы. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%. Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» оценивается как **высокая и составляет 300%.**

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска.

*Приложение к докладу*

Перечень действующих в 2023 году муниципальных программ

муниципального образования города Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Соисполнитель подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» | 2015 - 2025 годы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение жильем молодых семей | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» и прочие расходы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| 2. | «Развитие транспортной системы города Благовещенска» | 2015 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления по развитию потребительского рынка и услуг  |
| 3. | «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» | 2015 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Благоустройство территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| 4. | «Развитие образования города Благовещенска» | 2015 - 2025 годы | Управление образования администрации города Благовещенска | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Развитие системы защиты прав детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» и прочие мероприятия в области образования | Управление образования администрации города Благовещенска |
| 5. | «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» | 2015 - 2025 годы | Управление культуры администрации города Благовещенска | Историко-культурное наследие | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Дополнительное образование детей в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Библиотечное обслуживание | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 7. | «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 8. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» | 2015 - 2025 годы | Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска | Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма | Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории города Благовещенска | Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска | Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска |
| Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» | Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска |
| 9. | «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций | Развитие туризма в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| 10. | «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | - | - |
| 11. | «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы» | 2018 - 2024 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | - | - |

Дополнительно сообщаем, что с 01.01.2024 период реализации всех муниципальных программ, кроме муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы», продлен до 2026 года.

1. В 7 муниципальных программах. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается сумма кассовых расходов, произведенных в результате оплаты программных мероприятий. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается стоимостное выражение объема выполненных в отчетном периоде работ, мероприятий. [↑](#footnote-ref-3)
4. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. *(**Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»**)* [↑](#footnote-ref-4)
5. Непосредственный результат - количественная характеристика объема реализации мероприятия за установленный период, направленного на достижение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) по годам ее реализации, напрямую связанная с направленным на реализацию мероприятия объемом финансовых ресурсов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы). [↑](#footnote-ref-6)